## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇师大三附小武术操项目和爱国主义教育项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津师范大学第三附属小学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、弘扬民族文化；2、培养小学生爱国精神：3、提高武术操普及率；4、培养学生的意志品质 |  |  | 开展多项爱国主义教育活动，开展武术操进校园活动，全校1400余学生参与活动。新一年级招生人数与预估人数差额，全年因新冠疫情减少了课时和开课年级，实际受训学生数和爱国主义活动和次数较年初预计减少。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 43.5 | 18.5 | 18.5 | 10 | 10 | 100% | 1.新一年级招生人数与预估人数差额，全年因新冠疫情减少了课时和开课年级，实际受训学生数和爱国主义活动和次数减少。2.落实过紧日子思想，精简支出。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 43.5 | 18.5 | 18.5 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 全年课时量 | 38课时 | 20课时 | 5 | 2.6316 | 新一年级招生人数与预估人数差额，全年因新冠疫情减少了课时和开课年级。后需及时根据实际情况调整指标。
|  |  | 参加人数 | ≥1700人 | 1400人 | 10 | 8.2353 | 新一年级招生人数与预估人数差额，全年因新冠疫情减少了课时和开课年级。后需及时根据实际情况调整指标。
|  | 质量指标 | 学生参与度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 培训课程达标率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 课时完成率 | 100% | 53% | 5 | 2.6 | 新一年级招生人数与预估人数差额，全年因新冠疫情减少了课时和开课年级
|  | 成本指标 | 2022年预计支出 | ≤36万元 | 18.49万元 | 15 | 14 | 新一年级招生人数与预估人数差额，全年因新冠疫情减少了课时和开课年级，实际受训学生数和爱国主义活动和次数减少。后需及时根据实际情况调整指标。
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 学生健康状况达标率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 提高学生身体素质 | 逐步提高 | 学生通过武术操的学习提高了爱国情操，增强了身体素质，达到预期效果。 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 92.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张洪杰 |  | 教务处主任 |  |  | 天津师范大学第三附属小学
| 姚玉玲 |  | 德育处主任 |  |  | 天津师范大学第三附属小学
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日