## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 农业园区自来水管网新建项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 防涝减灾保障能力明显增强，有效地促进当地农业生产发展，增加农民收入。 |  |  | 组织实施完成观赏鱼农业园区自来水管网新建项目，防涝减灾保障能力明显增强，能有效地促进当地农业生产发展，增加农民收入。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 320 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 320 | 100 | 100 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 涉及农业园区数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 工程质量 | 合格 | 验收合格，符合标准 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目截止时间 | 2022年12月31日前 | 2022年3月完成 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 成本指标 | 本年支出项目费用 | ≤320万元 | 100万元 | 15 | 12 | 2022年组织实施并完成农业园区自来水管网新建项目，采购合同260.7461万元，2022年已支出78万元，另外支出项目造价监理等费用22万元，截止2023年4月支出285.7461万元，以后加强指标设置的准确性。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 推进农业产业结构调整 | 显著 | 园区自来水管网新建，对推进农业产业结构调整有效，全部达到预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 推进农业生产环境改善 | 显著 | 园区自来水管网新建，对推进农业生产环境改善有效，全部达到预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 97
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 周德懋 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日