## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇文旅品牌策划服务费
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 进一步弘扬民族传统文化，提升霍公故里知名度，深入挖掘精武文化资源，做足精武文化，做大精武品牌，做亮精武项目。 |  |  | 通过政府采购方式购买文旅品牌策划服务，初步策划了精武门中华武林园文旅发展专项研究、精武门文旅IP研发设计以及霍元甲纪念馆提升改造方案，对提升我镇文旅知名度有一定效果。由于疫情原因，导致部分策划项目未按合同约定如期完成，部分项目资金未支付。截止2023年4月支出140.5万元，预计2023年下半年根据项目实际完成情况将剩余资金支付完成。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 300 | 140.5 | 140.5 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 300 | 140.5 | 140.5 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 品牌策划数量 | ≥2个 | 3个 | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 策划目标完成率 | ≥90% | - | - | - | 年初指标设置不合理，已新增指标
|  | 质量指标 | 采购合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 策划按期完成情况 | ≥90% | 70% | 10 | 7.7778 | 由于疫情原因，导致部分策划项目未按合同约定如期完成，后续及时和乙方沟通，督促其及时完成合同约定的服务内容。
|  | 成本指标 | 2023年预计支出 | ≤300万元 | 140.5万元 | 10 | 8 | 由于疫情原因，导致部分策划项目未按合同约定如期完成，部分项目资金未支付。截止2023年4月支出140.5万元，预计2023年下半年根据项目实际完成情况将剩余资金支付完成。后续加强指标设置的准确性，根据实际情况及时调整预算。
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 带动周边经济发展 | 有效 | 通过项目的开展，对提升我镇文旅知名度有一定效果，基本能达到预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 社会效益 指标 | 提高精武文化旅游影响力 | 有效 | 通过项目的开展，对提高精武文化旅游影响力有一定效果，基本能达到预期指标。 | 15 | 15 | 由于疫情原因，导致部分策划项目未按合同约定如期完成，部分项目资金未支付。下一步将结合往年实际工作，加强指标设置的准确性，预计2023年下半年根据项目实际完成情况将剩余资金支付完成。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 95.7
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张永欢 |  | 职员 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府旅游办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## Sheet1
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 策划目标完成率 | ≥90% | 70% | 15 | 11.6667 | 由于疫情原因，导致部分策划项目未按合同约定如期完成，；后续及时和乙方沟通，督促其及时完成合同约定的服务内容。
|  | 质量指标 | 采购合规率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 策划按期完成情况 | ≥90% | ≥70% | 10 | 7.7778 | 由于疫情原因，导致部分策划项目未按合同约定如期完成，后续及时和乙方沟通，督促其及时完成合同约定的服务内容。
|  | 成本指标 | 2023年预计支出 | ≤300万元 | 140.5万元 | 10 | 8 | 由于疫情原因，导致部分策划项目未按合同约定如期完成，部分项目资金未支付。截止2023年4月支出140.5万元，预计2023年下半年根据项目实际完成情况将剩余资金支付完成。后续加强指标设置的准确性，根据实际情况及时调整预算。
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 带动周边经济发展 | 有效 | 通过项目的开展，对提升我镇文旅知名度有一定效果，基本能达到预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 社会效益 指标 | 提高精武文化旅游影响力 | 有效 | 通过项目的开展，对提高精武文化旅游影响力有一定效果，基本能达到预期指标。 | 15 | 15 | 由于疫情原因，导致部分策划项目未按合同约定如期完成，部分项目资金未支付。下一步将结合往年实际工作，加强指标设置的准确性，预计2023年下半年根据项目实际完成情况将剩余资金支付完成。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞90% | ＞80% | 10 | 8.9 | 乙方部分策划项目未按合同约定如期完成后续及时和乙方沟通，督促其及时完成合同约定的服务内容。