## 精武镇病媒生物防制项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇病媒生物防制项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 进一步提升我镇病媒生物防制水平，确保病媒生物防制达标， 确保疫情期间全镇病媒生物密度控制水平，有效阻断病媒滋生。 |  |  | 每月至少完成4次对居住小区与商业区进行病媒消杀防制，能有效提升我镇病媒生物防制水平，确保病媒生物防制达标，同时新交付居住区与商业区及时纳入病媒生物防制。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 160 | 148.75 | 148.75 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 160 | 148.75 | 148.75 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 全镇小区、商业街、市场病媒布控 | 100% | - | - | - | 年初指标设置有误，已新增指标
|  |  | 每月消杀次数 | ≥4次 | 4次 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 病媒生物消杀覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 按照时间节点完成消杀任务率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 防制资金 | ≤160万元 | 148.75万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提高精武镇病媒生物防治水平 | 显著 | 通过病媒消杀，能提高精武镇病媒生物防治水平，全部完成预期目标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 减少病虫害 | 显著 | 通过病媒消杀，能显著减少病虫害，全部完成预期目标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 健全病媒生物消杀工作机制 | 显著 | 通过日常病媒消杀，健全病媒生物消杀工作机制，全部完成预期目标。 | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | - | - | - | 年初指标设置有误，已新增指标
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张崇煜 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府公共管理办公室（市容）
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日