## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇师大三附小功能教室提升改造项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津师范大学第三附属小学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 提升学校信息化建设水平；创新教育教学模式，提高教学质量。 |  |  | 施工建设了功能教室书法教室、信息技术教室、校园电台，提升改造录播教室，项目总投资211.5万，已于2022年9月完工，教室投入使用后深受教师和学生好评。该项目2022年已完工，受疫情影响，2022年实际支出16.0324万元，截止2023年4月实际支付36.0324万元，剩余资金预计在2023年支付。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 216.03 | 16.04 | 16.04 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 216.03 | 16.04 | 16.04 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 硬件采购维护数量 | 200套 | 150套 | 5 | 3.75 | 年初为预计指标，最终完成值根据实际施工需求确定；以后加强指标设置的准确性。
|  |  | 软件采购维护数量 | 20套 | 15套 | 5 | 3.75 | 年初为预计指标，最终完成值根据实际施工需求确定；以后加强指标设置的准确性。
|  | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 系统验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 系统正常运转率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 90% | 5 | 4.5 | 项目已完工，因疫情原因部分资金延缓支付，截止2023年4月实际支出16.04万元，截止2023年4月实际支付36.0324万元，余额预计于2023年底前支付完成。以后加强预算项目的及时调整。
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤48小时 | 48小时内 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤216.03万元 | 211.50万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 学生使用率 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 社会效益 指标 | 提升学校信息化水平 | 有效 | 新建信息教室等功能教室，达到学校信息化建设标准，全部达到预期指标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 购置的设置设备使用年限 | ≥6年 | ≥6年 | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 学生和教师满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 97.1
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张玉臣 |  | 主任 |  |  | 天津师范大学第三附属小学总务处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日