## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇小南河中心小学教师办公电脑更新、学生信息教室电脑更新
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区小南河中心小学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1 提高教师工作效率 目标2 为学生创造良好的学习条件 |  |  | 该项目保质保量按时完成，教师能够随时登录国家教育资源网，开展线上教研活动，获取丰富的教学资源，极大的提升了教师的业务水平，提高了办公和教学效率；信息教室电脑得到更新，使信息课上学生拥有电脑率从以前不足40%提高到100%，提高了学校办学的硬件水平，学生的学习条件得到良好的改善。该项目总成本56.41万元，受疫情影响，该项目2022年下半年完工，部分资金延缓至2023年支出，截止2023年4月已完成48.59万元。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 56.85 | 39.5305 | 39.5305 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 56.85 | 39.5305 | 39.5305 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 仪器设备的购置数量 | 101台 | 100台 | 15 | 14.8 | 由于教师退休原因，按照办公设备配置标准核减1台，后续加强项目前期论证，截至2023年4月底购置100台
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 购置进度完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目实际成本 | ≤56.85万元 | 56.41万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 维修成本 | 有所下降 | 工程的完成改减少了维修频次，明显节约了维修成本，达到了预期的目标。全部达到预期指标。 | 8 | 8 | 无偏差
|  | 社会效益 指标 | 提高学区居民对政府办学的满意度 | ≥80% | 85% | 8 | 8 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 节能水平 | 明显提高 | 电脑耗电降低20%，全部达到预期指标。 | 7 | 7 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 可持续受益年限 | 受益年限≥5年 | 6-8年 | 7 | 7 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥98% | 99% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘文标 |  | 总务处主任 |  |  | 天津市西青区小南河中心小学
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日