## 精武镇垃圾分类项目
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇垃圾分类项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 扎实推进精武镇生活垃圾分类工作，建成生活垃圾分类精品示范街镇；不断提升我镇生活垃圾管理水平，确保我镇生活垃圾分类工作走在全市前列，为建设现代化活力新精武提供有力保障。 |  |  | 开展了7次垃圾分类宣传活动，精武镇生活垃圾分类工作效果显著提高，建立生活垃圾分类精品示范街镇。 为各村居安置垃圾分类设施，我镇生活垃圾管理水平明显提高，我镇生活垃圾分类工作走在全市前列，为建设现代化活力新精武提供有力保障。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 1200 | 188.05 | 188.05 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 1200 | 188.05 | 188.05 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 设置垃圾分类设施 | ≥47套 | 47套 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 制作垃圾分类宣传材料、物品 | ≥20000份 | 21000份 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 设置垃圾分类设施完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 制作垃圾分类宣传材料、物品完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 工作进度及时率 | ≥80% | 85% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 垃圾分类支出 | ≤1000万元 | 188.05万元 | 10 | 7 | 因疫情原因部分事项未能开展，有些已开展事项资金延缓支付，截止2023年4月支出188.05万元；应结合工作实际，加强指标设置的合理性
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 营造垃圾分类新风尚 | 显著 | 通过多种形式的垃圾分类宣传活动，能有效营造垃圾分类新风尚，全部达到预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 环境提升 | 显著 | 通过多种形式的垃圾分类宣传活动和设置垃圾分类设施，能提升我镇环境，全部达到预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 97
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张崇煜 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府公共管理办公室（市容）
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日