## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇农业水利综合业务经费
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 进一步提升我镇水环境管理水平，促进水环境质量的持续改善。 |  |  | 通过对生活污水日常运维，按要求对河道水质进行检测，及时处理生活污水等，能有效提升我镇水环境质量和管理水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 155 | 56.9507 | 56.9507 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 155 | 56.9507 | 56.9507 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 运行维护污水处理站数量 | 1处 | 1处 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 大棚制度牌 | 250个 | 250个 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 维护景观浮岛 | 300平方米 | 300平方米 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 污水处理站水质处理标准 | 达到地表V类水标准 | 达到地表V类水标准 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | ≥70% | 80% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 运行维护费用 | ≤155万元 | 56.95万元 | 10 | 6 | 本项目涉及的内容，部分为跨年合同，且因疫情原因，一些事项未能开展，精简支出。以后尽量根据参考往年情况和合同付款计划申请预算，加强预算申请的准确性。截止2023年4月支出91.09万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 水环境管理水平 | 提升 | 通过各项水环境管理工作，对提升我镇水环境管理水平有效，全部达到预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 改善村庄及周边水体环境质量 | 显著 | 及时处理各村生活污水，对改善村庄及周边水体环境质量有利，全部达到预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务村庄、群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 96
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 周德懋 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日