## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 工大附小中央空调保养、瓷砖维修
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津工业大学附属小学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 保证中央空调的正常使用，满足学生、教职员工正常取暖和制冷需要，把学校的破损瓷砖维修好，给师生创造舒适的学习工作环境。 |  |  | 通过对我校中央空调进行维修保养，能有效保证了中央空调的正常使用，满足了学生、教职员工正常取暖和制冷需要，已经把学校的破损瓷砖维修好，给师生创造舒适的学习工作环境。合同金额17.74万元2022年已支付12.42万元，截止2023年4月已支付12.42万元，剩余部分预计于2023年底前支付。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 12.418 | 12.418 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 12.418 | 12.418 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成中央空调保养维修次数 | 1 次 | 1 次 | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 设备购置 | 1台 | 1台 | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 完成瓷砖维修面积 | 400㎡ | 400㎡ | 4 | 4 | 无偏差
|  | 质量指标 | 设备、设施验收通过率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 瓷砖维修验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目实际成本 | ≦17.74万元 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 中央空调保养、瓷砖维修成本 | ≦17.74万元 | 12.4万元 | 10 | 9 | 因财政困难未及时拨款，部分资金延缓支付；以后注意加强预算的项目调整。截止2023年4月30日已完成12.4万元。
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 减少中央空调出故障率 | 100% | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 社会效益 指标 | 设备满足需要率 | 100% | 100% | 30 | 30 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 节能效果 | 100% | - | - | - | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 维修效果 | 有效 | - | - | - | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 学生、教职员工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李广海 |  | 一级教师 |  |  | 天津工业大学附属小学总务处
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日