## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇师大三附小校内木门更换项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津师范大学第三附属小学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 消除安全隐患，保障师生安全；提升校园环境，提交办学质量。 |  |  | 对教学楼、功能楼内教室，教师办公室、楼梯间等木门进行更换，累计更换187套，消除了安全隐患，美化了校园环境。该项目成本37.56万元，2022年实际支出26.929元，截止2023年4月已支付仍为26.929万元，余额计划在2023年底前支付。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 37.56 | 26.93 | 26.93 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 37.56 | 26.93 | 26.93 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 修缮面积 | 30平米 | 30平米 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 修缮数量 | 187套 | 187套 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 设计功能修复率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 正常运行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 竣工验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 90% | 10 | 9 | 项目已完工，因疫情原因部分资金延缓支付，截止2023年4月实际支出26.929万元，余额预计于2023年底前支付完成。以后加强预算项目的及时调整。
|  | 成本指标 | 单位修缮成本 | ≤37.56万元 | 37.56万元 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 社会效益 指标 | 设施完好率 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 消除隐患率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张玉臣 |  | 总务处主任 |  |  | 天津师范大学第三附属小学总务处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日