## 项目绩效自评表 (模板)
附件5
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 赤龙南街电子警察项目经费
主管主管部门 |  | 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过对赤龙南街安装路口电子警察设备，降低我街交通事故的发生频率，提高综合执法大队工作效率。 |  |  | 2023年上半年已完成4个路口电子警察设备的安装，并正式投入使用，有效遏制了我街交通事故的发生频率。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 145 | 65.5185 | 65.5185 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 145 | 65.5185 | 65.5185 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 路口电子警察设备安装数量 | =4个 | 4个 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 路口电子警察设备验收合格率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 设备安装及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 电子警察项目经费 | ≤145万元 | 65.52万元 | 10 | 10 | 财政调整预算，实际批复65.52万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 有效遏制我街交通事故的发生频率 | 降低 | 已完成4个路口电子警察设备的安装，全面降低了我街交通事故的发生频率，全部达到预期指标 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 提高综合执法大队工作效率 | 提高 | 已完成4个路口电子警察设备的安装，全面提高了综合执法大队工作效率，全部达到预期指标 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 健全电子警察项目管理机制 | 健全 | 已健全电子警察项目管理机制，全面保障了电子警察项目管理的可持续性，全部达到预期指标 | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥90% | 96% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 执法大队人员满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙护 |  | 内勤 |  |  | 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处 综合执法大队
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日