## 项目绩效自评表 (模板)
附件5
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 赛达津衡实验小学设施设备购置安装
主管主管部门 |  | 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区赛达津衡实验小学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过采购教学仪器和部分电器设备和购置弱电系统，保障赤龙南街居民平等享受优质教育的权利，满足当地适龄学生入学。提高辖区的社会名誉度，亟需引进优质教育资源为赤龙南街及周边居民提供充足、便捷、优质的教育服务。 |  |  | 通过采购设施设备，满足了160名学生学习需求，保障了赤龙南街居民平等享受优质教育的权利，满足了本年度新一年级入学学生的教育教学保障。提供了充足、便捷、优质的教育服务。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 200 | 30.05 | 30.05 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 200 | 30.05 | 30.05 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 教学仪器和部分电器设备使用人员数量 | ≥317人 | 160人 | 5 | 2.5 | 调减预算仅满足新一年级入学学生需求，后续将加强沟通，积极落实资金到位，截至2024年2月实际使用人员160人。
|  | 质量指标 | 弱电系统购置安装合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 教学仪器和部分电器设备购置安装合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 弱电系统购置安装及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 教学仪器和部分电器设备安装及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 设施设备购置安装经费 | ≤200万元 | 30.05万元 | 5 | 5 | 财政调整预算，实际批复30.05万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 保障居民平等享受优质教育的权利 | 保障 | 已完成学校设施设备购置安装，保障了居民平等享受优质教育的权利，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 健全学校设施设备管理保障制度 | 健全 | 已健全学校设施设备管理保障制度，保障了学校设施设备使用的合规性，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 97.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王恩鑫 |  | 教师 |  |  | 天津市西青区赤龙南街教育服务中心 业务部门
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日