## 项目绩效自评表 (模板)
附件5
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 公共基础设施建设装修改造项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过对街区公共基础设施建设装修改造，提升赤龙南街辖区内保障性住房居民生活配套服务水平，稳定区域居民的社会稳定性和使居民生活更加方便，将会产生良好的社会影响。 |  |  | 通过对街内公共基础设施建设装修工作，提升了赤龙南街辖区内保障性住房居民生活配套服务水平，包括政务服务、医疗服务、警务服务、文化体育服务等等，使居民生活更加便利，生活更加稳定，产生了好的社会影响。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 800 | 150 | 150 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 800 | 150 | 150 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 装修改造面积 | ≥59000平方米 | 59000平方米 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 装修改造受益居民数量 | ≥15000人 | 20000人 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 装修工程质量验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 装修改造项目完工及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 公共基础设施建设装修改造项目经费 | ≤800万元 | 150万元 | 10 | 9 | 因资金紧张，年初预算由800万调整为150万，导致多家装修企业款项未结清，后期我街会积极协调，持续推进结清欠款。
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 提升住房居民生活配套服务水平 | 提升 | 已完成配套公共基础设施建设装修改造面积59000平方米，全面提升住房居民生活配套服务水平，基本达到预期指标 | 20 | 19 | 虽然已完成装修面积的指标，但因为资金问题，仍有部分公建未装修，后期我街会加大招商力度，尽量盘活闲置公建，提高居民生活配套服务水平。
|  | 可持续影响指标 | 健全公共基础设施建设保障机制 | 健全 | 已健全公共基础设施建设保障机制，全面保障公共基础设施建设的可持续性，基本达到预期指标 | 10 | 9 | 年初制定在我街道佳和兰庭、亲和润园、佳和康庭推广的垃圾分类厢房由于资金问题并未实施，导致这几个小区的垃圾分类进展落后于其他小区，后期我街会全面推行垃圾分类。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受改造街道居民满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 97
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李媛媛 |  | 干部 |  |  | 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处公共管理办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日