## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 2024年精武镇大气环境监测设备运维及数据分析服务项目（往年）
主管部门 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:结合结合西青区环境管理整体要求，皆在通过运维微型空气站，采购空气质量实时监控平台及数据分析服务，在此基础上充分运用互联网、大数据的手段，进行综合分析、深度挖掘，以及污染源溯源分析等，并最终为环境管理决策提供数据支撑，积极开展大气环境管控,创造良好环境质量促进环境质量的改善和环境违法问题的持续下降。 |  |  |  |  | 通过运维微型空气站和区域空气质量实时监测平台及数据分析服务，对全镇11个空气微站指标进行综合分析、深度挖掘，以及污染溯源，保障正常使用，适时开展针对性减排降尘措施，持续保持全镇大气指标良好。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | — | — | 100
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 核查重污染企业数 |  | ≥150家 | 157家 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 排查园区及企业数量 |  | ≥430家 | 403家 | 10 | 9.37 | 总体企业数量减少，后续加强项目前期论证，提高指标设置的准确性。
|  | 质量指标 | 空气微站监控设备正常运转率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 大气环境监测设备运维及数据分析服务项目执行及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 大气环境监测项目支出费用 |  | ≤20万元 | 20万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障大气环境管控,创造良好环境质量 |  | 保障 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 8 | 定期对微站设备进行运维，推动环境质量改善
|  |  | 促进环境质量的改善和环境违法问题的持续下降 |  | 促进 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 8 | 根据异常数据，加强现场调度，进一步落实精准治污、科学治污
|  | 可持续影响指标 | 健全大气环境监测项目机制 |  | 健全 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 | 满意度指标 | 排查园区及企业满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 95.37
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王平梦 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府 环保办公室
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日