## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 2024年精武镇规划编制项目（历年已定合同）
主管部门 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:完善规划编制体系，结合学府园区、全镇交通、村庄发展及镇内配套需求进行规划整合资源。 |  |  |  |  | 宽河、闫庄子、小卞庄规划编制已完成，其他项目规划方案基本完成，待方案完善后履行上报程序。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 181.1 | 23.0 | 23.0 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 181.1 | 23.0 | 23.0 | — | — | 100
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成规划编制数量 |  | ≥2项 | 1项 | 15 | 7.5 | 宽河、闫庄子、宽河、闫庄子、小卞庄规划编制已完成，其他项目规划方案基本完成，待方案完善后履行上报程序。卞庄规划编制已完成，其他项目规划方案基本完成，待方案完善后履行上报程序。
|  | 质量指标 | 规划方案获批率 |  | ≥65% | 50% | 10 | 7.69 | 宽河、闫庄子、小卞庄规划编制已完成，其他项目规划方案基本完成，待方案完善后履行上报程序。
|  | 时效指标 | 规划编制按期完成率 |  | ≥80% | 50% | 10 | 6.25 | 宽河、闫庄子、小卞庄规划编制已完成，其他项目规划方案基本完成，待方案完善后履行上报程序。
|  | 成本指标 | 2024年精武镇规划编制支出 |  | ≤81万 | 23万 | 15 | 15 | 宽河、闫庄子、小卞庄规划编制已完成，其他项目规划方案基本完成，待方案完善后履行上报程序。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更新发展策略及布局 |  | 更新 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 10 | 宽河、闫庄子、小卞庄规划编制已完成，其他项目规划方案基本完成，待方案完善后履行上报程序。
|  |  | 持续整合镇域资源 |  | 持续增强 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 10 | 宽河、闫庄子、小卞庄规划编制已完成，其他项目规划方案基本完成，待方案完善后履行上报程序。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 规划方案公众满意度 |  | ≥80% | 80% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 76.44
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 荣良玉 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府 规划
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日