## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 2023年中央转移支付重大传染病防控经费
主管部门 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇社区卫生服务中心
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:通过开展精神病患者补贴发放、脑卒中筛查等工作，提高辖区精神病患者管理能力、提升辖区居民脑卒中防治认知水平。 |  |  |  |  | 已开展精神病患者补贴发放、脑卒中筛查等工作，提高了辖区精神病患者管理能力、提升了辖区居民脑卒中防治认知水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 0.0 | 6.454 | 6.454 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  |  | 中央资金 | 0.0 | 6.454 | 6.454 | — | — | 100
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发放精神病患者补贴人数 |  | ≥2人 | 5人 | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 开展脑卒中筛查人数 |  | ≥1500人 | 1054人 | 7 | 4.92 | 本年不开展脑卒中筛查工作，只开展随访，实际完成情况为全年随访人数。今后提高指标设置准确性。
|  | 质量指标 | 脑卒中人群筛查服务达标率 |  | ≥90% | 63.24% | 7 | 4.92 | 本年不开展脑卒中筛查工作，只开展随访，实际完成情况为全年随访人数。今后提高指标设置准确性。
|  |  | 精神病患者补贴发放合规率 |  | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 无偏差
|  | 时效指标 | 脑卒中患者筛查及时率 |  | ≥80% | 80% | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 精神病患者补贴发放及时率 |  | ≥80% | 80% | 7 | 7 | 无偏差
|  | 成本指标 | 重大传染病防控经费 |  | ≤8.67万元 | 6.45万元 | 8 | 5.95 | 癫痫在管患者较少，用药需求较低，导致经费结余。今后预算编报中提高准确率，保障预算执行
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脑卒中规范管理率 |  | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 提升精神病患者管理能力 |  | 提升 | 达成预期指标 | 7 | 7 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 健全脑卒中患者筛查流程 |  | 健全 | 达成预期指标 | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 完善精神病患者补贴发放规范 |  | 完善 | 达成预期指标 | 8 | 8 | 无偏差
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被筛查脑卒中患者满意度 |  | ≥80% | 80% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 精神病患者亲属满意度 |  | ≥80% | 80% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 93.79
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张梓楠 |  | 会计 |  |  | 精武镇社区卫生服务中心财务科
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日