## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 天津市西青区精武示范小城镇二期农民安置房项目
主管部门 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:西青区精武镇示范镇二期配套工程和镇南片区配套工程按合同约定工期完成工程进度 |  |  |  |  | 因项目资金原因，部分完成示范镇二批配套工程和镇南片区配套工程，待资金筹措完成后，完成后续工程工作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 35447.142853 | 13142.4858 | 13142.4858 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 35447.142853 | 13142.4858 | 13142.4858 | — | — | 100
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安置住宅建筑面积 |  | ≥42.97≥42.97万平方米 | 7.24≥42.97万平方米 | 5 | 0.84 | 安置住宅建筑面积有偏差，因资金原因，待资金筹措完成开展安置工作
|  |  | 配套道路修建数 |  | ≥3条 | 0条 |  |  | 配套道路修建有偏差，因资金原因，待资金筹措完成开展建设工作
|  |  | 配套公建数量 |  | ≥3套 | 1套 | 5 | 1.67 | 配套公建数量有偏差，因资金原因，待资金筹措完成开展建设工作
|  | 质量指标 | 住宅建筑工程验收合格率 |  | ≥80% | 80% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 安置住宅工程完工及时率 |  | ≥95% | 30% | 0 | 0 | 安置住宅工程完工及时率有偏差，因资金原因，待资金筹措完成开展建设工作
|  | 成本指标 | 2024年投入农民安置房支出 |  | ≤35447.14万元 | 13142.4858万元 | 30 | 30 | 支出有偏差，因该项目为跨年项目，剩余支出待项目完成后支出
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住条件情况 |  | 改善 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 10 | 因该项目资金原因，未完成全部建设，部分达到改善居民居住条件，待项目建成后，可达到改善居民居住条件情况。
|  | 可持续影响指标 | 推动城镇化发展 |  | 有效 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 10 | 因该项目资金原因，未完成全部建设，部分达到推动城镇化建设，待项目建成后，可达到推动城镇化发展。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 安置户满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 82.51
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘宇珩 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府 建设管理办公室
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日