## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 学府园区基础设施提升改造工程二期项目
主管部门 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:总目标：完善园区基础设施建设，完善该区域雨、污分流的排水体制，完善镇区排水规划系统，解决该区域污水排放问题，从而改善该区域的环境质量。,目标2:中期目标：目标1：新建雨水泵站一座。目标2：新建雨污水合建泵站一座。目标3：新风道1,271.849米；新锐道1,599.714米；学府东路209.342米；思智道502.958米；创新道584.067米。 |  |  |  |  | 1号雨水泵站项目已完工，目前正处于财务决算阶段，待决算完毕进行移交并投入使用；丰产河雨污水合建泵站已完成主体施工建设及附属用房内设备连接，即将进行正式电接入工程。5条道路已完成土地征转正在进行其他前期手续办理。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 379.0 | 379.0 | 379.0 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 379.0 | 379.0 | 379.0 | — | — | 100
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障项目内容数量 |  | ≥2项 | 2项 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 征地手续合规率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 已完成项目内容合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 工程推进及时率 |  | ≥80% | 80% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 提升改造工程2024年预计支出 |  | ≤379万元 | 379万元 | 10 | 10 | 该项目为2022年申请的6000万专项债券资金结转至2024年支出金额379万元，截至2024年底该笔专项债券已支付完成
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善园区基础设施建设 |  | 完善 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 9 | 该项目目前仍处于建设阶段，目前尚未投入使用。目前仍在积极推进项目建设。
|  |  | 推进该区域污水排放问题及早完善 |  | 推进 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 5 | 该项目目前仍处于建设阶段，目前尚未投入使用。目前仍在积极推进项目建设。
|  |  | 推进学府园区道路完善 |  | 推进 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 9 | 该项目目前仍处于建设阶段，目前尚未投入使用。目前仍在积极推进项目建设。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 建设园区满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 93
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘振邑 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府 学府
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日