## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 精武镇学府工业区基础设施提升改造项目一期（2023年）
主管部门 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:进一步完善基础设施服务功能，提升学府工业区形象，增强工业区影响力和综合竞争力。 |  |  |  |  | 该项目涵盖学府工业区8条道路基础设施提升工程，目前已完工6条道路并恢复正常通车，进一步完善基础设施服务功能，提升学府工业区形象，增强工业区影响力和综合竞争力
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | — | — | 100
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障该项目建设内容个数 |  | ≥2个 | 2个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 已完成的项目内容建设合规率 |  | ≥95% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 保障资金及时率 |  | ≥80% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 本项目2024年投入 |  | ≤1000万元 | 1000万元 | 10 | 10 | 该项目为2023年申请并下达的2000万元专项债券资金，结转至2024年1000万元目前已全部完成支付
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展 |  | 有效 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 7.5 | 7 | 该项目目前仍处于建设阶段，目前仍有部分道路正在提升。目前仍在积极推进项目建设。
|  | 社会效益指标 | 提升学府工业区基础设施服务水平 |  | 有效 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 7.5 | 7 | 该项目目前仍处于建设阶段，目前仍有部分道路正在提升。目前仍在积极推进项目建设。
|  | 生态效益指标 | 改善该区域的环境质量 |  | 有效 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 7.5 | 7 | 该项目目前仍处于建设阶段，目前仍有部分道路正在提升。目前仍在积极推进项目建设。
|  | 可持续影响指标 | 增强工业区影响力和综合竞争力 |  | 有效 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 7.5 | 7 | 该项目目前仍处于建设阶段，目前仍有部分道路正在提升。目前仍在积极推进项目建设。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度和相关服务对象满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘振邑 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府 学府
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日