## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 精武镇未成年人救助保护工作站建设项目
主管部门 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:我区革命老区精武镇建立一所未成年人救助保护站，进一步提高基层未成年人保护工作水平。 |  |  |  |  | 精武镇未成年人救助保护站截止2024年底已完成装修和家具购置，现已基本建设完成，后续积极推进未保站开业运营，早日发挥作用，提升我镇未成年人保护工作水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 3.36309 | 3.15879 | 3.15879 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  |  | 中央资金 | 3.36309 | 3.15879 | 3.15879 | — | — | 100
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 家具购置数量 |  | 16个 | 16个 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 支持未成年人救助保护工作站项目 |  | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 未保站建设完整性、合规性 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 工作任务及时完成率 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 保护工作站建设2024年支出 |  | ≤3.36万元 | 3.16万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层未成年人保护水平 |  | 提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 未成年人救助保护站预计可使用年限 |  | 5-8年 | 达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救助儿童满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 马宗驰 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府 公共服务办公室
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日