## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 2024年精武镇镇属泵站运行维护项目
主管部门 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇农业农村发展服务中心
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:通过对精武镇镇属泵站进行维护，保证泵站运行维护正常，确保农业灌溉及排水工作需要。 |  |  |  |  | 完成了对精武镇镇属泵站的维护，确保了泵站运行维护正常。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 233.648 | 88.083127 | 88.083127 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 233.648 | 88.083127 | 88.083127 | — | — | 100
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 镇属泵站运行维护数量 |  | ≥13座 | 13座 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 泵站维护合格率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 设备维修合格率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 汛前检修完成及时率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 泵站运行维护费用 |  | ≤233.65万元 | 88.083127万元 | 10 | 9 | 财政资金紧张，项目资金延缓支付，后续积极联系财政支付项目资金。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障泵站正常运行 |  | 有效保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 推动农业生产顺利发展 |  | 有效推动 | 达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 周德懋 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区精武镇农业农村发展服务中心 水利站
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日