## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 社区办-社区红色物业补贴专项
主管部门 |  |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区杨柳青镇人民政府
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:通过支付红色物业补贴，保证杨柳青镇社区红色物业项目日常运转，提高小区管理能效。 |  |  |  |  | 全年已支付部分红色物业补贴，保证杨柳青镇社区红色物业项目日常运转，提高小区管理能效。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 1057.72 | 532.8235 | 532.8235 | 10 | 10 | 100%
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 1057.72 | 532.8235 | 532.8235 | — | — | 100
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积数 |  | 2518375.69平方米 | 2518375.69平方米 | 10 | 10
|  |  | 物业服务小区个数 |  | 49个 | 49个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 资金按标准落实率 |  | ≥80% | 80% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 红色物业补贴支付及时率 |  | ≥80% | 80% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 红色物业补贴拨付资金金额 |  | ≤957.72万元 | 532.8235万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升物业服务水平 |  | 提升 | 达成预期指标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区群众满意度 |  | ≥80% | 80% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高宝利 |  | 社区办负责人 |  |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府社会事业发展和建设办公室（社区工作）
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日