## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 西青区杨柳青镇增产道农村公路应急抢修工程
主管部门 |  |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区杨柳青镇人民政府
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:保证公路正常通行 |  |  |  |  | 项目未开展，待水务局项目完成后立即开工
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 190.0 | 54.2618 | 54.2618 | 10 | 10 | 100%
|  |  | 中央资金 | 190.0 | 54.2618 | 54.2618 | — | — | 100
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 灾后重建里程数 |  | 2082米 | 100米 | 10 | 0 | 项目未开展，待水务局项目完成后立即开工
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 100% | 0% | 10 | 0 | 项目未开展，待水务局项目完成后立即开工
|  |  | 验收标准 |  | 合格 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 |  | 项目未开展，待水务局项目完成后立即开工
|  | 时效指标 | 施工时间 |  | ≤12个月 | 12个月 | 5 | 5
|  |  | 完成施工招标时间 |  | 2024年3月31日前 | 未完成预期指标且效果较差 | 5 |  | 项目未开展，待水务局项目完成后立即开工
|  | 成本指标 | 工程成本 |  | ≤190万元 | 54.26万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证正常通车 |  | 恢复灾后损毁道路，保证正常通行 | 未完成预期指标且效果较差 | 30 | 0 | 项目未开展，待水务局项目完成后立即开工
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 35
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王涛 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府城建科
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日