## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 二小校园修缮项目
主管部门 |  |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区杨柳青镇第二小学
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 通过二小楼顶修缮，有力保障教育教学工作正常开展，通过外延修缮，有力保障师生人身安全。 |  |  |  |  | 由于资金不到位支付不及时，今后加强对资金的关注，资金到位及时支付
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 27.0 | 4.36 | 4.36 | 10 | 10 | 100%
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 27.0 | 4.36 | 4.36 | — | — | 100
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 校园楼顶维修面积 |  | ≥2400平方米 | 2400平方米 | 10 | 10
|  |  | 校园外延维修面积 |  | ≥400平方米 | 400平方米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 校园修缮验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 校园修缮按期完成率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 校园外延修缮建设项目实际成本 |  | ≤5万元 | 4.36万元 | 10 | 10
|  |  | 校园楼顶修缮建设项目实际成本 |  | ≤22万元 | 0万元 | 10 | 0 | 资金不到位，后期加强资金管理，落实资金到位情况
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校教学质量 |  | 有效提高 | 达成预期指标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校全体老师和学生满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 高红 |  | 报账员 |  |  | 杨柳青二小后勤
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日