## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 网格中心工作经费
主管部门 |  |  | 天津市西青区人民政府李七庄街办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区李七庄街道综合治理中心
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 通过发放网格中心工作经费，提高网格员工作积极性、工作及时性。 |  |  |  |  | 网格员工作积极性及工作及时性有效提升。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 4.0 | 4.0 | 0.2998 | 10 | 0.75 | 7.5% | 因工作重心调整，实际活动并未开展。2025年灵活调整资金布局，将目标与实际花销保持一致。
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 4.0 | 4.0 | 0.2998 | — | — | 7.5
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员数量 |  | ≥188人 | 0人 | 10 | 0 | 因工作重心调整，部分资金并未启动
|  | 质量指标 | 装备配备率 |  | ≤100％ | 100％ | 15 | 15
|  | 时效指标 | 12345热线按时办结率 |  | ≥90％ | 98％ | 5 | 5
|  |  | 装备发放及时率 |  | ≥90％ | 95％ | 5 | 5
|  | 成本指标 | 网格员业务能力培训经费 |  | ≤1万元 | 0万元 | 5 | 5 | 因工作重心调整，资金并未启动
|  |  | 网格中心发放工作经费 |  | ≤1万元 | 0万元 | 5 | 5 | 因工作重心调整，资金并未启动
|  |  | 网格建设成本 |  | ≤2万元 | 0.2万元 | 5 | 5 | 因工作重心调整，部分资金并未启动
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升网格工作水平 |  | 有效提升 | 达成预期指标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 街道居民满意度 |  | ≥90％ | 95％ | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 80.75
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 宋建辉 |  | 工作人员 |  |  | 李七庄街道办事处网格中心
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日