## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 水环境治理项目
主管部门 |  |  | 天津市西青区人民政府李七庄街办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区李七庄街道农业发展服务中心
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:通过开展河道保洁服务工作，达到打造李七庄街优美、卫生的水生态环境的目标。,目标2:通过河道环境治理，对界域内河道进行水质监测，进一步改善水质。 |  |  |  |  | 开展了河道保洁服务工作，达到了打造李七庄街优美、卫生的水生态环境的目标。完成河道环境治理，对界域内河道进行水质监测，进一步改善水质。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 82.0 | 135.06 | 134.97308 | 10 | 9.99 | 99.94%
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 82.0 | 135.06 | 134.97308 | — | — | 99.94
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 河道长度 |  | ≥30.7公里 | 30.7公里 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 河道保洁合格率 |  | ≥90% | 90% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 河道保洁及时率 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 水环境治理费用 |  | ≤82万元 | 134.97万元 | 10 | 0 | 中期进行预算调整，导致全年执行金额大于年初设定指标值。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升河道环境 |  | 有效提升 | 达成预期指标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 街道群众满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89.99
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 陈娇萍 |  | 工作人员 |  |  | 李七庄街道农业农村发展服务中心
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日