## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 李七庄街中心幼儿园服务外包项目
主管部门 |  |  | 天津市西青区人民政府李七庄街办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区李七庄街中心幼儿园
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 通过支付给物业服务公司食堂、保洁、维修、消控值守费用，提高学校教育环境质量，保证保育教育工作的顺利进行 |  |  |  |  | 过支付款项给物业服务公司，使其正常开展业务，令幼儿园设备维护和园内卫生干净整洁得以保证、饮食质量和安全得以保障，保育教育工作顺利进行。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 49.68 | 49.68 | 49.68 | 10 | 10 | 100%
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 49.68 | 49.68 | 49.68 | — | — | 100
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务人数 |  | ≥8人 | 9人 | 6 | 6 | 无偏差
|  | 质量指标 | 物业服务质量达标率 |  | ≥90% | 70% | 24 | 18.67 | 偏差原因：物业服务人员能基本满足园方要求，但仍有提升空间。 ？改进措施：增加对其培训，进一步满足办园要求。截至2025年4月达标率为70%。
|  | 时效指标 | 外包服务完成及时率 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 校园外包服务费用 |  | ≤49.68万元 | 49.68万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校教育环境质量 |  | 有效提高 | 达成预期指标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 |  | ≥90% | 80% | 5 | 4.44 | 偏差原因：幼儿园师生对物业服务基本满意，但仍有提升空间。 ？改进措施：增加对其培训，进一步满足办园要求。截至2025年4月满意度为80%。
|  |  | 学校师生满意度 |  | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 94.11
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张瀚文 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区李七庄街中心幼儿园 财务室
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日