## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 津门湖街社区卫生服务中心信息化建设项目（智慧医疗系统软硬件）
主管部门 |  |  | 津门湖街 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区津门湖街社区卫生服务中心
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:开展津门湖街社区卫生服务中心信息化建设工作，满足智慧临床门诊开诊需要，提升津门湖街社区卫生服务中心信息化水平 |  |  |  |  | 通过该项目，购置了中心信息化设备及软件，开展了中心信息化工作，提升了中心信息化水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 290.2725 | 290.2725 | 53.4586 | 10 | 1.84 | 18.42%
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 290.2725 | 290.2725 | 53.4586 | — | — | 18.42
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 |  | ≥5项 | 11项 | 10 | 10
|  |  | 软件维护数量 |  | ≥3项 | 3项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≥80% | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  | ≤4小时 | 1小时 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 系统建设费用 |  | ≤2902725元 | 534586元 | 10 | 3 | 资金申请未批复
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统运行稳定率 |  | ≥90% | 90% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 健全网络运维机制 |  | 健全 | 达成预期指标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 系统使用人员满意度 |  | ≥80% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 84.84
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 任冉 |  | 会计 |  |  | 西青区津门湖街社区卫生服务中心 财务科
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日