## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 西青区严重精神障碍患者“以奖代补”经费项目（区级）-信访办
主管部门 |  |  | 天津市西青区西营门街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区西营门街道办事处
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:通过及时发放看护奖励，提升严重精神障碍患者看护管理水平，增强严重精神障碍患者监护人看护管理工作热情。 |  |  |  |  | 已完成看护奖励发放，监护人对发放及时率表示满意，提高了我街在管人员的报告率。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 45.12 | 33.82 | 33.82 | 10 | 10 | 100%
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 45.12 | 33.82 | 33.82 | — | — | 100
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 领取补助人数 |  | ≥188人 | 168人 | 10 | 8.94 | 因社区管理问题，对监护人员分批次发放，下一步加强统筹，争取统一发放处理。
|  | 质量指标 | 补助发放合格率 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 补助发放及时率 |  | ≥90% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 补助资金 |  | ≤45.12万元 | 33.82万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升严重精神障碍患者看护管理水平 |  | 提升 | 达成预期指标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 监护人满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.94
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 段晓健 |  | 职员 |  |  | 公共安全办
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日