## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 疫情防控专项资金
主管部门 |  |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区辛口镇人民政府
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:能够给各点位做好疫情期间用工、用车、用品、食宿等各项必要保障工作，确保疫情能够得到有效控制。 |  |  |  |  | 为个点位做好了疫情期间用工、用车、用品、食宿等各项必要保障工作，保障了疫情期间物资供应充足。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 248.0 | 181.0672 | 181.0672 | 10 | 10 | 100%
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 248.0 | 181.0672 | 181.0672 | — | — | 100
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供防疫保障点位数 |  | ≥20个 | 20个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 物资保障及时率 |  | ≥80% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 防疫经费使用 |  | ≤250万元 | 181.0672万元 | 10 | 7 | 原因：部分资金结转至下年进行支付。措施：积极争取财政资金结清尾款。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障防疫资金正常支付 |  | 保障 | 达成预期指标 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 疫情防控工作人员和群众满意度 |  | ≥90% | 92% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杜欣玥 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 政府办
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日