## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 辛口镇水利工程设施重建工程
主管部门 |  |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区辛口镇人民政府
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 目标1:拆除重建3座灌排泵站、2座引水泵站、1座排水泵站，新建2座节制闸，约12座桥闸涵维修加固，保障人民生命财产安全，提高辛口镇受灾区域的排涝要求。 |  |  |  |  | 拆除灌排泵站3座、引水站一座、排水泵站1座、重建灌排泵站3座、引水泵站1座，新建节制闸一座
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 50.0 | 6.723 | 6.723 | 10 | 10 | 100%
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 50.0 | 6.723 | 6.723 | — | — | 100
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建水利设施量 |  | 3座 | 5座 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 泵站拆除重建完成率 |  | 100% | 83.33% | 10 | 8 | 第六埠引水泵站原址拆除破堤施工会影响新建泵站施工。旧泵站会在新泵站建成后完成拆除工作
|  | 时效指标 | 工程开展及时率 |  | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 成本指标 | 工程建设成本 |  | ≤50万 | 6.723万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高辛口镇受灾区域的排涝要求 |  | 提高 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 30 | 21 | 按照初设批复，本项目于2025年5月完工，项目完工后，能够提高排涝要求
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关村委会满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 89
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王玉明 |  | 科员 |  |  | 辛口镇农业农村发展服务中心
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日