第四部分

天津市西青区2020年财政重点绩效评价报告（第一批）

天津市西青区应急管理局2020年度

部门整体绩效评价报告

根据《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》、《项目支出绩效评价管理办法》、《天津市财政支出绩效评价管理办法》等文件要求，绩效评价工作组对天津市西青区应急管理局（以下或简称“西青区应急局”）2020年度部门整体绩效进行了综合评价，现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

1.部门主要职能

（1）负责本区应急管理工作，指导各街镇、开发区和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责督查、评估全区应急管理工作的落实情况。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）贯彻执行应急管理方面法律法规，组织编制本区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，研究起草安全生产类、自然灾害类应急管理规范性文件并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调全区应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）组织建立统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，负责收集分析本区有关应急管理工作信息，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，对接综合性消防救援队伍开展相关应急救援工作。

（7）统筹全区应急救援力量建设，负责火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各街镇、开发区及社会应急救援力量建设。

（8）协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。承担地震应急救援、监测预报、灾害预防、群测群防等工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区级救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，分析安全生产形势，指导协调、监督检查各街镇、开发区和各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（13）依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，拟订安全生产科技规划，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）指导本领域人才队伍建设。

（17）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的区域协同救援工作。

（18）完成区委、区政府交办的其他事项。

（19）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

2.单位内部机构与人员情况

西青区应急局设5个职能科室：（1）办公室（2）应急指挥和预案管理中心（3）自然灾害综合管理科（科技与信息化科）（4）安全生产监督管理科（危险化学品监督管理科）（5）安全生产综合协调科（政策法规教育宣传科）。所属3个预算单位中，行政单位1个，包括：天津市西青区应急管理局；参照公务员管理的事业单位1个，包括：天津市西青区安全生产执法大队；全额拨款事业单位1个，包括：天津市西青区应急管理服务中心。

人员编制共计69名。其中行政编制20名、参照公务员管理事业编制32名、事业编制17名。实有56人，包括在职52人、退休4人。其中：

（1）天津市西青区应急局编制20名，行政编制20名。实有21人，包括在职17人、退休4人。

（2）天津市西青区安全生产执法监察大队编制32名，参照公务员管理事业编制32名。实有27人，包括在职27人。

（3）天津市西青区应急管理服务中心编制17名，事业编制17名。实有7人，包括在职7人。

3.资产情况

截至2020年12月31日，西青区应急局资产总额1,526.50万元。其中：西青区应急局固定资产净值1,456.86万元。

账面固定资产原值2,610.49万元，其中正常使用固定资产原值2,610.49万元，占账面固定资产原值的100%，固定资产得到了合理利用。经绩效评价工作组对固定资产抽查盘点，未发现错记、漏记现象。但西青区应急局对同一项目形成的固定资产，按每次付款额分别列示固定资产明细，未对同一项目形成的固定资产采用同一明细列示，造成固定资产账面数量虚增，不利于固定资产管理。

根据《西青区区级行政事业单位通用设备和家具购置预算标准（试行）》文件中关于行政事业单位通用设备和家具的数量、价格、最低使用年限标准等相关规定，经绩效评价组对西青区急局固定资产明细账核对，未发现超标现象。西青区应急局资产配置合理，符合办公要求。

4.内部控制制度建设情况

西青区应急局编制了《天津市西青区应急管理局内部控制手册（试行稿）》，从预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理6个方面，加强对单位的内部管理。

绩效评价工作组通过询问西青区应急局有关工作人员、抽查会计凭证、抽查相关工作记录、查阅政府采购手续、盘点固定资产等方式对西青区应急局内控制度执行的有效性进行测试。西青区应急局在单位日常管理过程中基本能够严格执行内控制度，保证了单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效。

5.年度工作要点

（1）分类管理、分级负责、压实责任，建立健全安全风险防控责任制。

（2）深化涉氨制冷、粉尘防爆、有限空间作业等专项治理，建立健全基础管理台账。强力推进全区用电普查项目，全面开展事故隐患排查整治。

（3）完善我区自然灾害应对统筹协调机制，组织开展防汛安全排查督查及综合应急演练，全力做好防汛防台工作，确保全区安度汛期。加强森林防灭火和地震预防设施建设。

（4）完善社会参与治理机制，建立健全第三方参与风险识别与防范、灾情响应与应对等工作机制，进一步压实企业安全生产主体责任，推动安全生产承诺制度，督促企业自觉接受社会监督。

（5）开展“安全生产月”、防灾减灾日等活动，做好企业主要负责人、安全管理人员和应急救援队伍、专业技术人才的培训教育工作，健全完善培训考核与监管执法联动长效工作机制，督促企业严格落实相关安全教育培训、特种作业持证上岗等制度。

（6）强化应急信息化建设。按照我区《应急管理信息化发展战略规划框架》，实施应急指挥中心、安防网、消防、地震、水务、隐患排查治理系统、安全监管移动执法系统信息化系统融合工程，建成互联互通、高效便捷的应急管理综合应用平台和安全监管大数据应用平台，构建自然灾害综合监测预警、重大安全生产风险监测预警系统，提高安全生产隐患排查效能。

- 部门（单位）收支情况

1.预算安排及调整情况

（1）预算安排情况

依据《应急管理局2020年部门预算公开报表》，西青区应急局本年部门预算数为2,617.58万元。

（2）预算调整情况

西青区应急局本年部门调整后预算数为2,555.49万元，其中：基本支出经费1,637.92万元（含人员经费1,546.84万元，日常公用经费91.08万元）；项目支出917.57万元。资金来源如下图所示：

2020年度西青区应急局预算情况表

| 资金来源 | 预算安排（元） | 预算调整（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款 | 26,175,800.00 | 25,554,973.41 |  |
| 合计 | 26,175,800.00 | 25,554,973.41 |  |

2.决算支出情况

2020年度西青区应急局决算总支出2,501.49万元，其中：基本支出经费1,637.92万元（含人员经费1,546.84万元，日常公用经费91.08万元）；项目支出863.57万元。

2020年度西青区应急局决算情况表

| 序号 | 资金来源 | 决算支出（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本支出 | 16,379,229.81 |  |
| （1） | 其中：人员经费 | 15,468,390.94 |  |
| （2） | 日常公用经费 | 910,838.87 |  |
| 2 | 项目支出 | 8,635,743.60 |  |
| （1） | 其中：一般行政管理事务 | 436,800.00 |  |
| （2） | 安全监管 | 5,808,129.60 |  |
| （3） | 应急管理 | 2,390,814.00 |  |
|  | 合计 | 25,014,973.41 |  |

3.预算执行情况

2020年度西青区应急局调整后预算2,555.49万元，当年支出2,501.49万元，2020年度整体预算执行率97.89%。

4.预决算公开情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《天津市预算审查监督条例》等文件规定，2020年2月6日，西青区应急局通过西青区人民政府网站“预算决算公开”专题专栏向社会公开2020年度部门预算及“三公”经费预算。2020年8月31日，西青区应急局通过西青区人民政府网站“预算决算公开”专题专栏向社会公开2019年度部门决算及“三公”经费决算。

5.专项资金的管理及绩效情况

2020年度西青区应急局承接天津市安全生产专项资金项目、应急避难场所标识牌制作安装项目、2020年地震综合应急演练、综合业务经费、应急管理经费等项目。绩效评价工作组未发现有资金使用不合规的情况，资金审批程序合规，手续完整。相关财政资金全部用于项目支出，做到了专款专用。

- 部门（单位）绩效目标

1.做好局机关及编外人员工资福利发放工作，保障西青区应急局日常工作运行。

2.做好西青区应急局2020年各项目工作，保障2020年各项目正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组，聘请相关行业专家参与被评价项目相关专业技术指标的确定和评价工作的实施；

（2）进行前期调研，收集西青区应急局事业单位法人证书、内部组织架构、人员编制情况、自评报告、预决算信息、内控制度、政府采购记录、固定资产明细、培训记录、日常执法检查记录等相关资料，对相关资料进行整理分析。

2.组织实施

（1）对资金收支进行审核，主要包括预算批复、政府采购、日常经费支出及财务管理的规范情况；

（2）现场数据及项目实施效果核查。按照核查范围，深入单位现场勘查，采用主观抽样与随机抽样相结合的抽查方法抽查了会计凭证、账簿、报表等会计信息，测试内控管理、部门履职、履职绩效以及专项资金管理和绩效情况。共抽查凭证358笔，所抽凭证相关财务信息准确、附件完整，财务管理情况良好。

（3）开展满意度问卷调查，对培训及被检查企业开展调查。

3.分析评价

（1）评价小组根据项目核实情况，按照所确定的评价指标体系对项目绩效情况进行评价打分，坚持客观、公正的原则，采用定量与定性相结合，采用因素分析法、比较法、问卷调查法等多种方法进行分析整理，得出绩效等级。

（2）总结评价结论，同时归纳问题、提出建议。

三、评价结论

从整体情况来看，西青区应急局部门决策制度科学、流程规范、执行过程有监督制衡机制，年度工作计划比较明确，与部门职能比较匹配，预算编制与重点工作任务较为匹配。

依据绩效评价体系，包括“部门决策、部门管理、部门履职、履职绩效”4个评价维度28个具体评价指标，采集、核查和验证评价基础数据和佐证资料，制订评价标准与评分规则。

根据《2020年度西青区应急局部门整体绩效评价指标评分表》的最终总得分，综合判断2020年度西青区应急局部门整体绩效情况。绩效评价分值采用百分制评分，评价得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。2020年度西青区应急局部门整体绩效综合总得分93.70分，评价结论为“优”。

四、部门履职成效

（一）安全生产监管

1.西青区应急局响应市应急局要求，进一步加强了应急通讯保障能力，优化完善区应急指挥平台建设，安排专人负责维护升级。2020年12月完成了对安防网危险化学品在线监测平台的适配改造，确保能够使用国产操作系统内置的浏览器访问平台；保证了安防网危险化学品在线监测平台117路、高架视频监控系统的稳定运行，提高了局关键信息基础设施安全防护能力；使行业部门掌握了各行业安全用电现状及风险存在的薄弱环节，弥补了危险化学品及危险货物安全生产或道路交通事故专业化救援能力不足问题。在利用现有应急资源的基础上，采用现代信息等先进技术，构建了一个平时与战时相结合，以预防为主的应急指挥平台。经绩效评价工作组实地察看，区应急指挥平台运行良好；对危险化学品企业进行电话抽查，除部分受访企业职工因转岗不清楚情况外，大部分企业已与安防网危险化学品在线监测平台联网。应急指挥平台的建设实现了公共安全从被动应付型向主动保障型的战略转变，全面提升城市应急管理水平。

2.依据《西青区安全生产“十三五”规划实施工作分工方案》，“十三五”期间，要强化区级安全监管执法大队建设，配置专职安全监管人员，数量不低于30人。截至2020年12月31日，绩效评价工作组通过查询相关编制文件，天津市西青区安全生产执法监察大队编制人员32名，实有人员27人，人员缺口3人，未达到预计目标。西青区应急局要进一步加强安全生产执法监察大队建设，进一步培养专职安全监管人员。

（二）应急管理

1.为强化综合应急救援能力，提升应急救援队伍实战水平，西青区应急局于2020年12月成功举办了西青区地震及次生灾害综合应急演练活动，此次演练以西青区发生里氏6.0级地震为背景，模拟企业厂房坍塌、危化品泄露、医疗救护、森林火险等25个实战场景，涉及应急指挥、抢险救援、环境监测、物资保障等14项演练科目，参演人员100余人。

绩效评价工作组通过查询相关会计记录、演练照片记录、相关报道，确认综合应急演练活动的效果。本次演练进一步完善了应急救援体系，深化了京津冀应急救援协作框架协议，实现了统一指挥、协同配合、磨合机制、实战练兵的目标，为推动跨区域应急联动、社会力量参与应急管理提供了宝贵经验。

2.西青区应急局开展区级总体应急预案修订工作，形成区域风险评估和调查报告。

（三）宣传教育

1.2020年6月22日，西青区应急局下发了《西青区应急管理局2020年度全区重点企业法人或主要负责人培训通知》，开展针对各街镇、开发区企业法人或主要负责人的培训和考试工作。于2020年7月至8月期间，西青区应急局共举办15期培训班，参训人数总计1482人，其中：考试不合格32人，未参加培训44人，培训合格率95%。经绩效评价工作组电话抽查，参加培训企业对培训结果满意度为“非常满意”，本次培训切实提高了区重点企业安全生产意识。

此外，西青区应急局还开展了预防有限空间硫化氢中毒安全知识培训、涉爆粉尘安全知识培训、西青区应急管理干部业务培训等多项知识及业务培训。绩效评价工作组通过查询培训通知、人员签到表、培训照片等工作记录确认培训效果。加强和规范生产经营单位安全培训工作，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，提高了西青区应急局应急管理水平。

2.西青区应急局于2020年12月完成全区204个应急避难场所标识牌和导引牌的制作安装，其中安装标识牌275个，导引牌75个；完成了创建国家安全城市示范手册印刷2万册，分发到10个街镇1个开发区及各委办局、各有关单位开展安全发展示范城市创建工作。

在满足疫情防控要求的前提下，以“安全生产月”、防灾减灾日等品牌活动为中心，推进安全生产、应急管理、自然灾害防控三大块内容的宣传教育工作，共举办宣传活动8场，发放各类资料2700余份，受益群众1050余人；开展专题培训教育11场，受益群众1500余人。

绩效评价工作组查阅了西青区应急局相关宣传资料及宣传照片并实地勘察了应急避难场所标识牌，这些宣传活动有效增强了居民与企业社会安全意识。

（四）社会效益

1.2020年度，西青区共发生各类安全生产死亡事故9起，较2019年度增长1起，增长率12.50%；死亡人数12人，较2019年度增长4人，增长率50%。对此，西青区应急局应加强对安全生产事故追责，对高危行业领域固有风险不能片刻疏忽，要抓住本地区安全生产主要矛盾、突出问题、重大隐患，深入细致排查风险，彻底根治重大问题隐患，全力压紧压实各方责任，坚决守住安全底线红线。

2.为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，切实做好全区安全生产监管工作，西青区应急局编制了《西青区应急管理局2020年度安全生产监督检查计划》，确定重点监督检查单位120家，检查范围涵盖危化企业、重大危险源、近三年事故企业、一般医药化工企业、粉尘涉爆企业等重点危险化学品企业。

西青区应急局稳步推进日常执法监察工作，2020年度全局完成执法计划507家/次，查改隐患总数1004项，依法实施行政处罚和事故处罚共计39起，共处金额272.5万元，有效震慑了安全生产违法行为。经绩效评价工作组对被检查企业开展调查，西青区应急局专项检查及日常检查工作得到有效开展，有效保证了危险化学品等企业安全生产。

3.推动企业安全生产，完成了力生制药、东洋油墨自动化改造项目，保证天津市安全生产专项资金得到有效利用，同时提高企业安全生产能力，提高西青区安全生产管理水平，专项基金使用合规、绩效目标基本实现。

4.满意度调查

对培训及被检查企业开展电话调查，从培训结果满意度、安防网联网情况、专项检查情况、日常检查频率与次数等几个方面，对西青区各街镇、开发区部分重点企业负责人开展西青区应急局日常工作满意度调查。满意度调查结果为“比较满意”。

五、问题及建议

（一）存在的问题

1.安全生产执法监察大队建设未达到预计目标

依据《西青区安全生产“十三五”规划实施工作分工方案》要求，“十三五”期间，要建设人数不低于30人的安全监管执法大队。截至2020年12月31日，天津市西青区安全生产执法监察大队编制人员32名，实有人员27人，缺口3人，未达到预计目标。

2.安全生产死亡事故数量、死亡人数略有上升

2020年度，西青区共发生各类安全生产死亡事故9起，较2019年度增长1起，增长率12.50%；死亡人数12人，较2019年度增长4人，增长率50%。

3.固定资产核算管理不到位

西青区应急局对同一项目形成的固定资产，按每次付款额分别列示固定资产明细，未对同一项目形成的固定资产采用同一明细列示，造成固定资产账面项数虚增，不利于固定资产管理。

（二）相关建议

1.加强安全生产执法监察大队建设

西青区应急局要进一步培养专职安全监管人员，加强安全生产执法监察大队建设，从而提高安全监察能力。积极推动与各高校、培训机构深入合作，培养后备应急管理人才。

2.提高管理能力，切实降低各类安全生产死亡事故及人数

西青区应急局应加强对安全生产事故追责，对高危行业领域固有风险不能片刻疏忽，要抓住本地区安全生产主要矛盾、突出问题、重大隐患，深入细致排查风险，彻底根治重大问题隐患，全力压紧压实各方责任，坚决守住安全底线红线。

3.加强固定资产核算管理

对于金额较大、分批次付款的项目，已支付款项应暂时计入在建工程科目，待项目验收完成后一次性转入固定资产科目。西青区应急局应加强固定资产财务核算管理，有利于更好的管理固定资产、保证国有资产得到有效利用。

西青区科技局2020年天津市股份制改

造补贴项目绩效评价报告

根据《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》、《项目支出绩效评价管理办法》、《天津市财政支出绩效评价管理办法》等文件要求，我们对西青区科技局2020年天津市股份制改造补贴项目进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为全面贯彻落实市委十届九次全会部署，进一步推动我市科技型企业利用资本市场融资发展，加快股份制改造和上市挂牌步伐，按照《中共天津市委天津市人民政府关于贯彻落实〈国家创新驱动发展战略纲要〉的实施意见》（津党发〔2016〕19号）等文件要求，市科委、市财政局对《科技型中小企业股份制改造补贴资金管理办法》（津科金〔2014〕107号）进行修订，印发修订后的《科技型企业股份制改造补贴资金管理办法》及《补充通知》（以下简称《管理办法》和《补充通知》），《管理办法》自发布之日起施行，有效期至2020年12月31日。科技型企业股份制改造补贴资金采取后补助方式，对完成股份制改造的科技型企业，经公示无异议后，市科委向市财政局提供符合补贴条件的企业名单和补贴金额，市财政给予最高不超过30万元的补贴，区财政按市财政补贴额给予1:1比例配套补贴。

本项目有12家企业获得2018年度第四批、2019年度科技型企业股份制改造补贴资金共714.80万元。

依据市科技局、市财政局《天津市雏鹰企业贷款奖励及瞪羚企业、科技领军企业和领军培育企业股改奖励管理暂行办法》（津科规〔2019〕4号）文件要求，本项目申请条件变更为：以上市为目的并完成股改的瞪羚企业、科技领军企业和领军培育企业。

本项目自2019年度科技型企业股份制改造补贴申请受理后，不再执行原《科技型中小企业股份制改造补贴资金管理办法》（津科金〔2014〕107号）文件。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

深入贯彻落实天津市第十一次党代会精神，进一步发挥好财政资金的引导作用，支持以上市挂牌为目标的科技型企业完成股份制改造、利用资本市场融资发展。区科技主管部门要切实履行职责，做好相关服务，对符合补贴条件并通过审核的科技型企业足额发放补贴。

2.项目绩效阶段性目标

（1）科技型企业股份制改造完成前

区科技主管部门应对开展股份制改造的科技型企业进行辅导、培训，帮助企业解决相关问题，解答业务咨询，确定股份制改造计划。重点培训股份制改造的相关政策、业务操作流程、服务机构的选择、融资、法律与财务知识等。

区科技主管部门应通过资料审查、实地走访、座谈、约见企业负责人等方式详细了解股改企业情况，支持符合条件的科技型企业完成股改。

区科技主管部门在拟股改的科技型企业提交股改备案申请时，要加强指导，对备案材料的真实性进行初审。

（2）科技型企业股份制改造完成后

区科技主管部门对已完成股改的科技型企业提交的股改补贴申请材料进行初审，指导企业完善、规范申请材料。

区科技主管部门对公示无异议的科技型企业，按照确定的补贴金额，足额且及时向企业发放补贴。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价是以科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关为原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正地评价。

对西青区科技局2020年天津市股份制改造补贴项目的绩效评价，可以清楚地了解科技专项资金的效益情况和财政资金的使用情况；全面反映项目资金产出和结果的经济性、效率性和效益性，从而为今后的类似项目提供有益经验，以便提高财政资金配置效率和使用效益，提升西青区财政资金科学化管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应按照规范的程序、科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法实施。

（2）公正公开原则。绩效评价应符合真实、客观、公平、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门和各预算单位主管部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应针对具体支出及其产出效果进行，评价结果要清晰反映两者之间紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

评价指标体系分为三大部分，即项目决策、项目管理、项目绩效。这三大部分反映了一个项目从项目决策、组织实施到产生效益的整个过程，采取百分制的计分方式。其中，决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置。过程类指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化新增。产出类指标则以项目实际产出的产品或提供的服务数量、实际达到既定质量标准进行考察；效益类指标从产生的经济效益、社会效益和可持续影响方面进行考察。主要包括项目决策、组织管理、项目完成情况、资金落实及支出、资金使用合法合规性、经济效益、社会效益和可持续影响等情况。

3.绩效评价方法

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》、天津市财政局《天津市财政支出绩效评价管理办法》，结合本项目特点，成立专门绩效评价工作组进行评价体系的构建。

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，主要从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价主要采用因素分析法、公众评判法。

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组，制订评价计划与操作方案；

（2）进行前期调研，对项目基础资料进行收集、整理和分析。

2.组织实施

（1）对项目资金的收支情况进行审核，主要包括资金申请与预算批复的法定程序，资金拨付、支出及财务管理的规范情况；

（2）对项目资金的实施情况进行审核，主要包括评价项目有关的立项、项目管理办法、补贴申请材料等文件资料；

（3）根据具体审核情况，绩效评价工作组从项目决策、项目管理、项目绩效方面对项目进行分析评议，确定绩效评价指标体系；

（4）沟通及考察，对项目涉及的各单位进行沟通及考察，审核科技专项资金的使用去向、各单位的上市挂牌情况。

3.分析评价

（1）绩效评价工作组根据项目核实情况，按照所确定的评价指标体系对项目绩效情况进行评价打分，得出绩效等级；

（2）总结评价结论，同时归纳问题、提出建议。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

绩效评价工作组现场对西青区科技局的相关会计收支明细账、会计凭证等资料进行了详细地审核，本项目共涉及申请科技型企业股份制改造补贴单位12家，涉及项目专项资金714.80万元，其中市级补贴资金357.40万元，区级配套补贴资金357.40万元。

截至2020年6月30日，上述资金全部到位，已分别发放至12家补贴单位。具体明细如下：

| 序号 | 企业名称 | 市财政补贴资金 | 区财政补贴资金 | 资金到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市里奥科技股份有限公司 | 30万元 | 30万元 | 已到位 |
| 2 | 天津市科瑞欧海洋科技股份有限公司 | 30万元 | 30万元 | 已到位 |
| 3 | 天津市奥恒机电装备股份有限公司 | 27.65万元 | 27.65万元 | 已到位 |
| 4 | 天津市华兴通汽车装饰件制造股份有限公司 | 30万元 | 30万元 | 已到位 |
| 5 | 天大津康（天津）科技股份有限公司 | 29.75万元 | 29.75万元 | 已到位 |
| 6 | 天津金利华泰新材料科技股份有限公司 | 30万元 | 30万元 | 已到位 |
| 7 | 天津川普生物科技股份有限公司 | 30万元 | 30万元 | 已到位 |
| 8 | 天津艾西琳医疗科技股份有限公司 | 30万元 | 30万元 | 已到位 |
| 9 | 天津健坤润德体育用品股份有限公司 | 30万元 | 30万元 | 已到位 |
| 10 | 天津捷信德供应链管理股份有限公司 | 30万元 | 30万元 | 已到位 |
| 11 | 天津新瑞博科技股份有限公司 | 30万元 | 30万元 | 已到位 |
| 12 | 天津市振宇恒裕科技股份有限公司 | 30万元 | 30万元 | 已到位 |
| 合计 |  | 357.40万元 | 357.40万元 |  |

2.项目资金使用情况分析

根据《市科技局市财政局关于下达天津市科技型企业、瞪羚企业和科技领军（培育）企业股份制改造补贴资金计划的通知》（津科资〔2020〕42号），西青区科技局应发放2018年度第四批、2019年度科技型企业股份制改造补贴资金合计714.80万元，已支付金额714.80万元。

经账务审查，未发现有资金使用不合规的情况，项目资金拨付及时，相关财政资金全部用于本项目，经费未出现违法违规使用问题，做到了专款专用。

3.项目资金管理情况分析

股份制改造补贴项目是西青区科技局2020年度预算执行项目，其财务收支制度统一遵循《天津市西青区区级项目支出预算管理办法》等相关规定。项目补贴资金由财政授权支付，其财务管理制度较为健全，财务监控有效。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况

天津市科学技术局于2019年5月31日下发《市科技局关于受理2018年第四批科技型企业股份制改造补贴申请的通知》，科技型企业股份制改造补贴申请材料须经企业所在区科技主管部门签字盖章。

天津市科学技术局于2019年7月31日下发《市科技局关于受理2019年度科技型企业股份制改造补贴申请的通知》，科技型企业股份制改造补贴申请材料须经所在区科技主管部门进行真实性审查并签字盖章。本次受理工作结束后，市科技局、市财政局的股改支持政策按照《天津市雏鹰企业贷款奖励及瞪羚企业、科技领军企业和领军培育企业股改奖励管理暂行办法》（津科规〔2019〕4号）执行。

西青区科技局及时将上述2018年度第四批、2019年度科技型企业股份制改造补贴申请受理通知转发至西青区各街镇、开发区，主要负责单位为天津市西青区生产力促进中心。

2.项目实施情况

根据《管理办法》和《补充通知》要求，天津市西青区科技局对开展股份制改造的科技型企业进行辅导、培训，帮助企业解决相关问题，解答业务咨询，确定股份制改造计划。

（1）西青区科技局（原西青区科学技术委员会）于2018年10月8日下发了《关于组织召开国家科技型中小企业评价和科技型企业股份制改造工作宣讲会的通知》，帮助企业了解相关工作流程及优惠政策，于10月11日召开2018年度国家科技型中小企业评价和科技型企业股份制改造工作宣讲会。

（2）西青区科技局于2019年10月15日下发了《关于组织召开天津市雏鹰、瞪羚企业及国家科技型中小企业、股份改造等政策宣讲会的通知》，帮助企业了解相关工作流程及优惠政策，于10月18日召开2019年度天津市雏鹰、瞪羚企业及国家科技型中小企业、股份改造政策宣讲会。

截至2019年9月16日，西青区科技局共受理2018年第四批科技型企业股份制改造补贴申请8家，2019年度科技型企业股份制改造补贴申请5家（其中天津新瑞博科技股份有限公司在2018年第四批中申请未通过，于2019年度再次申请），对12家受理企业全部进行了现场考察，了解企业股改情况；对企业的申请资料进行了真实性审查并签字盖章，将初审结果上报至天津市高新技术成果转化中心进行审核。

2020年4月28日，天津市科学技术局、天津市财政局下发了《市科技局市财政局关于下达天津市科技型企业、瞪羚企业和科技领军（培育）企业股份制改造补贴资金计划的通知》（津科资〔2020〕42号），请各区科技主管部门、财政局接到通知后尽快将资金拨付至相关单位。其中西青区共有12家企业获得2018年度第四批、2019年度科技型企业股份制改造补贴资金。

（三）项目绩效情况

1.项目效率性分析

（1）项目的实施进度

根据西青区科技局提供的《2018年西青区股改备案企业汇总表》，2018年在西青区股改登记备案的企业共34家，经核对已公示的2017年度、2018年度、2019年度科技型企业股份制改造补贴名单及工商登记信息，其中24家企业已完成股份制改造，在一定程度上促进了科技型企业进一步规范化、规模化发展。

（2）项目完成质量

西青区共有12家企业获得2018年度第四批、2019年度科技型企业股份制改造补贴资金，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统、天津滨海柜台交易市场（简称"天津OTC"）等官方网站，仅有7家在天津滨海柜台交易天津OTC挂牌，未在其他板块上市挂牌。

2.项目效益性分析

（1）项目实施对经济和社会的影响

西青区共有12家企业获得2018年度第四批、2019年度科技型企业股份制改造补贴资金，绩效评价工作组获得了9家企业填报的《国家高新技术产业开发区企业统计报表》，选取了营业收入、实际上缴税费总额、从业人员数3个指标，对比股份制改造完成后的增长情况，分析发现3家企业（天津市奥恒机电装备股份有限公司、天津新瑞博科技股份有限公司、天津市振宇恒裕科技股份有限公司）营业收入下降，3家企业（天津艾西琳医疗科技股份有限公司、天津新瑞博科技股份有限公司、天津市振宇恒裕科技股份有限公司）实际上缴税费总额下降，4家企业（天津市奥恒机电装备股份有限公司、天津艾西琳医疗科技股份有限公司、天津新瑞博科技股份有限公司、天津市振宇恒裕科技股份有限公司）从业人员数下降。从整体效果来看，未能有力地促进经济社会发展，扩大就业岗位供给。

（2）项目实施的可持续性影响

根据9家企业填报的《国家高新技术产业开发区企业统计报表》，绩效评价工作组对研发费用占营业收入的比例、期末有效专利个数情况进行了分析，其中6家企业研发费用占比呈现逐年下降趋势；3家企业期末有效专利个数实现了正增长，企业研发能力有待进一步提升。

为了更好地了解股份制改造补贴项目的开展情况，绩效评价工作组对获得2018年度第四批、2019年度科技型企业股份制改造补贴资金支持的12家企业进行了问卷调查，根据问卷调查结果进行数据分析，更深层次了解西青区科技局的组织实施情况、企业的申报流程，最后经过统计确定服务对象满意度。本次对12家企业发放调查问卷，共发放12份调查问卷，收回6份调查问卷，其余6家企业未填写，配合意愿较低。已收回的6份调查问卷，满意度100%。

四、综合评价情况及评价结论

根据《西青区科技局2020年天津市股份制改造补贴项目绩效评价指标评分表》的最终总得分，可以用来综合判断本项目的绩效情况，绩效评价分值采用百分制评分，评价得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。本项目综合总得分82分，评价结论为“良”。

- 西青区科技局遵照上级指示，按照《市科技局市财政局关于下达天津市科技型企业、瞪羚企业和科技领军（培育）企业股份制改造补贴资金计划的通知》（津科资〔2020〕42号），对西青区科技局2020年天津市股份制改造补贴项目发放补贴资金。

本项目程序合规，符合西青区发展规划，体现了西青区鼓励科技型企业规模化发展的要求。

- 西青区科技局依据《管理办法》和《补充通知》，结合西青区实际情况，对开展股份制改造的科技型企业进行辅导、培训，帮助企业了解相关工作流程及优惠政策，解答业务咨询，有利于本项目进一步开展工作。

- 西青区科技局按照《管理办法》和《补充通知》有关要求，对已完成股改的科技型企业提交的股改补贴申请材料进行真实性初审，指导企业完善、规范申请材料。

- 本项目共有12家企业获得科技型企业股份制改造补贴资金，其中仅有7家在天津滨海柜台交易市场（简称"天津OTC"）挂牌，未有在主板、中小板、创业板、新三板等板块上市挂牌企业。

- 经对获得科技型企业股份制改造补贴资金的9家企业营业收入、实际上缴税费总额、从业人员数、研发费用占营业收入的比例、期末有效专利个数情况等5个指标进行综合分析，在获得补贴资金支持后，其中3家企业营业收入和实际上缴税费总额下降，4家企业从业人员数下降，未能实现进一步规模化发展；6家企业研发费用占比呈现逐年下降趋势，6家企业期末有效专利个数未能实现正增长，企业研发能力有待进一步提升。

- 对获得股份制改造补贴资金支持的12家企业进行了问卷调查，共发放12份调查问卷，其中6家企业未填写，配合意愿较低，仅收回6份调查问卷。

- 存在的问题及建议

（一）存在的问题

1.部分获补企业完成区域性市场挂牌，但未能实现全国性平台上市挂牌

西青区共有12家企业获得2018年度第四批、2019年度科技型企业股份制改造补贴资金，其中仅有7家在天津滨海柜台交易市场（简称"天津OTC"）挂牌，未在主板、中小板、创业板、新三板等板块上市挂牌。

2.获补企业后续发展能力有待提升

经对获得科技型企业股份制改造补贴资金的9家企业进行综合分析，其中3家企业营业收入和实际上缴税费总额下降，4家企业从业人员数下降，6家企业研发费用占比呈现逐年下降趋势，6家企业期末有效专利个数未增长，企业后续发展能力有待进一步提升。

（二）相关建议

1.加快企业上市培育步伐，助力高质量创新发展

增强金融服务实体经济能力，加快构建高精尖经济结构，鼓励、引导和支持更多优质企业利用多层次资本市场实现跨越式发展，促进产业结构转型升级，助推西青区高质量发展。坚持把创新作为引领发展的第一动力，加快培育一批自主研发类企业上市挂牌发展，提高区域重点产业核心竞争力。

2.加强审核把关力度，确保财政资金使用精准高效

补贴资金采取后补助方式发放时，加强审核把关力度，综合考量申请企业的规模、可持续发展能力、市场竞争力以及科技成果向现实生产力转化能力，完善督导机制，充分发挥财政资金引领作用。加强财政资金管理，在充分调研基础上对项目支出建立评价体系，保证财政资金得到充分利用，提高财政资金科学化管理水平。

2020年度西青区疫情防控物资设备等购

置及隔离点等相关经费项目

绩效评价报告

根据《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》、《项目支出绩效评价管理办法》、《天津市财政支出绩效评价管理办法》等文件要求，我们对2020年度西青区疫情防控物资设备等购置及隔离点等相关经费项目进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为落实《关于调整我市新型冠状病毒感染的肺炎防控措施的通知》（津新冠防指〔2020〕7号）、《关于印发天津新型冠状病毒感染的肺炎病例密切接触者集中隔离医学观察实施方案的通知》要求，西青区财政局下达西青区机关事务服务中心抗疫特别国债资金转移支付1900万元，按照市疫情防控指挥部第8、12号令和160号文规定，保障西青区集中隔离工作的正常运转，疫情防控期间征用酒店设立隔离点。严格落实疫情防控工作要求，保障相关隔离人员身体健康，提供隔离床位、餐饮等相关保障服务，具体人数以实际入住隔离人员和工作人员数量为准，区机关事务服务中心负责结算征用期间实际所发生的费用。

本项目共涉及11个隔离点征用、改造、接驳车辆租赁费及相关物资采购费用，截至2021年12月18日，项目资金1900万元已全部发放至对应企业。

（二）项目绩效目标

本项目共设立8项绩效三级指标，具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 征用酒店数量 | 9个 |
|  |  | 征用面积 | ≥170000平方米 |
|  |  | 设立隔离床位数量 | ≥2700张 |
|  |  | 接驳车辆车次 | ≥150次 |
|  |  | 征用各酒店总天数 | ≥500天 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低因疫情对社会生产影响程度 | 大幅度降低 |
|  | 社会效益指标 | 保障人民身体健康程度 | 最大程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 隔离人员满意度 | ≥95% |

二、项目单位绩效报告情况

天津市西青区机关事务服务中心出具了《天津市抗疫特别国债资金转移支付2020年度绩效自评报告》及《抗疫特别国债资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表》，从数量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标各方面对本项目绩效进行自评并分析偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

本项目总体目标和绩效指标已全部完成，未发生偏离。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价是以科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关为原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

从项目整体角度出发，了解2020年度西青区疫情防控物资设备等购置及隔离点等相关经费项目的完成情况，全面反映项目资金产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，从而为今后的类似项目提供有益经验，以便提高财政资金配置效率和使用效益，提升西青区财政资金科学化管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应按照规范的程序、科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法实施。

（2）公正公开原则。绩效评价应符合真实、客观、公平、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门和各预算单位主管部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应针对具体支出及其产出效果进行，评价结果要清晰反映两者之间紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

评价指标体系分为三大部分，即项目决策、项目管理、项目绩效。这三大部分反映了一个项目从项目决策、组织实施到产生效益的整个过程，采取百分制的计分方式。主要包括项目决策、组织管理、项目完成情况、资金落实及支出、资金使用合法合规性和社会效益等情况。

3.绩效评价方法

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》、天津市财政局《天津市财政支出绩效评价管理办法》，结合本项目特点，成立专门评价组进行评价体系的构建。

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，主要从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价主要采用因素分析法、公众评判法。

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组，聘请相关行业专家参与被评价项目相关专业技术指标的确定和评价工作的实施；

（2）进行前期调研，收集与评价项目立项、征用酒店补偿方案、资金支付凭证、征用协议、市疫情防控指挥部第8、12号令和160号文件、隔离酒店接待人数统计汇总数据，相关工作记录、工作总结等相关的资料，通过数据采集、抽样实地调研等方式，对相关资料进行整理分析。

2.组织实施

（1）对项目资金的收支进行审核，主要包括资金申请与预算批复的法定程序，资金拨付、支出及财务管理的规范情况；

（2）对项目资金的实施进行审核，主要包括评价项目有关的征用酒店补偿方案、征用协议、隔离酒店接待人数统计汇总数据，相关工作记录、工作总结等文件资料；

（3）根据具体审核情况，绩效评价工作组结合专家意见，从项目决策、项目管理、项目绩效方面对项目进行分析评议，确定绩效评价指标体系；

（4）现场沟通及考察，对项目涉及的部分酒店进行现场沟通及考察。

3.分析评价

（1）绩效评价工作组根据项目核实情况，按照所确定的评价指标体系对项目绩效情况进行评价打分，得出绩效等级；

（2）总结评价结论，同时归纳问题、提出建议。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位及使用情况分析

根据《关于下达2020年西青区抗疫特别国债资金的指标告知单》（西青财指﹝2020﹞297号），下达2020年西青区抗疫特别国债资金1400万元至西青区机关事务服务中心；根据《关于调整抗疫特别国债资金项目的告知单》（西青财指﹝2020﹞394号），对抗疫特别国债项目进行调整。根据疫情防控需要，将西青区疫情防控物资设备等购置及隔离点等相关经费项目资金1400万元调整为1900万元，用于西青区疫情防控隔离点相关支出。项目资金分两批次足额下达到西青区机关事务服务中心。

根据西青区机关事务服务中心提供的相关资料，2020年度西青区疫情防控物资设备等购置及隔离点等相关经费项目实际发放项目资金1900万元。绩效评价工作组现场对西青区机关事务服务中心的相关会计收支明细账、会计凭证等资料进行了详细的审核，本项目共涉及11个隔离点征用、改造、接驳车辆租赁费及相关物资采购费用，涉及项目资金1900万元，其中：隔离点征用补偿及餐费17,609,123.88元；隔离点改造费用568,264.00元；隔离点物资采购费用482,549.32元；接驳车辆租赁费用259,394.00元；办公费28,888.80元；1号隔离点服务费51,780.00元。

截至2020年12月18日，上述资金已全部发放至相应企业。经审核相关票据，没有发现资金使用不合规的情况，项目资金拨付及时，相关财政资金全部用于本项目支出，做到了专款专用。

2.项目资金管理情况分析

为做好项目资金管理工作，天津市西青区财政局下达了《关于下达2020年西青区抗疫特别国债资金的指标告知单》（西青财指〔2020〕297号）及《关于调整抗疫特别国债资金项目的告知单》（西青财指〔2020〕394号）文件，除将抗疫特别国债项目资金下达到西青区机关事务服务中心外，对资金使用范围、支付管理进行了明确规定。

西青区机关事务服务中心严格按照上述文件要求使用抗疫特别国债资金，强化资金使用监管，建立了资金使用台账，做到了资金专款专用，未发现擅自截留、挤占、挪用或改变资金用途的情况。西青区机关事务服务中心严格遵循财政国库集中支付制度的有关规定，全部资金均直接支付到最终收款人账户，未发现违规将资金划转至其他预算单位实有资金账户的情况。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况

为做好疫情防控工作，由天津市西青区文化和旅游局及各街镇政府征用酒店作为疫情防控隔离点，本期抗疫特别国债项目共涉及11个隔离点征用、改造等费用，征用隔离点情况如下：

| 序号 | 酒店名称 | 征用单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 社会山都喜酒店 | 天津市西青区文化和旅游局 |
| 2 | 社会山末那客栈 | 天津市西青区文化和旅游局 |
| 3 | 天津社会山国际会议中心酒店 | 天津市西青区文化和旅游局 |
| 4 | 赛达汇智中心5号楼人才公寓 | 天津西青经济开发总公司 |
| 5 | 中北产业园人才公寓 | 天津西青区中北镇人民政府 |
| 6 | 天浩酒店 | 天津西青区杨柳青镇人民政府 |
| 7 | 天津市中际佳悦酒店 | 天津西青区中北镇人民政府 |
| 8 | 汉庭酒店天津南站店 | 天津西青区张家窝镇人民政府 |
| 9 | 天津市西青区天钰快捷酒店 | 天津市西青区文化和旅游局 |
| 10 | 天津市西青区瀚凯商务酒店 | 天津市西青区文化和旅游局 |
| 11 | 市工会干部管理学院学员公寓（1号隔离点） | 西青区新冠肺炎疫情防控工作指挥部 |

天津市西青区文化和旅游局及各街镇政府按照《新型冠状病毒肺炎防控方案》要求，选定隔离点前均进行了现场考察、改造并验收合格，落实好房间消杀、工作人员区域、留观人员区域设置等工作。

为落实市疫情指挥部对各区集中医学观察点建设要求，西青区财政局2020年7月8日关于此问题进行了情况专报，规定按照每承接1名隔离人员给予每天50元的标准对社会山都喜酒店、社会山末那客栈、天津社会山国际会议中心酒店予以奖励扶持。

为更好地做好疫情防控工作，2020年9月12日，西青区新冠肺炎疫情防控工作指挥部下发了《西青区疫情防控期间征用酒店补偿方案》，以此为标准，进行隔离点征用补偿。

2.项目实施情况

（1）酒店征用情况

为做好疫情防控工作，天津市西青区文化和旅游局及各街镇政府共征用隔离点11处，征用面积197900平方米，设立隔离床位2730张，征用各酒店天数达813天。安排接驳车辆283车次，接驳范围包括北京站、天津滨海国际机场、天津站、天津南站及市内各区。

截至2020年12月31日，西青区新冠肺炎疫情防控工作指挥部隔离保障服务组（以下简称“隔离保障服务组”）累计接收隔离人员4011人，仍在启用的隔离点有：社会山末那客栈、都喜社会山酒店、天钰快捷酒店、瀚凯商务酒店；储备隔离点有：辛口镇平安酒店、大寺镇君利佳快捷酒店、精武镇尚客优快捷酒店、西青开发区赛达汇智中心、都市118精选酒店。

（2）征用协议情况

经绩效评价工作组审核，由于疫情初期对隔离点征用时间要求紧张，各隔离点由天津市西青区文化和旅游局及各街镇政府等单位分别与各征用酒店签订了《征用协议》或《租用协议》，按照协议支付相关补偿费用。2020年9月12日，西青区新冠肺炎疫情防控工作指挥部下发《西青区疫情防控期间征用酒店补偿方案》后，由区文旅局对照《天津市新型冠状病毒感染的肺炎病例密切接触者隔离医学观察点设置标准与管理要求（2020年第二版）》，落实隔离点选址筹建工作并同全区各隔离点签订补偿协议，协商落实客房费用补偿、设施改造补偿等款项，明确被征用酒店在疫情防控期间积极配合、支持隔离工作，能够提供服务人员，做好被隔离人员的日常生活保障服务。

（3）隔离点征用补偿及餐费支付情况

隔离点征用补偿及餐费由各酒店计算应补偿费用后，由各街镇及文旅局审核后，提交至西青区疫情防控指挥部，由区疫情防控指挥部签发《疫情防控应急资金申请表》后，由区机关事务服务中心将资金直接支付到各酒店账户。各酒店补偿费用如下：

| 隔离点名称 | 收款单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汉庭酒店天津南站店 | 天津古柳祥酒店管理有限公司 | 199,361.00 |  |
| 社会山隔离点 | 天津利南文化产业有限公司社会山会议中心 | 12,506,217.68 | 社会山隔离点包含社会山都喜酒店、社会山末那客栈、城市酒店、天津社会山国际会议中心酒店 |
| 赛达汇智中心5号楼人才公寓 | 天津市赛达恒信商业管理有限公司 | 1,166,538.58 |  |
| 天津市西青区瀚凯商务酒店 | 天津市西青区瀚凯商务酒店 | 315,630.00 |  |
| 天浩酒店 | 天津市西青区天浩快捷酒店 | 48,750.00 |  |
| 天津市西青区天钰快捷酒店 | 天津市西青区天钰快捷酒店 | 246,464.62 |  |
| 中北产业园人才公寓 | 天津市中北联盛资产管理有限公司 | 716,700.00 |  |
| 天津市中际佳悦酒店 | 天津市中际佳悦酒店管理有限公司 | 978,777.00 |  |
| 隔离点餐费 | 天津爱尚餐饮管理有限公司 | 1,216,860.00 |  |
| 隔离点餐费 | 天津市鑫康营养配餐有限公司 | 112,855.00 |  |
| 隔离点餐费 | 天津市鑫金池食品配送有限公司 | 69,040.00 |  |
| 合计 |  | 17,609,123.88 |  |

截至2020年12月18日，上述资金已全部支付完成。经绩效评价工作组审核相关票据，相关补偿费用与协议规定内容一致；对部分隔离点开展现场考察并核实其入住记录，确认各客房占用数量的真实性；查询了部分酒店历史价格，与补偿价格对比，补偿价格（部分含三餐）基本与历史价格持平；查询了天津市其他区及其他地区隔离点餐费补偿标准，西青区隔离点餐费标准为80元/人/天，处于居中水平。

（4）隔离点管理情况

各隔离点在征用期间，隔离保障服务组能够加强组织领导，完善工作机制，形成隔离点工作制度等7项制度。目前，每处隔离点都已成立酒店服务、医疗保障、维稳巡控等若干专项工作小组。在隔离期间，实施全流程管控。以严格接驳入境运转、严格隔离人员监管、严格隔离点防控、严格重点人群管理，实现了全流程闭环安全管理。对符合隔离条件的人员按照隔离时间要求进行隔离。

（5）隔离点医疗保障

隔离保障服务组做好隔离点基本医护资源配备，由西青区卫健委负责隔离点建立健全医疗护理等相关制度和规范，按照相关标准配备充足的医务人员，备齐必备药品和防护物资，保证隔离点内医疗工作正常开展。

隔离保障服务组努力配齐隔离点防疫物资，对隔离点消毒消杀物资及工作人员个人防护物资均已装箱储备，包括防护服、护目镜、医用口罩、医用手套、洗手液、消毒液、测温枪、体温计等。

（6）隔离人员满意度分析

绩效评价工作组通过查询、收集各隔离点隔离人员感谢信、人民网领导留言板、88908890服务热线投诉记录等，对隔离人员满意度进行调查，发现除国航CA988航班部分乘客反映都喜酒店卫生条件略差，收费较高外，其他酒店未接到集中投诉。

经区驻隔离点工作组与都喜酒店方沟通协调后，结合被隔离人员的自身条件，在确保隔离点餐饮质量、服务水平等不降低的前提下，调整了社会山隔离点收费标准（由550元/人/天调整为370元/人/天），第一时间按照隔离人员的需求安排专人提供打扫卫生、更换床上用品、调换房间等服务。

五、综合评价情况及评价结论

根据《西青区疫情防控物资设备等购置及隔离点等相关经费项目绩效评价指标评分表》的最终总得分，可以用来综合判断本项目的绩效情况，绩效评价分值采用百分制评分，评价得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。本项目综合总得分99.09分，评价结论为“优”。

（一）天津市西青区文化和旅游局及各街镇政府共征用隔离点11处，征用面积197900平方米，设立隔离床位2730张，征用各酒店天数达813天。安排接驳车辆283车次，较好完成了突发疫情的隔离任务。

（二）截至目前，隔离保障组储备隔离点有：辛口镇平安酒店、大寺镇君利佳快捷酒店、精武镇尚客优快捷酒店、西青开发区赛达汇智中心、都市118精选酒店。

（三）疫情前期，由天津市西青区文化和旅游局及各街镇政府分别与各征用酒店签订了《征用协议》或《租用协议》，按照协议支付了相关补偿费用。

（四）各隔离点在征用期间，隔离保障服务组形成了隔离点工作制度等7项制度，做到了对符合隔离条件的人员按照隔离时间要求进行隔离。在隔离点内配备充足的医务人员及防疫物资。在保证隔离点内医疗工作正常开展的同时，积极开展核酸检测工作，对隔离人员进行及时的心理疏导。

（五）绩效评价工作组通过对隔离人员满意度进行调查，发现除国航CA988航班部分乘客反映都喜酒店卫生条件略差，收费较高外，其他酒店未接到集中投诉。

六、相关建议

截至2020年12月31日，隔离保障组储备了多处隔离点，包括：辛口镇平安酒店、大寺镇君利佳快捷酒店、精武镇尚客优快捷酒店、西青开发区赛达汇智中心、都市118精选酒店。在2020年末疫情防控处于稳定状况下，建议根据天津市疫情防控风险等级，在满足区疫情防控指挥部要求的前提下，适时调整隔离点数量，一方面保障疫情防控工作开展，另一方面避免浪费社会资源，有利于节约项目经费。

西青区卫生健康委员会2020年度家庭

医生签约项目绩效评价报告

根据《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》、《项目支出绩效评价管理办法》、《天津市财政支出绩效评价管理办法》等文件要求，我们对西青区2020年度家庭医生签约项目进行绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

家庭医生签约服务项目，是基层医疗卫生机构组织注册全科医生，以及具备能力的执业医师和乡村医生等家庭医生团队，为居民提供基本医疗、公共卫生和约定的健康管理服务。为贯彻落实《天津市深化医药卫生体制综合改革方案》要求，落实《天津市人民政府办公厅转发市民政局〈关于推进我市医疗卫生与养老服务相结合的实施意见（试行）〉的通知》（津政办发〔2016〕102号）文件精神，在全区加快推进家庭医生签约服务，为建立分级诊疗制度奠定基础，促进医疗服务和养老服务相结合，天津市西青区卫生和计划生育委员会于2017年3月30日下发《天津市西青区卫生和计划生育委员会关于印发〈西青区家庭医生签约服务实施方案（试行）〉的通知》（西青卫计委〔2017〕8号），要求各社区卫生服务中心结合实际情况，推进家庭医生签约服务，建立居民全周期全过程健康管理的服务模式，优先覆盖重点人群。

本项目共涉及西青区10个社区卫生服务中心，项目专项资金764.64万元；2020年度录入天津市社区卫生服务信息系统有效签约居民223205人，占2020年度西青区常住人口的26.10%，其中重点人群签约142148人。

（二）项目绩效目标

2020年常住人口签约数不低于2017年底水平。全区重点人群家庭医生签约服务覆盖率达到60%以上。

二、项目单位绩效报告情况

西青区卫健委出具了《西青区家庭医生签约服务项目2020年度绩效自评报告》及《项目支出绩效目标表》，从项目资金投入情况、绩效目标完成情况、满意度指标完成情况等各方面对本项目绩效进行自评、分析出现的问题并提出下一步改进措施。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价是以科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关为原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

从项目整体角度出发，了解西青区2020年度家庭医生签约项目的完成情况，全面反映项目资金产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，从而为今后的家庭医生签约项目提供有益经验，以便提高财政资金配置效率和使用效益，提升西青区财政资金科学化管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应按照规范的程序、科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法实施。

（2）公正公开原则。绩效评价应符合真实、客观、公平、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门和各预算单位主管部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应针对具体支出及其产出效果进行，评价结果要清晰反映两者之间紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

评价指标体系分为三大部分，即项目决策、项目管理、项目绩效。这三大部分反映了一个项目从项目决策、组织实施到产生效益的整个过程，采取百分制的计分方式。主要包括项目决策、组织管理、项目完成情况、资金落实及支出、资金使用合法合规性和社会效益等情况。

3.绩效评价方法

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》、天津市财政局《天津市财政支出绩效评价管理办法》，结合本项目特点，成立专门绩效评价工作组进行评价体系的构建。

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，主要从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价主要采用比较分析法和因素分析法。

比较分析法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组，聘请相关行业专家参与被评价项目相关专业技术指标的确定和评价工作的实施；

（2）进行前期调研，收集与评价项目立项文件、实施方案、签约协议底册、签约居民档案、签约医生团队资质证明文件、签约居民健康评估记录、签约医生团队的考核记录等相关的资料，对相关资料进行整理分析。

2.组织实施

（1）对项目资金的收支进行审核，主要包括资金申请与预算批复的法定程序，资金拨付、支出及财务管理的规范情况；

（2）对项目资金的实施进行审核工作，主要包括评价项目有关的立项文件、实施方案、签约协议底册、签约居民档案、签约医生团队资质证明文件、签约居民健康评估记录、签约医生团队的考核记录等文件资料；

（3）根据具体审核情况，绩效评价工作组结合专家意见，从项目决策、项目管理、项目绩效方面对项目进行分析评议，确定绩效评价指标体系和问卷调查表；

（4）现场沟通及考察，对项目涉及的各单位进行现场沟通及考察，审核家庭医生签约项目专项资金的使用去向、核实签约服务费用分配比例是否合规等。

3.分析评价

（1）绩效评价工作组根据项目核实情况，按照所确定的评价指标体系对项目绩效情况进行评价打分，得出绩效等级；

（2）总结评价结论，同时归纳问题、提出建议。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据《西青区财政局关于提前下达2020年财政转移支付资金的指标告知单》（西青财指〔2019〕296号），本项目共涉及西青区10个社区卫生服务中心，项目专项资金764.64万元。2020年未有追加或调减指标，实际执行指标与预算相符。绩效评价工作组现场对以下所有社区卫生服务中心的相关会计收支明细账、会计凭证等资料进行了详细的审核，具体明细如下：

| 下达单位名称 | 金额（万元） | 资金来源 |
| --- | --- | --- |
| 杨柳青镇社区卫生服务中心 | 138.00 | 区级财政指标 |
| 精武镇社区卫生服务中心 | 65.03 | 区级财政指标 |
| 赤龙社区卫生服务中心 | 11.07 | 区级财政指标 |
| 中北镇社区卫生服务中心 | 137.78 | 中北镇财政部门 |
| 张家窝镇社区卫生服务中心 | 75.27 | 张家窝镇财政部门 |
| 辛口镇社区卫生服务中心 | 52.98 | 辛口镇财政部门 |
| 西营门街社区卫生服务中心 | 49.06 | 区级财政指标 |
| 李七庄街社区卫生服务中心 | 69.64 | 李七庄街财政部门 |
| 大寺镇社区卫生服务中心 | 106.23 | 大寺镇财政部门 |
| 王稳庄镇社区卫生服务中心 | 59.58 | 王稳庄镇财政部门 |

截至2020年12月31日，上述资金全部到位，分别发放至上述10个社区卫生服务中心。

2.项目资金使用情况分析

根据《市卫生计生委市发展改革委市财政局市人力社保局关于确定医改试点区家庭医生签约服务费的通知》（津卫基层〔2016〕563号）要求，签约人数按年收取签约服务费，标准为每人每年120元，基本公共卫生服务经费分担40元，基本医疗保险基金分担40元，居民个人担负40元。其中居民个人担负部分由西青区财政担负。家庭医生签约服务费作为家庭医生服务团队绩效工资以外的工作报酬，多签多得，优绩优酬，要将不低于70%的签约服务费用于团队内部分配，使家庭医生通过优质签约服务合理提高收入水平。本年度按2017年度签约任务数的30%下发项目资金，合计764.64万元，已支付金额759.08万元，赤龙社区卫生服务中心结余资金5.56万元。

经账务审查，家庭医生签约项目资金拨付及时，上述10个社区卫生服务中心用于团队内部分配的签约服务费用均高于70%，符合分配标准。

3.项目资金管理情况分析

2020年度家庭医生签约项目资金由西青区财政局支付，各社区卫生服务中心同步进行会计记录。从项目的具体实施、分配情况、专项经费管理等方面进行规范，保证项目执行有章可依，有规可循，其财务管理制度较为健全，财务处理及时、会计核算规范、财务监控有效。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

为贯彻落实国家卫生计生委国务院医改办《关于做实做好2017年家庭医生签约服务工作的通知》（国卫基层函〔2017〕164号）、天津市人民政府办公厅《关于推进我市医疗卫生与养老服务相结合的实施意见（试行）》（津政办发〔2016〕102号）、天津市卫生和计划生育委员会《市卫生计生委关于做好做实2017年家庭医生签约服务工作的通知》（津卫基层〔2017〕265号）文件精神，天津市西青区卫生计生委行政办公室于2017年3月30日下发《天津市西青区卫生和计划生育委员会关于印发〈西青区家庭医生签约服务实施方案（试行）〉的通知》（西青卫计委〔2017〕8号），于2017年6月1日正式启动本区家庭医生签约服务工作，签约优先覆盖老年人、孕产妇、0-6岁儿童、残疾人等人群，以及高血压、糖尿病、结核病等慢性疾病和严重精神障碍患者等重点人群，做好特困、孤老、高龄空巢、失能、离休老人、失独家庭等6类人群签约服务。

2.项目实施情况分析

（1）签约情况：

| 单位名称 | 2017年有效签约人数 | 2020年有效签约人数 | 2020年常住人口数 | 2020年常住人口签约覆盖率 | 2020年重点人群签约数 | 2020年重点人群占签约人群比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨柳青镇社区卫生服务中心 | 34079 | 35797 | 118749 | 30.15% | 23461 | 65.54% |
| 精武镇社区卫生服务中心 | 16670 | 17893 | 108254 | 16.53% | 11696 | 65.37% |
| 赤龙社区卫生服务中心 |  | 1222 | 11215 | 10.90% | 945 | 77.33% |
| 中北镇社区卫生服务中心 | 34420 | 36938 | 182144 | 20.28% | 24485 | 66.29% |
| 张家窝镇社区卫生服务中心 | 22505 | 23525 | 111822 | 21.04% | 16826 | 71.52% |
| 辛口镇社区卫生服务中心 | 15015 | 17798 | 39859 | 44.65% | 10828 | 60.84% |
| 西营门街社区卫生服务中心 | 11854 | 17826 | 35383 | 50.38% | 9334 | 52.36% |
| 李七庄街社区卫生服务中心 | 18117 | 22521 | 119418 | 18.86% | 15572 | 69.14% |
| 大寺镇社区卫生服务中心 | 28584 | 32967 | 94449 | 34.90% | 18192 | 55.18% |
| 王稳庄镇社区卫生服务中心 | 15121 | 16718 | 45106 | 37.06% | 10809 | 64.65% |
| 合计 | 196365 | 223205 | 866399 | 25.76% | 142148 | 63.68% |

*赤龙社区卫生服务中心于2020年8月5号开展的家庭医生签约服务工作部署。

截至2020年12月31日，各社区卫生服务中心2020年有效签约人数均超过2017年有效签约人数，重点人群签约覆盖率大于60%。经绩效评价工作组查阅签约居民底册，各社区卫生服务中心家庭医生团队签约服务居民均未超过2000人，符合相关规定。

（2）基本医疗服务：

根据《西青区家庭医生签约服务实施方案（试行）》（以下简称“实施方案”）的要求，各社区卫生服务中心应针对签约服务对象的常见病、多发病及慢性病提供中西医诊治、合理用药指导并及时处置签约服务对象发生的健康救助事宜，开展门诊预约服务、预约取药服务和双向转诊服务。

各社区卫生服务中心均设有“家庭医生工作室”，以基本医疗为基础，结合慢病健康管理的服务模式，为签约对象提供服务。各社区卫生服务中心预约取药服务开展成效较好，由药房设置预约取药登记本，记录患者姓名、药物名称、数量、预约日期和取药时间，能够稳定保障基层药品供应，持续做好基层便民惠民服务。

绩效评价工作组通过现场调研得知，各社区卫生服务中心与天津市西青医院、天津中医药大学第一附属医院、天津市中西医结合医院·南开医院签订医联体协议书，协议中对双向转诊的原则、条件、流程进行了明确规定，根据病情需要为签约服务对象提供双向转诊服务，帮助预约上级医院专家诊疗和专科检查，提高诊治的针对性和有效性。根据绩效评价工作组现场查阅各社区卫生服务中心提供的2020年双向转诊服务记录，与部分家庭医生团队负责人进行现场沟通了解，该项工作开展成效并不显著，享受到双向转诊服务的签约居民数量较少，与此同时未享受到预留专家号、预约挂号优先就诊检查和住院服务。部分社区卫生服务中心距离医联体合作医院较远，签约居民难以享受到方便、快捷的双向转诊服务。

（3）基本公共卫生服务：

根据实施方案的要求，各社区卫生服务中心应建立规范的电子健康档案，及时更新补充相关信息；定期开展健康知识讲座，发放健康教育资料；每年为签约居民进行1次全面健康状况评估、每季度开展诊疗和慢性病等随访工作。

绩效评价工作组现场调取了部分居民健康档案，发现档案均已上传至天津市社区卫生服务信息系统。绩效评价工作组通过调查发现，各社区卫生服务中心基本能够按规范进行动态管理，完善签约居民的电子健康档案，但在天津市社区卫生服务信息系统中存在电子健康档案部分内容录入错误的现象。

各社区卫生服务中心定期通过知识讲座、预防培训、微信平台等方式，进行预防高血压、脑卒中、冠心病、糖尿病等健康宣传、义诊咨询活动为签约居民普及健康知识和技能。各社区卫生服务中心也结合疫情防控宣传，于2020年5月19日开展“世界家庭医生日”主题活动，组织家庭医生团队成员深入社区、家庭开展宣传活动，及时收集活动资料梳理总结。

根据绩效评价工作组了解和调取各社区卫生服务中心年检表、慢病随访记录表，通过电话访谈等方式对年检表、慢病随访记录表中签约对象的基本信息、症状、体征及生活方式指导的真实性、准确性进行核实，全面健康状况评估服务在重点人群、特殊人群范围内开展效果较好，各家庭医生团队能够为签约居民提供定期健康体检、康复指导，每季度开展诊疗和慢性病随访等工作。绩效评价工作组在对非重点人群（年龄在60岁以下且未患有慢性病的中青年）调查后发现，由于非重点人群医疗需求较少，非重点人群仅在签约时享受到家庭医生对其健康信息、生活习惯的询问，年度健康评估服务未得到切实执行。

（4）个性化健康管理服务：

根据实施方案的要求，各社区卫生服务中心应围绕重点签约对象开展服务，设定老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍和结核病5个健康管理服务包，提供个性化健康管理服务如家庭病床服务和特需上门服务。

根据绩效评价工作组了解，各卫生服务中心能够在居民签约时，提供各个健康管理服务包选项，为签约健康管理服务包的居民提供健康体检、疾病随访、用药和生活方式指导等服务并定期记录汇总，提供康复指导、中医药“治未病”等服务以满足签约对象的不同需求。各卫生服务中心特需上门服务开展较好，家庭医生团队成员上门为有需求的失能半失能老人提供入户医疗护理服务、康复理疗等服务，能够给签约居民提供更优质、便捷的服务。目前家庭病床服务开展效果一般，截至2020年12月31日已有9家社区卫生服务中心取得相关资质，但仅4家社区卫生服务中心（李七庄街、张家窝镇、西营门街、中北镇）在2020年开展了家庭病床服务，其余社区卫生服务中心均没有开展家庭病床服务。辛口镇社区卫生服务中心因人员配置不足尚未取得家庭病床资质。

（5）资质情况

家庭医生签约服务项目，是基层医疗卫生机构组织注册全科医生，以及具备能力的执业医师和乡村医生等家庭医生团队，为居民提供基本医疗、公共卫生和约定的健康管理服务。经绩效评价工作组现场抽查全科医生、护士的资质情况，均符合相关规定。各社区卫生服务中心设有“家庭医生工作室”，为签约患者按照预约时间提供服务。家庭医生工作室统一悬挂标牌，配有诊桌、诊床、血压计、血糖仪、心电图机等检查设备。

（6）绩效考核工作

天津市西青区卫生和计划生育委员会于2017年3月30日下发《天津市西青区卫生和计划生育委员会关于印发〈西青区家庭医生签约服务绩效考核工作方案（试行）〉的通知》（西青卫计委〔2017〕9号），要求各卫生服务中心规范开展家庭医生签约绩效服务考核，建立签约服务补充与激励机制。

各卫生服务中心结合自身实际情况，综合考虑签约服务对象数量、服务质量、服务效果和签约居民满意度，均开展了绩效考核工作，将考核评价结果与签约服务费分配绩效挂钩，有利于促进家庭医生签约服务制度化、标准化管理，促进家庭医生签约服务质量不断提高。

（三）项目绩效情况分析

1.项目的效益性分析

签约家庭医生的居民可享受签约次月起，在签约基层医疗机构门诊就医，职工医保和居民医保门诊最高支付标准，分别由7500元、4000元提高到7700元、4200元；职工医保5500元以下部分，报销比例由75%提高到80%，居民医保3000元以下部分，报销比例由50%提高到55%。

2.满意度分析

本项目共回收调查问卷1173份，回收调查问卷情况如下：

（1）在1173份调查问卷中，50岁以上人员726人，占调查问卷总人数的61.89%；

（2）在“签约医生是否主动给您提供过服务？”问题中，共1021人收到过家庭医生的主动服务，占调查问卷总人数的87.04%；

（3）56.86%的签约居民一年内与签约医生沟通的频率是1-5次；

（4）926人能够认出自己的签约医生，占调查问卷总人数的78.94%；

（5）777人接受过慢性病管理、母子保健、老年管理等针对性服务，占调查问卷总人数的66.24%；

（6）739个签约居民的家庭医生会经常了解签约人员的血压、血糖情况并会给予用药或生活方式指导，占调查问卷总人数的63%；

（7）1006人在“家庭医生服务对您及您的家庭成员健康状况有帮助吗”问题中给分在6分及以上（满分10分）；

（8）签约居民满意度总体得分8.20分（满分10分）。

五、综合评价情况及评价结论

根据《西青区卫健委2020年度家庭医生签约项目绩效评价指标评分表》的最终总得分，可以用来综合判断本项目的绩效情况，绩效评价分值采用百分制评分，评价得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。本项目综合总得分88.9分，评价结论为“良”。

（一）天津市西青区卫生计生委行政办公室于2017年3月30日下发《天津市西青区卫生和计划生育委员会关于印发〈西青区家庭医生签约服务实施方案（试行）〉的通知》，以该实施方案为基础，加快推进家庭医生签约服务。本项目立项程序合规，符合西青区发展规划，有利于促进医疗服务和养老服务相结合。

（二）家庭医生签约服务项目专项资金收支全部统一建账管理，付款流程符合相关财务管理制度；全部项目款项均由财政直接支付，符合相关规定。

（三）为深入贯彻医疗卫生体制改革精神，全面实施家庭医生签约服务，通过汇总家庭医生签约档案，截至2020年12月31日，西青区10个社区卫生服务中心家庭医生签约服务总签约人数223205人，其中：重点人群数签约142148人。

（四）根据实施方案的要求，各社区卫生服务中心为其辖区内提供的家庭医生服务具体包括：中西医诊治、用药指导、门诊预约、预约取药、双向转诊、每年为签约居民进行1次全面健康状况评估、每季度开展诊疗和慢性病随访、家庭病床、特需上门及健康宣传、义诊咨询等活动，总体开展效果较好。

（五）满意度。

本项目共回收电子及纸质调查问卷1173份，签约居民满意度总体得分8.20分（满分10分），签约居民对本项目开展基本满意。

六、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1.双向转诊制约因素有待突破

目前本项目按规定开展了双向转诊服务，但由于西青区医疗资源分布、地缘关系、人口分布、群众就医需求等因素，双向转诊实施效果未达到预期效果。目前，虽然各社区卫生服务中心统一与天津市西青医院、天津中医药大学第一附属医院签订医联体协议，但由于全市未建立统一的医疗机构间双向转诊平台，医疗机构专科特色、诊疗能力、群众就医习惯、医保报销倾斜政策支持等因素，签约居民双向转诊落实有待进一步推动。

2.非重点人群享受健康评估等相关服务有待加强

根据绩效评价工作组了解，本项目在重点人群范围内开展效果较好，各个社区卫生服务中心家庭医生团队能够为签约居民提供定期的健康体检、康复指导、远程健康监测等服务。绩效评价工作组在对非重点人群（年龄在60岁以下且未患有慢性病的中青年）调查后发现，由于非重点人群医疗需求较少，非重点人群仅享受在签约基层医疗机构门诊就医，职工医保和居民医保门急诊最高支付标准提高200元；职工医保5500元以下部分，报销比例提高5%的服务；并在签约时享受到家庭医生对其健康信息、生活习惯的询问，但年度健康评估服务有待加强。

3.家庭病床服务开展不均衡

根据实施方案，签约居民可享受家庭医生个性化健康管理服务，其中包括家庭病床服务。社区卫生服务中心经行政审批、社保部门审批后，可对患者开展家庭病床服务。

根据绩效评价工作组了解，由于社区卫生服务中心医疗服务能力和水平、医疗机构硬件设施等因素，截至2020年12月31日已有9家社区卫生服务中心取得相关资质，但仅4家社区卫生服务中心（李七庄街、张家窝镇、西营门街、中北镇）在2020年开展了家庭病床服务，其余社区卫生服务中心均没有开展家庭病床服务。辛口镇社区卫生服务中心因人员配置不足尚未取得家庭病床资质。

（二）相关建议

1.加强双向转诊平台建设，让签约居民享受转诊便利

建设全市医疗机构间统一双向转诊平台，市级三级医院为家庭医生预留部分专家号源，同时从医保方面出台双向转诊医保报销倾斜政策。另外，加强西青医院特色专科建设，提升诊疗能力，增强区内患者转诊到西青医院的意愿，让签约居民能就近享受转诊便利。

2.加强全科医生队伍建设提高基层医疗水平

完善卫生人才培养规划和相关政策，增加基层医护培养，加强全科医生队伍建设，缓解基层医疗压力过大的问题，提升基层医疗卫生机构服务能力。后续家庭医生签约时，可以面向非重点人群开展纸质健康状况问卷调查，针对不同年龄、不同职业的签约人群，结合中医体质辨识、心理健康评估、职业病预防等方式为签约居民提供更好的健康评估服务。

3.提升医疗服务能力，实现全区家庭病床服务能力全覆盖

对于暂未取得家庭病床资质或暂未开展家庭病床服务的社区卫生服务中心，应加大对基层医疗机构医务人员的培养力度，提升医疗服务能力，同时在社区卫生服务中心现有硬件条件基础上，深挖潜力，以满足开展家庭病床申报条件，实现全区社区卫生服务中心家庭病床服务能力全覆盖。

天津市西青区城市管理委员会2020年度

环卫作业经费项目绩效评价报告

根据《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》、《项目支出绩效评价管理办法》、《天津市财政支出绩效评价管理办法》等文件要求，我们对天津市西青区城市管理委员会2020年度环卫作业经费项目进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

- 项目基本情况

（一）项目概况

天津市西青区城市管理委员会（以下或简称西青区城管委）环境卫生队2020年度环卫作业经费项目预算资金为5,645,000.00元，调整后预算资金为2,350,758.09元，实际支出总额2,350,758.09元，用于西青区城管委各项环卫作业正常开展支出。

本项目主要用于购置各种专用维修材料、支付水电费、环卫临时工人劳保费，环卫临时工人意外险等费用，保证镇区内公厕、垃圾箱、果皮箱、垃圾转运站、60亩地、园林养护队、梅江班队点、渣土废弃物处置场等班队点和各种环卫设施的正常运转。

西青区城管委环境卫生队部门下设5个班队点：汽车队、梅江队、环卫队、环管队、渣土站。各班队点职能范围如下：

1.汽车队：区政府所在地的34条主干道的扫保作业，公路保洁，冬季清融雪，垃圾转运站的垃圾清运，10座公厕化粪池的粪便清洗、管道疏通，以及应急突发事件的处理。

2.梅江队：梅江会展中心范围道路的机扫水洗作业，冬季清融雪；会展中心的日常保障工作。

3.环卫队：杨柳青镇区32条主干次支道路环境卫生清扫保洁，10座公厕的管理及保洁工作。

4.环管队：杨柳青镇机关事业单位的生活垃圾、厨余垃圾、有害垃圾、可回收垃圾的清理工作。

5.渣土站：紧紧围绕建筑垃圾清理整治，结合扬尘污染专项治理工作，扎实督促推进全区建筑垃圾工作稳步向前。

（二）项目绩效目标

1.各项环卫作业正常运行率达到100%；

2.各项费用在规定时间内使用；

3.充分发挥项目社会效益，项目应具备业务保障能力，全力保障各项环卫作业工作；

4.促进环卫工作发展，提高环卫工作效率；

5.保障项目实施效果，临时工人满意度应≥90%。

- 项目单位绩效报告情况

西青区城管委出具了《环卫业务费项目绩效目标表》及《环卫业务费项目绩效目标完成情况自评报告》，从项目资金投入情况、绩效目标完成情况等各方面对本项目绩效进行了自评，并总结了项目实施过程中发现的问题及改进措施。

- 绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

绩效评价是以科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关为原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

从项目整体角度出发，了解西青区城管委2020年度环卫作业经费项目的完成情况，全面反映项目资金产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，从而为今后的环卫作业经费项目提供有益经验。

（二）绩效评价的原则、指标体系及评价方法

1.绩效评价的原则

（1）科学规范原则。绩效评价应按照规范的程序、科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法实施。

（2）公正公开原则。绩效评价应符合真实、客观、公平、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门和各预算单位主管部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应针对具体支出及其产出效果进行，评价结果要清晰反映两者之间紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

评价指标体系分为三大部分，即项目决策、项目管理、项目绩效。这三大部分反映了一个项目从项目决策、组织实施到产生效益的整个过程，采取百分制的计分方式。其中，决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置。过程类指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化新增。产出类指标则以项目实际产出的产品或提供的服务数量、实际达到既定质量标准、实际所消耗的时间进行考察；效益类指标从产生的社会效益、可持续影响和服务对象满意度方面进行考察。主要包括项目决策、组织管理、项目完成情况、资金落实及支出、资金使用合法合规性和社会效益等情况。

3.绩效评价方法

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》，天津市财政局《天津市财政支出绩效评价管理办法》，结合本专项资金项目特点，成立专门评价组进行评价体系的构建。

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，主要从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。本次绩效评价工作采用工作方法如下：

（1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同地区项目费用支出效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作流程

1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组，聘请相关行业专家参与被评价项目相关专业技术指标的确定和评价工作的实施；

（2）收集资料，包括：西青区财政局对西青区城管委部门预算的批复，西青区城管委相关的财务管理制度，西青区城管委环卫作业经费项目的自评表和自评报告，各班队点的工作制度文件、临时工名单、临时工领取劳保用品和防暑降温的记录、出车记录、工作辖区扫保记录、设备的维修保养记录等。通过数据采集、问卷调查、抽样实地调研等方式，对相关资料进行整理分析。

2.组织实施

（1）对项目资金的收支进行审核工作，主要包括资金申请与预算批复的法定程序，资金拨付、支出及财务管理的规范情况；

（2）对项目资金的实施进行审核工作：

①将账面缴纳意外险的记录与各班队点提供的临时工名单进行对比；

②将各班队点提供的发放劳保、防暑降温等记录与临时工名单及账面记录进行对比；

③将各班队点提供的水电费缴费记录与账面记录进行对比。

（3）根据具体审核情况，评价组结合专家意见，从项目决策、项目管理、项目绩效方面对项目进行分析评议，确定绩效评价指标体系；

（4）现场沟通及考察，与各班队点的负责人进行现场沟通：

①对环卫临时工组织有针对性的问卷调查，确认意外险、防暑降温、劳保发放的真实性；

②对各班队点提供的日常工作记录、出车记录、设备的维修保养记录进行抽查，确认各项记录是否完整清晰；

③根据各班队点提供的车辆、设备明细表现场勘查车辆、设备等是否正常使用；

④对环卫队负责辖区内的主要公厕外观及其内部的配套设施进行现场勘察，确认公厕及配套设施是否正常使用。

3.分析评价

（1）评价小组根据项目核实情况，按照所确定的评价指标体系对项目绩效情况进行评价打分，得出绩效等级；

（2）总结评价结论，同时归纳问题、提出建议。

- 绩效评价指标分析情况

- 项目资金到位及使用情况分析

根据《天津市西青区城市管理委员会2020年部门预算》蓝皮书、西青区财政局《关于2020年部门预算的批复》（西青财指〔2020〕1号）规定，西青区城管委2020年度环卫作业经费项目预算资金为5,645,000.00元，其中：水费2,705,000.00元，电费605,000.00元，各类工器具购置费2,050,000.00元，临时工意外保险、劳保费285,000.00元。

根据西青区财政局《关于抽减城管委有关项目预算指标的告知单》（西青财指〔2020〕431号）规定：抽减西青区城管委年初项目环卫作业经费预算指标972,397.26元；根据西青区财政局《关于抽减2020年预算指标的通知书》（西青财指〔2020〕575号）规定：抽减西青区城管委2020年预算指标19,457,703.03元（其中包括环卫作业经费2,321,844.65元）；调整后环卫作业经费项目预算资金为2,350,758.09元。

对西青区城管委2020年度环卫作业经费项目的会计收支明细账、会计凭证等资料进行了详细审核。本项目实际支出总额2,350,758.09元，其中：办公费26,505.00元，电费435,758.21元，水费900,232.10元，维修维护费243,308.40元，专用材料费744,954.38元。

项目预算资金5,645,000.00元，调整后预算资金为2,350,758.09元，实际支出总额2,350,758.09元。

经审核，未发现资金使用不合规的情况。项目资金拨付及时，相关财政资金全部用于本项目支出，经费未出现违法违规使用问题，做到了专款专用。

- 项目资金管理情况分析

本项目申请拨款程序严格按照西青区城管委《财务管理制度》、《内控手册》要求执行，每月各部门向西青区城管委财务部上报用款计划，用款计划包括已经发生尚未报销的费用支出和预计将要发生的费用支出，西青区城管委财务部根据用款计划向西青区财政局请款。

本项目经费严格按照预算范围使用，支出流程符合西青区城管委《财务管理制度》、《内控手册》的要求，各项费用做到结合项目计划安排和实际工作情况进行开支。西青区城管委财务管理制度健全、财务监控有效。

- 项目绩效情况分析及评价

1.环卫设施情况

根据各班队点提供的车辆、设施明细表，绩效评价工作组对环卫车辆、环卫设施进行了现场勘查。

（1）环卫车辆情况

汽车队共有环卫车辆100台，其中：洗路车19台，高压冲洗车15台，机扫车16台，融雪车5台，大红柴3台，吸粪车4台，挤压车2台，单臂吊12台，铲车4台，小机扫8台，洗护栏1台，小翻斗1台，大客（移动公厕）1台，收集车4台，双排皮卡4台，吊车1台。所有车辆均正常使用，出车记录完整清晰。

梅江队共有环卫车辆29台，其中：翻斗车1台，铲车1台，干机扫4台，电瓶车2台，高压冲洗（大）1台，高压冲洗（小）3台，洗扫车7台，自卸收集车2台，大挤压车1台，小挤压车5台，融雪车2台。除电瓶车（1台）因零部件坏损无法使用外，其余车辆均正常使用，出车记录完整清晰。

环卫队共有环卫车辆10台，其中：轻型厢式货车2台，轻型普通货车1台，轻型特殊结构货车2台，轻型自卸货车3台，轻型非载货专项作业车1台，电动冲洗车1台；其他环卫设备75台，其中：人力三轮车40台、电动三轮车29台、小拉车2台，冲洗车4台。除人力三轮车（2台）报废外，其余设备均正常使用。出车情况未形成书面工作记录。

环管队共有环卫车辆17台，其中：垃圾车16台，除雪车1台。除垃圾车（2台）待报废外，其余车辆均正常使用。出车情况未形成书面工作记录。

（2）环卫设施情况

环卫队工作辖区内负责管理的公厕共10座，绩效评价工作组对其中的主要公厕外观及其内部的配套设施进行了现场勘察，公厕外观完整，卫生状况良好，内部配套设施整洁无破损，可正常使用。

环卫队提供了公厕卫生用品领用记录，领用记录完整清晰。

2.环卫作业情况

环卫队工作辖区内道路合计145条，可机扫水洗的道路合计44条，长度77055米，面积2272674平方米。其中：一级道路19条，二级道路11条，三级道路6条，四级道路8条。

经绩效评价工作组现场勘查，虽然各班队点临时工人流动性较大，每月或有人数的增减，但始终维持约300人的水平，能够满足环卫作业的需要。截至2020年12月31日，各班队点临时工人人数如下：汽车队106人，梅江队17人，环卫队168人，环管队19人，渣土站无临时工人。

各班队点严格按照环卫作业制度进行环卫工作，每日道路扫保按班次作业，至少2班次/天，依据情况可增加至3-4班次/天，环卫运行率达到100% 。

3.水电使用情况

经绩效评价工作组现场勘查，汽车队、梅江队、环卫队使用水电单独走表，各班队点提供的缴费记录完整清晰，与西青区城管委提供的财务账面记录一致，水电费的使用符合项目规定的资金使用范围。

环管队由于办公地点在西青区城管委办公楼内，无独立办公地点，环卫作业经费不涉及环管队的水电费。

渣土站用电单独走表，缴费记录完整清晰。渣土站提供的《关于申请渣土处置场水费的请示》显示：为保证张家窝镇渣土处置场的日常用水，经与天津市奥海石油化工销售有限公司协商，共用该公司的自来水，渣土处置场的年用水量吨数由渣土站装置的分水表年底一次性核算，并将水费以现金形式支付给天津市奥海石油化工销售有限公司。

4.考核情况

在天津市城管委官网公布的2020年度10个月度的道路“以克论净”量化考核中，西青区在市内六区及环城四区中排名如下：第二名3次，第三名2次，第四名3次，第五名1次，第十名1次，综合排名第一名。

5.临时工人意外险缴纳情况

每年临时工人意外保险到期前，西青区城管委向保险公司续保，若本年度临时工人有替换的，会及时向保险公司办理意外保险被保人员更新；新的临时工人入职时，西青区城管委会及时向保险公司补充新的被保人员信息并为其办理意外保险。

经绩效评价工作组现场查看财务明细账中的意外险缴纳情况，与各班队点提供的临时工人名单对比，意外险的缴纳涵盖了全体临时工人，未发现少缴、漏缴的情况。

6.临时工人劳保、防暑降温发放情况

各班队点提供了为临时工人发放劳保、防暑降温的记录表。经绩效评价工作组现场查看发放记录表，发现汽车队劳保领用表只有人员签字，无领用物品明细。其余各队领用记录完整清晰。

7.临时工人满意度

随机抽取各班队点的临时工人，对以下几个方面进行询问：（1）环卫队是否为其按时缴纳意外险；（2）环卫队是否及时为其发放防暑降温费等福利；（3）发放的劳保用品是否满足工作需要；（4）工作制度制定的工作职责是否合理；（5）环卫设施报修流程是否通畅，维修是否及时。

绩效评价工作组共收回调查问卷168份，其中有效问卷165份，无效问卷3份。经分析，得到结论如下：西青区城管委能够按时为环卫工人缴纳意外险，各班队点能够及时发放防暑降温等福利，发放的劳保用品满足工作需要，工作制度制定的工作职责合理，环卫设施报修流程通畅，维修及时。有效问卷中综合评价满意度100% 。

- 综合评价情况及评价结论

根据《西青区城管委2020年度环卫作业经费项目绩效评价指标评分表》的最终总得分，综合判断本项目的绩效情况，绩效评价分值采用百分制评分，评价得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。本项目综合总得分89.82分，评价结论为“良”。

- 存在问题及建议

（一）存在的问题

1.管理制度不够完善

根据绩效评价工作组现场了解，部分班队点的环卫作业工作未形成书面记录或记录不规范，如：环卫队、环管队环卫车辆出车情况无记录；汽车队劳保领用表只有人员签字，无领用物品明细，无法核实物品领用的真实性。

2.绩效目标设置未进行细化量化

西青区城管委出具了《环卫业务费项目绩效目标表》及《环卫业务费项目绩效目标完成情况自评报告》，通过经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个角度分析本项目效益指标完成情况，但未设立具体可度量的绩效指标，不利于项目实施过程中的跟踪督查与阶段考核。

（二）相关建议

1.加强内部管理，完善各项管理制度

各项领用表采用固定的规范格式（内容包括领用时间、领用物品、单价、总价、领取人签字等），出车、扫保工作严格记录（内容包括工作时间、工作车辆、工作地点、工作人员签字等），形成规范的领用、工作的书面记录。当形成固定规范格式的领用表后，工作人员可每月或每季度统计并总结各项费用的使用情况，便于更好的核算和归集成本，如果后期没有对相关的制度进行完善，建议压减相关的经费预算。

2.强化绩效目标导向，细化、量化绩效指标

单位在确立项目实施的绩效目标时，要将绩效目标细化、量化，做到可量化可考核，针对性地开展项目中期绩效评价，有利于项目实施，提升绩效管理能力。

西青区文化和旅游局2020年度城市

书房项目绩效评价报告

根据《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》、《项目支出绩效评价管理办法》、《天津市财政支出绩效评价管理办法》等文件要求，我们对西青区文化和旅游局2020年度城市书房项目进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实中共中央宣传部等10部委联合印发《农家书屋深化改革创新提升服务效能实施方案》通知要求，根据《天津市公共文化服务保障与促进条例》、《西青区关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》等文件精神，进一步加快构建西青区现代公共文化服务体系，保障全区人民基本文化权益，促进文化事业繁荣发展，丰富群众精神文化生活，西青区文化和旅游局（以下简称为文旅局）下发了《关于印发〈西青区“青阅书苑城市书房”建设实施方案（试行）〉的通知》，计划在西青区试点建设“青阅书苑城市书房”。各街镇提出建设申请，经文旅局现场踏勘审核确认后，纳入建设计划。各街镇负责“青阅书苑城市书房”的设计建设工作，设计方案需要符合《西青区“青阅书苑”城市书房建设标准》，经文旅局审核备案后方可建设施工。各街镇根据实际情况选择公益性运营模式或经营性运营模式进行后期维护。

截至2020年12月31日，本项目已完成7座“青阅书苑城市书房”的建设。截至2021年5月31日，其中5座书房已投入使用，西营门街王顶堤村馨苑书房于2021年3月20日起用于新冠疫苗接种，杨柳青古镇景区书房暂计划于2021年7月开放外。

（二）项目绩效目标

根据《西青区“青阅书苑城市书房”建设实施方案（试行）》等相关文件，本项目计划在2019至2020年建设7座“青阅书苑城市书房”，通过委托第三方服务的形式，做好城市书房的运行工作，不断完善图书资源配置，拓展借阅服务功能，将城市书房打造成基层文化服务的重要阵地。

根据《西青区“青阅书苑”城市书房建设标准》的设施要求，本项目为每个城市书房统一配备智能化设备一套，每个城市书房配备的图书册数不少于3000册、阅览座席不少于15个。根据所建书房的建筑面积，对装修、装饰、设备、家具、书架等建设费用给予一定的资金补贴。补贴标准为：城市书房建筑面积不能低于100平方米；建筑面积100-300平方米，资金补贴不超过60万元；建筑面积300平方米以上（含300平方米），资金补贴不超过100万元。文旅局依据第三方造价公司出具结算审核报告中的最终面积和结算造价，对城市书房补贴资金进行测算审批。

二、项目单位绩效报告情况

文旅局出具了《西青区中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2019年度绩效自评报告》、《中央补助地方公共文化服务体系建设区域绩效目标自评表》、《“青阅书苑”城市书房项目支出绩效自评报告》和《项目支出绩效自评表》，从项目资金投入情况、绩效目标完成情况、满意度指标完成情况等各方面对本项目绩效进行自评分析，提出目前书房开放存在的问题和下一步改进措施。文旅局共收到中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金1039万元，用于开展城市书房建设。截至2020年底实际执行902.8612万元，剩余资金将用于支付设备购置和运维服务尾款、城市书房图书文献购置等。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价是以科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关为原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

从项目整体角度出发，了解城市书房项目的完成情况，全面反映项目资金产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，从而为今后的城市书房项目提供有益经验，以便提高财政资金配置效率和使用效益，提升财政资金科学化管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应按照规范的程序、科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法实施。

（2）公正公开原则。绩效评价应符合真实、客观、公平、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门和各预算单位主管部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应针对具体支出及其产出效果进行，评价结果要清晰反映两者之间紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

评价指标体系分为三大部分，即项目决策、项目管理、项目绩效。这三大部分反映了一个项目从项目决策、组织实施到产生效益的整个过程，采取百分制的计分方式。主要包括项目决策、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出和项目效果等情况。

3.绩效评价方法

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》、天津市财政局《天津市财政支出绩效评价管理办法》，结合本项目特点，成立专门评价组进行评价体系的构建。

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，主要从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价主要采用因素分析法、公众评判法。

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组，聘请相关行业专家参与被评价项目相关专业技术指标的确定和评价工作的实施；

（2）进行前期调研，收集与评价项目立项、实施方案、各街镇项目申报文件、各街镇工程建设资料、各街镇出具的项目初验验收报告、合同履约情况验收报告、环保验收报告等相关的资料，通过数据采集、问卷调查、实地调研等方式，对相关资料进行整理分析。

2.组织实施

（1）对项目资金的收支情况进行审核，主要包括资金申请与预算批复的法定程序，资金拨付、支出及财务管理的规范情况；

（2）对项目资金的实施情况进行审核，主要包括评价项目有关的立项、实施方案、项目申报文件、工程建设资料、验收报告等文件资料；

（3）根据具体审核情况，绩效评价工作组结合专家意见，从项目决策、项目管理、项目绩效方面对项目进行分析评议，确定绩效评价指标体系；

（4）现场沟通及考察，对项目涉及的各街镇、村居进行现场沟通及考察，组织有针对性的问卷调查、访谈，审核项目资金的使用去向、申报项目的建设情况。

3.分析评价

（1）绩效评价工作组根据项目核实情况，按照所确定的评价指标体系对项目绩效情况进行评价打分，得出绩效等级；

（2）总结评价结论，同时归纳问题、提出建议。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据《关于下达区文旅局2019年中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金的通知书》（西青财指〔2019〕275号），共下达中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金1039万元，用于开展城市书房建设项目。项目资金已足额下达到文旅局。

绩效评价工作组现场对文旅局相关会计收支明细账、会计凭证等资料进行了详细地审核，本项目共涉及5个街镇7座“青阅书苑城市书房”，涉及项目资金902.8612万元，其中：设备款278.981万元，验收服务费10.5万元，运行维护费19.5万元，项目资金补贴合计593.8802万元。具体明细如下：

| 项目名称 | 款项用途 | 资金使用单位 | 项目金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市书房设备款 | 设备款 | 天津东方紫薇文化传播有限公司 | 127.00万元 |
| 城市书房设备款 | 设备款 | 江苏感创电子科技股份有限公司 | 149.815万元 |
| 城市书房电源购置款 | 设备款 | 天津科力源科技有限公司 | 2.166万元 |
| 城市书房验收服务费 | 验收服务费 | 天津市津泽青诚企业管理咨询有限公司 | 10.5万元 |
| 城市书房运行维护首款 | 运行维护费 | 天津东方紫薇文化传播有限公司 | 19.5万元 |
| 张家窝镇四季花城城市书房 | 书房补贴 | 张家窝镇 | 62.4127万元 |
| 精武文化公园城市书房 | 书房补贴 | 精武镇 | 100.00万元 |
| 精武镇牛坨子村城市书房 | 书房补贴 | 精武镇牛坨子村 | 99.9922万元 |
| 杨柳青古镇景区城市书房 | 书房补贴 | 杨柳青镇 | 100.00万元 |
| 西营门街王顶堤村城市书房 | 书房补贴 | 西营门街王顶堤村 | 100.00万元 |
| 西营门街小稍直口村城市书房 | 书房补贴 | 西营门街小稍直口村 | 34.071万元 |
| 李七庄街王兰庄村城市书房 | 书房补贴 | 李七庄街王兰庄村 | 97.4043万元 |
| 合计 |  |  | 902.8612万元 |

截至2020年12月31日，本项目资金拨付及时，已分别发放至上述各街镇或者委托所属村居、企业。

2.项目资金使用情况分析

根据文旅局提供的相关资料，本项目共收到中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金1039万元，2020年实际执行项目资金902.8612万元，剩余资金136.1388万元，用于支付设备尾款、运维服务尾款和图书文献购置款，其中：文旅局与天津东方紫薇文化传播有限公司签订委托第三方运行维护服务合同，中标金额65万元，截至2020年12月31日，已支付运行维护首款19.5万元，剩余45.5万元未支付；与江苏感创电子科技股份有限公签订书房设备采购合同，中标金额157.7万元，截至2020年12月31日，已支付设备款149.815万元，剩余尾款7.885万元一年后支付。

经账务审查，未发现资金使用不合规的情况。相关财政资金全部用于本项目，经费未出现违法违规使用问题，做到了专款专用。

3.项目资金管理情况分析

为做好项目资金管理工作，文旅局制定并下发了《西青区“青阅书苑城市书房”建设实施方案（试行）》，对街镇的建设申请、资金补贴标准、运行模式进行了规定。根据补贴标准：城市书房建筑面积不能低于100平方米；建筑面积100-300平方米，资金补贴不超过60万元；建筑面积300平方米以上（含300平方米），资金补贴不超过100万元。依据第三方造价公司出具结算审核报告中的最终面积，经绩效评价工作组现场勘察，7座“青阅书苑城市书房”面积均大于100平方米，符合给予补贴标准，未出现超标准发放书房资金补贴等现象。

文旅局严格按照市、区公共文化服务体系资金管理办法使用下达资金，其财务管理制度较为健全，财务监控有效。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况

文旅局2019年12月23日下发了《关于印发〈西青区“青阅书苑城市书房”建设实施方案（试行）〉的通知》（西青文旅〔2019〕15号）文件，将《西青区“青阅书苑城市书房”建设实施方案（试行）》印发给各镇人民政府、街道办事处，由各街镇提出建设申请。具体建设申请明细如下：

| 所属街镇（村、居） | 申请时间 | 书房建设具体地址 | 建筑面积（㎡） | 计划运营模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨柳青镇 | 2019年12月 | 杨柳青古镇如意大街31号 | 340 | 经营性 |
| 李七庄街王兰庄村 | 2020年1月 | 李七庄街王兰庄花园1号别墅 | 380 | 公益性 |
| 张家窝镇 | 2020年3月 | 张家窝镇四季花城社区党群服务中心 | 330 | 公益性 |
| 精武镇 | 2020年6月 | 精武镇文化公园内书吧 | 768 | 经营性 |
| 西营门街王顶堤村 | 2020年6月 | 西营门街王顶堤馨苑小区公建 | 357 | 公益性 |
| 西营门街小稍直口村 | 2020年6月 | 西营门街小稍直口村裕达家园党务服务中心1楼 | 213 | 公益性 |
| 精武镇 | 2020年7月 | 精武镇牛坨子村金牛花园公建5号楼3楼 | 326 | 公益性 |

杨柳青古镇景区书房计划运营模式为经营性，运营单位为天津杨柳青古镇旅游发展有限公司。精武文化公园书房计划运营模式为经营性，运营单位为世嘉文化传播（天津）有限公司。通过引用运营方的方式，在保障该城市书房社会公益性免费开放的基础上，提供多元化服务。所属街镇与运营方签订协议，就运营周期、经营业态、服务要求等进行明确规定，以保障书房的正常运行。

2.项目实施情况

上述5个街镇提出建设申请后，经文旅局现场踏勘审核确认，以上7座“青阅书苑城市书房”纳入本次建设计划，根据《西青区“青阅书苑”城市书房建设标准》进行方案设计，经文旅局审核备案后，进行建设施工。

文旅局对7座新建“青阅书苑城市书房”统一配备智能化设备一套：与天津东方紫薇文化传播有限公司签订书房设备购置合同，采购三维RFID门禁系统设备、自助借还书机等设备；与江苏感创电子科技股份有限公司签订书房设备购置合同，采购自助办证机、电子借阅机、计算机配套产品等设备；与天津科力源科技有限公司签订合同，购置书房电源。

2020年9月至12月，智诚建科设计有限公司对以上7座“青阅书苑城市书房”建设项目竣工结算进行审核并出具竣工结算审核报告书。

2020年10月至12月，天津市津泽青诚企业管理咨询有限公司组织专家对以上7座“青阅书苑城市书房”建设项目，按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具验收报告。

2020年12月，文旅局与天津东方紫薇文化传播有限公司签订服务合同，通过政府购买公共文化服务的方式委托第三方负责张家窝镇四季花城城市书房、精武镇牛坨子村城市书房、西营门街王顶堤村城市书房、西营门街小稍直口村城市书房、李七庄街王兰庄村城市书房以上5个公益性运营城市书房的维护服务，维护服务包括：负责对各个城市书房运行日常巡检、设备检查、图书分类及活动开展，对所需图书进行加工、处理、配送。

（三）项目绩效情况

1.项目效率性分析

（1）项目的实施进度

截至2020年12月18日，文旅局依据《西青区“青阅书苑城市书房”建设实施方案（试行）》完成了城市书房建设项目的组织实施、设计方案审核备案、补贴资金受理初审、组织检查验收等工作，已在计划时间内将专项资金下发至城市书房所属街镇或村居。

（2）项目完成质量

根据绩效评价工作组现场勘察，7座“青阅书苑城市书房”均采用了RFID智能化管理系统，通过使用自助借还书机、自助办证机、移动还书箱等设备，缩短了图书借还时间，不仅为读者提供了便利，还提高了书房的整体使用效率，符合建设标准。7座“青阅书苑城市书房”均张贴了《城市书房应急预案》、《城市书房借阅规则》、《自助借还流程》、《自助办证流程》等文件制度，方便读者了解借阅流程，为读者提供更好的服务。根据《西青区“青阅书苑”城市书房建设标准》的设施要求，每个城市书房配备的图书册数应不少于3000册。经现场勘察，各城市书房藏书量均已超过3000册，类别齐全，符合相关标准。

2.项目效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2020年度本项目顺利完成了7座“青阅书苑城市书房”的建设任务，覆盖了杨柳青镇、张家窝镇、李七庄街、西营门街、精武镇等5个街镇。其中5座“青阅书苑城市书房”已投入使用，西营门街王顶堤村馨苑书房于2021年3月20日起用于新冠疫苗接种，杨柳青古镇景区书房暂计划于2021年7月开放。

（2）项目实施对社会的影响

本次建设的7座“青阅书苑城市书房”，让公共阅读融入到了百姓生活，提升了周边居民的日常文化生活质量，切实服务了周围的居民，满足居民的文化需求，是文旅局推出文化惠民的重要举措，促进了公共文化的发展，有利于加快构建西青区现代公共文化服务体系，提高公共文化服务效能，促进优质资源向基层延伸。

3.满意度分析

为了更好地了解城市书房建设项目的开展情况，绩效评价工作组开展了问卷调查，根据调查结果进行数据分析，更深层次地了解城市书房的建成与开放情况，最后经过统计确定服务对象满意度。

通过采取抽样调查的方法，对已开放的5座“青阅书苑城市书房”的管理者、阅读者分别进行问卷调查，共发放管理者问卷5份，阅读者问卷128份，回收问卷133份，问卷回收率100%。

77.34%的阅读者知道所在村镇的城市书房，22.66%的阅读者不知道所在村镇的城市书房。其中：46.88%的阅读者了解所在村镇的城市书房的途径为政府宣传；22.66%的阅读者不知道城市书房或从未去过城市书房，主要原因为对城市书房不了解、手机电脑阅读更方便、城市书房长期不开门。

25.78%的阅读者每周去城市书房两到三次，33.59%的阅读者每周去城市书房一次，36.72%的阅读者每月去城市书房一次。

66.41%的阅读者对所在村镇的城市书房很满意，27.34%的阅读者对所在村镇的城市书房比较满意。

部分阅读者提出应增加幼儿读物、中小学生读物、英文书籍、世界名著等，丰富图书种类，加大图书持有量，加快图书更新速度，增加每周开放次数，延长书房的开放时间。

五、综合评价情况及评价结论

根据《西青区文旅局2020年城市书房建设绩效评价指标评分表》的最终总得分，可以用来综合判断本项目的绩效情况，绩效评价分值采用百分制评分，评价得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。本项目综合总得分88.3分，评价结论为“良”。

- 文旅局遵照上级指示，贯彻落实中共中央宣传部等10部委联合印发《农家书屋深化改革创新提升服务效能实施方案》通知要求，结合西青区公共文化服务体系实际发展情况，制定了《西青区“青阅书苑城市书房”建设实施方案（试行）》。文旅局以实施方案为基础，对满足建设标准的“青阅书苑城市书房”所属街镇给予资金补贴。本项目立项程序合规，符合西青区发展规划，有利于完善现代公共文化服务体系建设，能够有效整合公共文化资源，提高公共文化服务效能。

- 文旅局严格按照实施方案要求，对各街镇申报资料进行审核，委托智诚建科设计有限公司对“青阅书苑城市书房”建设项目竣工结算进行审核，委托天津市津泽青诚企业管理咨询有限公司组织专家对7座“青阅书苑城市书房”建设项目，按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认并出具验收报告，根据实施方案的资金补贴标准，最终确认各街镇补贴金额，体现了项目申报的公平性、公开性、公正性。

- 文旅局专项资金收支全部统一建账管理，付款流程符合相关财务管理制度，按时将专项资金发放至各项目单位。全部项目款项均由财政授权支付，符合相关规定。

- 根据文旅局提供的基础数据资料及《西青区中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2019年度绩效自评报告》、《西青区“青阅书苑”城市书房建设标准》、《验收报告》等文件，文旅局在2020年度完成了7座城市书房的建设，符合计划时间内完成的目标规定。

- 根据绩效评价工作组现场勘察，部分书房存在如下问题：杨柳青古镇景区城市书房截至2021年5月31日暂未开放；运营模式为公益性的5个城市书房开放时间较短，每周开放时间仅为5个小时。截至2021年5月31日的办证量、借阅量、流通人次等统计数据均可以反映出城市书房开放效果不甚理想。

| 项目名称 | 开放时间 | 图书配备数量 | 办证量 | 借阅量 | 流通人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张家窝镇四季花城城市书房 | 周二、周五 下午14:00-16:30 | 3100册 | 21 | 13 | 242 |
| 精武镇精武文化公园城市书房 | 周二至周日 上午9:30-11:30 下午13:30-18:00 | 9700册 | 1274 | 2314 | 5520 |
| 精武镇牛坨子村城市书房 | 周三、周六 下午14:00-16:30 | 6000册 | 6 | 25 | 441 |
| 杨柳青古镇景区城市书房 | 未开放，计划于7月开放 | 3041册 | - | - | - |
| 西营门街王顶堤村城市书房 | 未开放，暂用于新冠疫苗接种 | 3010册 | - | - | - |
| 西营门街小稍直口村城市书房 | 周四、周日 下午14:00-16:30 | 3000册 | 0 | 2 | 179 |
| 李七庄街王兰庄村城市书房 | 周三、周六 上午9:30-11:30 | 6000册 | 3 | 8 | 521 |

六、存在问题及建议

（一）存在问题

1.部分书房暂未开放，已投入使用书房开放时间较短，无法满足读者需求

在文旅局的指导和专项资金的大力扶持下，“青阅书苑城市书房”满足了部分居民的文化需求，促进了公共文化的发展。根据《关于召开西青区“青阅书苑”城市书房对外开放部署会的通知》、《西青区“青阅书苑”城市书房开放复工方案》，为积极响应国家、市、区有关疫情防控和复工复产精神的有关要求，“青阅书苑城市书房”于2021年4月6日有序恢复城市书房服务。开放时间为上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。本项目虽已完成建设，但还存在着杨柳青古镇景区城市书房截至2021年5月31日暂未开放；运营模式为公益性的5个城市书房开放时间较短，每周开放时间仅为5个小时，无法满足读者需求等问题。

2.阅读推广活动开展较少，实际效果有待加强

根据绩效评价工作组现场了解情况，目前精武文化公园城市书房的阅读推广活动开展较好，已开展“喜阅2021计划”、“西青区巾帼大宣讲走进精武镇青阅书苑”等活动。其他城市书房阅读推广活动开展较少，实际效果有待加强。

3.开放效果不甚理想，未达到预期目标

城市书房作为公共图书馆读者服务拓展和延伸的创新服务模式，由于开展年限较短，尚未形成科学、完善的运行体系，一旦社会使用率和关注度下降，会对投入建设的财政预算造成浪费。截至2021年5月31日已恢复开放的5座城市书房的办证量、借阅量、流通人次等统计数据可以反映出开放效果不甚理想，除精武文化公园城市书房外，其余4座城市书房的累计办证量及借阅量均远低于预期水平。

（二）相关建议

1.尽快开放杨柳青古镇景区城市书房，适当延长其他书房开放时间

制定相关开放计划，及时规划杨柳青古镇景区城市书房的开放时间，早日对外开放。根据国家疫情防控常态化工作要求，坚持有效防控、有序开放原则，适当延长“青阅书苑城市书房”的开放时间，为读者提供更舒适的阅读空间和更优质的阅读服务。以天津市图书馆为例，自2020年3月26日有序恢复开放以来，天津市图书馆开放时间为每周二至周日9:00-16:30，遵循适度有序开放的原则，实行分时段预约进馆方式，满足读者需求。

2.积极开展阅读推广活动，丰富宣传方式

丰富“青阅书苑城市书房”宣传方式，利用西青区大学城文化辐射作用，在大学生群体中进行宣传，通过开展读书讲座、读书沙龙等方式，丰富阅读推广活动，拓展大学生志愿服务，提高读者的参与感、获得感、幸福感。

3.审慎考虑城市书房投入，节约财政资金

在前期的选址和建设过程中要充分考虑城市规划、基础设施等综合因素，避开现有公共图书馆、民营书店，减少同一区域书店同质化带来的资源浪费，提高城市书房的利用率。根据“均衡布局、集约节约、便民利民、突出特色”等原则，完善城市书房软件设施，尽量避免扩大城市书房建筑面积导致配套书籍无法供应到位的情况。根据后台数据分析每个书房的阅读偏好，实现精准配书，减少借阅率低的图书占用存储空间的现象。

从降低成本及节约投入财政资金方面来看，绩效评价工作组建议参考天津市图书馆“汽车流动图书馆”服务。流动图书车实际上是一个小型的“图书馆”，车内藏有2000余册图书、期刊及多媒体视听资料，并配置电脑、空调、饮水机等设备，定期将图书车开到社区、街道、学校等服务点，现场为市民提供图书借阅、预约等服务，满足群众日益增长的文化需求。通过加大流动图书服务点、流动图书车建设，可以节约场地资本，把有限的资金投入到更多的服务中去，使其最大限度发挥服务效能。

4.引入评价考核机制，提升城市书房读者阅读体验

通过引入读者需求和满意度调查机制，对城市书房的开放时间、办证量、借阅量、流通人次、读者满意度等进行考核，做到日常监督与年度考评常态化，提高城市书房整体服务效率，提升城市书房读者阅读体验，实现财政资金效力持续放大。

西青区水务局2020年度河道清淤治

理工程项目绩效评价报告

根据《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》、《项目支出绩效评价管理办法》、《天津市财政支出绩效评价管理办法》等文件要求，我们对西青区水务局2020年度河道清淤治理工程项目进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》和中央水利工作会议精神，进一步推进中小河流治理工作。2012年2月8日，水利部与财政部联合下发了《关于开展中小河流治理重点县综合治理试点规划编制工作的通知》，开展河道综合整治，着力恢复河道功能，提高行洪排涝能力。2012年6月14日，天津市水务局向辖区内各农业区县水务局下发了《关于征求纳入中小河流治理重点县综合整治试点规划意见的通知》，西青区水务局协同天津市水利勘测设计院共同完成《天津市西青区中小河流治理重点县综合试点申报书》和《天津市西青区中小河流治理重点县综合整治试点县规划》的编制工作。

为解决南运河杨柳青镇一区、南运河杨柳青镇二区、东西排总河、卫津河、南丰产河、南引河大量泥沙沉积导致河底升高、河道宽度变窄等问题，西青区水务局组织开展了清淤治理工程项目；为解决大沽排水河出现漫堤、管涌等险情，避免对中心城区沥水排除和沿河地区的除涝工作造成严重威胁，西青区水务局组织开展了对大沽排水河堤防进行加高加固工程项目。具体河道清淤、堤防加固工程项目情况如下：

| 项目名称 | 工程总投资（万元） | 资金来源 | 工程主要任务 | 是否完工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南运河杨柳青镇一区 | 4,434.78 | 中央及市级财政补助资金和西青区自筹解决 | 对南运河（南运河与郑庄子排干交汇处至南运河桥上游弯道处）长1.7km河道进行清淤疏浚及堤防填筑、岸坡生态防护、河道沿岸现有桥梁防护、娄家院闸拆除重建等 | 是 |
| 南运河杨柳青镇二区 | 5,067.03 | 中央及市级财政补助资金和西青区自筹解决 | 对南运河（南运河桥上游弯道处至宝安江南城南运河橡胶坝）长1.5km河道清淤及扩挖、堤防换填、岸坡护砌工程等 | 是 |
| 东西排总河清淤改造工程 | 666.8912 | 西青区财政拨款 | 一是河道清淤，起点为高泰路，终点为海泰节制闸，全长1.326km；二是曝气浮床设计，起点为镇南泵站，终点为海泰节制闸，全长3.52km。 | 是 |
| 卫津河清淤改造工程 | 703.6520 | 中央及市级财政补助资金和西青区自筹解决 | 对卫津河从蓟汕高速收费站到津港公路段河道长度1.815km进行清淤整治，包括底泥清除以及边坡修整。 | 是 |
| 南丰产河清淤改造工程 | 550.3201 | 西青区财政拨款 | 对丰产河支渠段河道进行清淤、边坡浆砌石勾缝剔除及修复，对南丰产河及丰产河支渠进行曝气浮床设计处理。 | 是 |
| 南引河清淤改造工程 | 705.7579 | 中央及市级财政补助资金和西青区自筹解决 | 对南引河从总排河到李港铁路段及南引河支渠河道共计长度2.394km进行底泥清除、边坡修整等治理。 | 是 |
| 大沽排水河堤防加固工程 | 8,080.55 | 西青区财政拨款 | 1）对大沽排水河跑水洼泵站至西青与津南交界处河段堤防进行加高加固，其中左堤加高加固长12.340km，右堤加高加固长5.550km。2）左岸堤顶硬化为泥结石路面，硬化长度11.700km。3）穿堤建筑物进行维修加固2座，拆除重建8座，拆除封堵2座，维持现状5座。4）拆除桩号K2+973处危桥。 | 是 |

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

西青区水务局对南运河杨柳青镇一区、南运河杨柳青镇二区、东西排总河、卫津河、南丰产河、南引河的清淤治理，对大沽排水河堤防的加高加固，有利于提高河道行洪能力，保证河道畅通，确保堤防安全，改善河道情况，提高周边生态环境质量，达到优化城市景观环境的效果。

2.项目绩效阶段性目标

2020年度河道清淤治理工程项目的阶段性目标为：完成河道收尾工作、完成河道相关验收工作等。

二、项目单位绩效报告情况

西青区水务局出具了《西青区河道清淤治理工程2020年度项目支出自评报告》及《项目支出绩效目标表》，从项目概况、项目绩效目标等各方面对本项目开展工作进行自评。评价结论为“工程项目资金到位及时，资金拨付及时，没有拖欠农民工工资，资金管理严格，工程实施进度情况良好，每个项目的验收工作均已顺利完成，河道清淤治理以及水质提升工作也逐步开展，项目的质量优良、成本控制在预算范围内、社会效益、群众满意度良好。”

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价是以科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关为原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

通过总结河道清淤治理工程项目管理与实施经验，可以清楚地了解专项资金的效益情况和财政资金的使用情况，加强财政支出项目的资金管理，提高财政资金使用效益和合理性，优化河道清淤治理工程的工作程序、提高项目管理效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应按照规范的程序、科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法实施。

（2）公正公开原则。绩效评价应符合真实、客观、公平、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门和各预算单位主管部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应针对具体支出及其产出效果进行，评价结果要清晰反映两者之间紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

评价指标体系分为三大部分，即项目决策、项目管理、项目绩效。这三大部分反映了一个项目从项目决策、组织实施到产生效益的整个过程，采取百分制的计分方式。主要包括项目决策、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出和项目效果等情况。

3.绩效评价方法

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》、天津市财政局《天津市财政支出绩效评价管理办法》，结合本项目特点，成立专门评价组进行评价体系的构建。

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，主要从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价主要采用因素分析法、公众评判法。

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）成立绩效评价工作组，聘请相关行业专家参与被评价项目相关专业技术指标的确定和评价工作的实施；

（2）进行前期调研，收集与评价项目立项文件、可行性研究报告、实施方案、现场勘察相关资料，查阅与该项目有关的财务资料、合同资料、招投标等相关的工程资料，对相关资料进行整理分析。

2.组织实施

（1）对项目资金的收支情况进行审核，主要包括资金申请与预算批复的法定程序，资金拨付、支出及财务管理的规范情况；

（2）对项目资金的实施情况进行审核，主要包括评价项目有关的立项、工程合同执行情况、现场勘察等文件资料；

（3）根据具体审核情况，绩效评价工作组结合专家意见，从项目决策、项目管理、项目绩效方面对项目进行分析评议，确定绩效评价指标体系；

（4）现场沟通及考察，对项目涉及的河道进行现场勘察，布置问卷调查，审核河道清淤治理工程项目资金的使用去向、工程合同执行情况。

3.分析评价

（1）绩效评价工作组根据项目核实情况，按照所确定的评价指标体系对项目绩效情况进行评价打分，得出绩效等级；

（2）总结评价结论，同时归纳问题、提出建议。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

绩效评价工作组现场对西青区水务局相关会计收支明细账、会计凭证等资料进行了详细的审核，河道清淤治理工程项目2020年实际拨付到位资金585.97万元，资金来源于区级财政补助资金，年度结余资金69.39238万元，实际使用资金516.57762万元，财政拨付资金明细如下：

| 项目 | 方式 | 时间 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 西青区河道清淤治理工程 | 财政授权支付 | 2020年3月25日 | 211,438.00 |
| 西青区河道清淤治理工程 | 财政授权支付 | 2020年3月25日 | 1,405,426.50 |
| 西青区河道清淤治理工程 | 财政授权支付 | 2020年6月3日 | 123,430.00 |
| 西青区河道清淤治理工程 | 财政授权支付 | 2020年6月9日 | 1,096,872.00 |
| 西青区河道清淤治理工程 | 财政授权支付 | 2020年7月2日 | 80,000.00 |
| 西青区河道清淤治理工程 | 财政授权支付 | 2020年7月3日 | 2,180,588.00 |
| 西青区河道清淤治理工程 | 剩余指标调减 | 2020年7月17日 | -8,473.08 |
| 西青区河道清淤治理工程 | 财政授权支付 | 2020年8月10日 | 41,494.78 |
| 西青区河道清淤治理工程 | 财政授权支付 | 2020年9月9日 | 35,000.00 |
| 西青区河道清淤治理工程 | 财政授权支付 | 2020年12月29日 | 693,923.80 |
| 合计 |  |  | 5,859,700.00 |

经账务审查，资金拨付情况符合财政资金时限要求。

2.项目资金使用情况分析

河道清淤治理工程项目2020年实际使用资金516.57762万元，具体明细如下：

| 支付项目 | 款项用途 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 南运河杨柳青镇项目一区 | 监理费、检测费 | 140,978.92 |
| 南运河杨柳青镇项目二区 | 监理费、检测费、淤泥占地补偿费 | 148,050.78 |
| 东西排总河清淤改造工程 | 工程款、质保金、监理费、设计费 | 735,431.00 |
| 卫津河清淤改造工程 | 工程款、质保金、监理费、设计费、审计费 | 263,129.94 |
| 南丰产河清淤改造工程 | 工程款、质保金、监理费、设计费、审计费 | 377,633.00 |
| 南引河清淤改造工程 | 工程款、质保金、监理费、设计费、审计费 | 285,233.06 |
| 大沽排水河堤防加固工程 | 质保金、监理费、检测费、设计费、 结算审核费、环保验收咨询费 | 3,215,319.50 |
| 合计 |  | 5,165,776.20 |

经账务审查，未发现资金使用不合规的情况，相关财政资金全部用于本项目，经费未出现违法违规使用问题，做到了专款专用。

3.项目资金管理情况分析

河道清淤治理工程项目是西青区水务局2020年度预算执行项目，其财务收支制度统一遵循《天津市西青区水务局收支管理制度》的相关规定。财务管理方面，西青区水务局对2020年度河道清淤治理工程项目预算批复资金设置统一科目进行管理，严格按照政府财务流程做好预算、资金申请和领导审批等程序，项目经费在使用、监管、审批、拨付方面严格程序，通过公开招标，委托招标代理单位、设计单位、施工单位、监理单位等方式，保障了项目完成质量以及资金使用规范性，财务管理制度较为健全，财务监控有效，符合工程项目建设专业化和规范化的要求。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况

西青区水务局河道清淤治理工程项目能严格按照立项批复文件，结合工作重点与城市河道综合治理体系规划，依照上级标准和规范开展各项工作，具体明细如下：

| 项目 | 时间 | 文号 | 文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南运河杨柳青镇一区 | 2018年1月12日 | 津西审投投资〔2017〕133号 | 关于天津市西青区南运河杨柳青镇项目一区项目建议书的复函 |
| 南运河杨柳青镇二区 | 2018年1月12日 | 津西审投投资〔2017〕134号 | 关于天津市西青区南运河杨柳青镇项目二区项目建议书的复函 |
| 东西排总河清淤改造工程 | 2018年1月9日 | 津西审投投资〔2018〕2号 | 关于同意西青区东西排总河清淤改造工程（高泰路－海泰节制闸）项目建议书的函 |
| 卫津河清淤改造工程 | 2018年1月9日 | 津西审投投资〔2018〕3号 | 关于同意西青区卫津河清淤改造工程（蓟汕高速收费站－津港公路）项目建议书的函 |
| 南丰产河清淤改造工程 | 2018年1月9日 | 津西审投投资〔2018〕5号 | 关于同意西青区南丰产河清淤改造工程项目建议书的函 |
| 南引河清淤改造工程 | 2018年1月9日 | 津西审投投资〔2018〕4号 | 关于同意西青区南引河清淤改造工程（总排河～李港铁路）项目建议书的函 |
| 大沽排水河堤防加固工程 | 2017年1月5日 | 津西审投投资〔2017〕1号 | 关于西青区大沽排水河堤防加固工程项目建议书的批复 |

2.项目实施情况

西青区水务局为解决南运河杨柳青镇一区、南运河杨柳青镇二区、东西排总河（高泰路～海泰节制闸）、卫津河（蓟汕高速收费站～津港公路）、南丰产河、南引河（总排河～李港铁路）河道水体污染和排涝能力严重不足等问题，实施了清淤改造工程项目；为解决大沽排水河因2016年汛期“7.20”强降雨造成的从跑水洼泵站至西青区与津南交界处12.34km河段堤防多次出现漫堤、管涌等问题，实施了大沽排水河堤防加固工程项目。具体实施概况如下：

| 项目 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南运河杨柳青镇一区 | 河北省水利水电勘测设计研究院 | 天津市金帆工程建设监理有限公司 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 |
| 南运河杨柳青镇二区 | 河北省水利水电勘测设计研究院 | 天津市金帆工程建设监理有限公司 | 天津市水利工程有限公司 |
| 东西排总河清淤改造工程 | 黄河勘测规划设计有限公司 | 天津润泰工程监理有限公司 | 江苏淮阴水利建设有限公司 |
| 卫津河清淤改造工程 | 黄河勘测规划设计有限公司 | 天津润泰工程监理有限公司 | 天津市海拓水利工程有限公司 |
| 南丰产河清淤改造工程 | 黄河勘测规划设计有限公司 | 天津润泰工程监理有限公司 | 江苏淮阴水利建设有限公司 |
| 南引河清淤改造工程 | 黄河勘测规划设计有限公司 | 天津润泰工程监理有限公司 | 天津市海拓水利工程有限公司 |
| 大沽排水河堤防加固工程 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 天津润泰工程监理有限公司 | 天津市水利工程有限公司 |

项目完工后，西青区水务局及时组织规划、设计、施工、监理、环保等部门进行验收，并由天津广信有限责任会计师事务所出具项目竣工财务决算审核报告予以验证，符合基本建设相关规定。目前南运河杨柳青镇项目一区工程、南运河杨柳青镇项目二区工程合同款尚未结清，暂未出具竣工决算审核报告。

（三）项目绩效情况

1.项目效率性分析

根据西青区水务局提供的资料，河道清淤治理工程的具体实施进度如下：

| 项目 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南运河杨柳青镇一区 | 2018年9月13日 | 2019年12月10日 | 2020年5月15日 |
| 南运河杨柳青镇二区 | 2018年9月13日 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
| 东西排总河清淤改造工程 | 2018年5月3日 | 2018年10月5日 | 2018年10月16日 |
| 卫津河清淤改造工程 | 2018年5月5日 | 2018年6月8日 | 2018年8月23日 |
| 南丰产河清淤改造工程 | 2018年5月3日 | 2018年6月7日 | 2018年9月20日 |
| 南引河清淤改造工程 | 2018年5月10日 | 2018年6月15日 | 2018年8月23日 |
| 大沽排水河堤防加固工程 | 2017年6月27日 | 2019年8月27日 | 2019年11月14日 |

截至2020年5月15日，上述工程项目均已按合同约定的内容全部完工，项目如期完成，建设项目完成率达到100%。工程验收已通过，工期、质量、投资控制、工程档案等均符合合同、设计和规范要求，财务管理规范，验收所需资料齐全，达到招标设计标准以及预期质量目标，符合专家验收鉴定标准。

2.项目效益性分析

从调查情况来看，河道清淤工程项目能够严格按照计划内容和标准施工，确保河道行洪能力恢复。

（1）项目实施产生的社会效益

本项目综合治理河长29.051㎞，其中清淤疏浚河长9.703㎞，曝气浮床7.008㎞，堤防加固12.34㎞，娄家院闸拆除重建、穿堤建筑物拆除重建8座，维修加固2座，拆除封堵2座，维持现状5座，拆除桩号K2+973处危桥。

建设任务全部完成后，本项目能够充分发挥水务职能，确保安全渡汛、提高抗灾能力，减少淹没损失，保护了河流两岸人民群众的生命财产安全，提高河道治理段防洪排涝效益，有效解决了工程前河道淤积、沿岸堤坡不规整等多处安全隐患，具有较好的社会效益。

（2）项目实施产生的生态效益

通过河道疏浚、堤防加固、岸坡整治等工程措施，能够恢复河道功能，提高河道行洪排涝能力，改善河道水环境，恢复河道水生态系统健康发展，促进水环境与区域经济协调发展，优化城市景观环境，对西青区生态环境产生了有利影响，取得了较好的生态效益。

（3）项目实施的可持续影响

本项目促进当地农业生产、经济持续稳定发展，对改善居民的生活条件、维护社会繁荣稳定产生了积极的影响。本项目工程竣工后，建设单位与管理单位进行交接，管理单位根据河道要求进行巡视管理与维护。西青区水务局与各街镇河长办建立健全了后续管理制度，运行、管理资金及人员均有保障，管理措施可行，能够有效促进西青区河道的长效发展，有利于持续发挥效益。

（4）服务对象满意度

为了更好地了解西青区水务局河道清淤工程项目的开展情况，绩效评价工作组开展了问卷调查，根据问卷调查结果进行数据分析，更深层次地了解河道清淤工程项目的开展情况，最后经过统计确定服务对象满意度。

本次问卷调查采取抽样调查的方法，对西青区杨柳青镇、张家窝镇、大寺镇、王稳庄镇、李七庄街等河长办的相关工作人员进行问卷调查，共发放问卷40份，回收问卷40份。根据调查数据分析得出，在总样本40份调查问卷中：河道清淤治理工程效果的平均得分为9.58分（满分10分）；大沽排水河堤防加固的工程效果的平均得分为9.25分（满分10分）；河道清淤治理、堤防加固工程实施后该河段防洪能力提升的平均得分为9.59分（满分10分）；河道清淤治理、堤防加固工程实施后该河段生态环境得到改善的平均得分为9.28分（满分10分）。工作人员认为河道清淤治理、堤防加固工程实施后有利于水质改善、周边环境改善，对该工程项目的整体建设比较满意。

综上所述，河道清淤工程项目取得了较好的社会效益、生态效益和可持续影响。

五、综合评价情况及评价结论

根据《西青区水务局2020年度河道清淤治理工程项目绩效评价指标评分表》的最终总得分，可以用来综合判断本项目的绩效情况，绩效评价分值采用百分制评分，评价得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。本项目综合总得分94.9分，评价结论为“优”。

- 西青区水务局河道清淤治理工程项目能严格按照立项批复文件，结合工作重点与城市河道综合治理体系规划，依照上级标准和规范开展各项工作。本项目立项程序合规，符合西青区发展规划，体现西青区改善河道环境，贯彻落实生态文明建设的要求。

- 西青区水务局河道清淤治理工程专项资金收支全部统一建账管理，付款流程符合相关财务管理制度，全部项目款项均由财政直接支付，符合相关规定。

- 西青区水务局河道清淤治理工程项目实施过程中，能够严格遵守相关规定进行公开招标。在项目实施前、中、后都进行了监督、检查，严格按照档案管理制度，对项目实施数据进行了归档、留存，确保了在项目实施的全过程有效监控。根据绩效评价工作组实地调查并结合西青区水务局提供的相关资料，以上河道清淤治理工程已全部完工并严格按照相关质量标准通过验收，未发现质量问题。

- 西青区水务局河道清淤治理工程严格按照计划内容和标准施工，河道内各种沉淀物和淤泥得到有效清理，河道行洪能力恢复，河道水环境得到有效改善。根据绩效评价工作组统计的河道清淤治理工程调查问卷结果和2020年天津市气象水文资料显示，自2020年6月15日进入汛期以来，西青区水务局能够按照天津市水务局水调处统一调度，降低河道水位来应对雨情汛情，能够及时排放积水，符合排放标准，未发生淤堵等异常现象，河流水位未上升至洪水位或设计水位，河道泄洪能力达标。

六、存在问题及建议

（一）存在问题

1.绩效目标设置未进行细化、量化

河道清淤治理工程项目设立了总体绩效目标，但未对总体绩效目标细化分解，未设立具体可度量的绩效指标。具体项目阶段性目标不明确，不利于项目实施过程中的跟踪督查与阶段考核。

2.未对河段断面流量、流速数据进行监测，河道管护不到位

在西青区水务局的指导和河道清淤治理专项资金的大力扶持下，西青区南运河杨柳青镇一区、南运河杨柳青镇二区、东西排总河、卫津河、南丰产河、南引河行洪能力得到提高，大沽排水河堤防得到加固，河道情况不断改善、周边生态环境不断优化。西青区水务局对河道水位情况已经执行相关监测，但未对河段断面流量、流速进行在线监测，同时存在着河道管护不到位的问题。

（二）相关建议

1.强化绩效目标导向，细化、量化绩效目标指标

单位在确立项目实施的绩效目标时，要将绩效目标细化、量化，要做到可量化可考核，针对性地开展项目中期绩效评价，有利于项目实施，提升绩效管理能力。

2.加强后期流量监测、完善河道管护机制

西青区水务局对河道水位情况已经执行相关监测，但未对河段断面流量、流速进行在线监测，建议定期对河道的河底断面、坡度、河底标高进行测量，及时了解流速、流量信息，完善河道管护机制，根据辖区内管护河道的位置、功能、环境等特点，制定年度实施方案，采取不同的管护措施，对重点区域和人口密集的河道加大人力、资金的投入，增加巡查次数，有效延长河道工程的使用年限，提升河道治理工程的整体效果。建立群众参与、社会监督的科学长效管理机制，维护可持续发展的河道生态环境。