天津市西青区司法局法律援助项目

事前绩效评估报告

按照区委、区政府《西青区预算绩效管理实施办法》（津西党发〔2020〕8号）和《西青区区级财政支出事前评估管理办法》（西青财〔2020〕5号）等文件要求，我们对法律援助项目开展了事前绩效评估，对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等进行了论证分析，梳理了存在问题并进行了调整完善。该项目评估结论为建议予以支持，有关情况如下。

一、评估对象

（一）基本信息

项目名称：法律援助项目经费

项目单位：西青区法律援助中心

主管部门：西青区司法局

项目属性：延续

申请资金总额：188.23万元

其中申请财政资金：区级资金188.23万元

（二）项目背景

法律援助是国家建立的保障经济困难或特殊案件当事人获得必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务，维护当事人合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义的一项法律制度。西青区法律援助中心依据《中华人民共和国法律援助法》《法律援助条例》、《法律援助值班律师工作办法》（司规〔2020〕6号）、《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》的通知（高检发〔2019〕13号）、中共天津市委办公厅印发《关于完善法律援助制度的实施意见》（津党办发〔2016〕22号）、《天津市人民政府办公厅转发市司法局关于加快推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设意见的通知》（津政办发〔2015〕84号）、天津市高级人民法院天津市司法局印发《关于开展刑事案件律师辩护全覆盖工作实施办法（试行）的通知》（津司办〔2018〕56号）、天津市司法局 天津市财政局印发《天津市法律援助补贴办法》（津司行规〔2019〕3号）、天津市司法局印发《关于做好热线转办法律援助工作的通知》等一系列法律法规和规范性文件设立该项目。主要用于法律援助案件补贴、日常值班接待群众咨询法律问题的律师值班补贴以及法律服务系统维护支出，为群众提供全时空、便捷、高效的法律服务。

（三）项目内容和预算构成

1. 区公共法律服务中心、法院、检察院、看守所、各街镇和开发区法律援助工作站11个，全年律师值班频次约1060天，每天补助400元，需资金42.4万元。

2. 法律援助案件办案补贴（包括刑事、民事、行政、认罪认罚案件以及翻译补贴等），需资金141万元。

3. 法律服务系统维护，需资金约4.83万元

（四）项目实施主体及职责分工

项目实施主体是西青区法律援助中心，主要职责是按照项目进度安排，监督审核项目涉及到的律师等主体，按照要求办理好法律援助案件、做好值班和咨询解答，督促系统维护方按照合同约定做好系统维护。同时在涉及主体履行义务期间，审核监督其履行职责完成情况，并根据要求核发补贴。

二、评估内容

（一）项目立项必要性

1. 项目立项依据充分，依据《法律援助法》《法律援助条例》以及《法律援助值班律师工作办法》《天津市法律援助补贴办法》等法律法规规范性文件设立。

2. 法律援助工作切实符合广大群众的需求，经济困难群众以及特殊群体切实需要通过法律援助来维护合法权益。

3. 项目申报、审批、调整等决策过程符合科学规范，严格按照有关部门的要求，详实填写相关表格，并集体讨论论证项目合理性，尽可能精准测算，项目在审批和调整过程中也是严格遵照程序规定要求，切实根据实际情况进行适当的调整，确保能够为应援尽援提供经费保证。

4. 未发现与现有政策存在重复交叉的情况。

5. 属于公共财政支持范围。《法律援助法》中要求“县级以上人民政府应当健全法律援助保障体系，将法律援助相关经费列入本级政府预算，建立动态调整机制，保障法律援助工作需要，促进法律援助均衡发展。”

（二）投入经济性

- 1. 依据《天津市法律援助补贴办法》（津司行规〔2019〕3号）中每天补助400元的标准发放律师值班补贴，区公共法律服务中心、法院、检察院、看守所、各街镇和开发区法律援助工作站共11个，全年律师值班频次约1060天，需资金42.4万元。依据《天津市法律援助补贴办法》（津司行规〔2019〕3号）发放法律援助办案补贴，办案补贴包括刑事、民事、行政、认罪认罚案件以及翻译补贴等，按照往年案件量估计，需资金141万元。法律服务系统维护依据现有合同要求和实际维护情况测算，需资金约4.83万元。

- 2. 项目投入成本与预期产出效果相匹配。律师值班补贴根据律师的实际值班情况落实值班补贴，预计在11个站点安排值班1060天，投入成本42.4万元，预计接待群众人次超过1800人次。办案补贴根据案卷的办结情况和案卷质量发放案件补贴，投入成本141万元，预计受理法律援助案件数量超过420件、认罪认罚律师见证案件数量超过500件，挽回弱势群体经济损失金额超过5万元。法律服务系统用于为群众提供远程咨询服务，维护费投入成本4.83万元。预计受援对象对法律援助工作满意度超过98%。

- 3. 投入成本合理，成本测算依据充分。律师值班补贴根据2022年实际值班天数和值班地点进行全面预测，合计需要1060天，安排落实值班工作；办案补贴依据中共天津市委办公厅印发《关于完善法律援助制度的实施意见》（津党办发〔2016〕22号）和天津市司法局天津市财政局印发《天津市法律援助补贴办法》（津司行规〔2019〕3号）落实经费保障。法律服务系统维护费根据供应商报价而定。

- 4. 项目采取有效成本控制措施。值班补贴根据2022年值班的实际天数按月发放补贴，其中看守所会根据疫情实际情况安排律师值班，一旦无法安排律师值班，剩余值班补贴将及时退回财政。办案补贴严格落实案件监督和管理机制，对已结案件严格把控。法律服务系统维护将严格按照合同约定进度付款。

- 绩效目标合理性

1. 绩效目标设定明确，与项目内容高度相关。“提高法律援助办案质量，保障公民和有关当事人的合法权益，保障法律正确实施，维护社会公平正义；加强法律援助宣传工作，提高群众知晓率首选率，为群众提供便捷的法律服务，打通法律服务最后一公里，进一步提升法律服务人员的专业技能，以便为群众提供更优质的服务。”绩效指标设定明确了年度主要工作任务和预计在本年度履职所要达到的效果，与项目内容中发放案件补贴、律师值班费、法律服务系统维护高度相关。

2. 绩效目标和指标设置做到了完整、细化和量化。受理法律援助案件数量、认罪认罚律师见证案件数量和案卷合格率、指派及时率、受援对象满意度、挽回弱势群体经济损失金额均与案件补贴项目内容高度相关，涉及项目具体执行过程的质量评价。律师值班接待群众人次与值班补贴项目内容高度相关，涉及咨询接待群体的数量统计分析。法律服务系统维护费成本指标与法律援助系统维护项目内容相关，涉及成本控制。

3. 绩效目标和指标设定与项目预算金额匹配。根据预估的案件受理情况测算案件补贴金额，并据此设置绩效目标指标值。根据值班天数和咨询人流量预测，预估接待群众人次并设置指标值。根据成本控制测算，确定了系统维护费用指标值。同时充分考虑法律援助项目工作要求，确定了指派及时率、受援对象满意度和挽回弱势群体经济损失、案卷合格率一系列的质量评价指标。

（四）实施方案可行性

1. 实施方案完整、合理、可行。律师值班补贴和办案补贴发放标准都有相关文件依据，按照群众需要设立法律援助工作站点、安排律师值班，法律服务系统依据合同要求和实际使用情况进行维护。

2. 项目组织、进度安排合理。根据实际值班天数按月支付值班费；根据案件办结情况、案件完成质量按月支付办案补贴；根据合同约定支付法律服务系统维护费。

3. 具备人员、设施、物资等基础保障条件。法律援助中心现有工作人员3名，各法律援助站点每天安排律师值班，同时配备了法律援助律师终端和用户终端，方便群众咨询。

4. 项目组织机构人员健全、职责分工明确。

5. 业务管理制度、技术规程、标准健全完善，采取有效的过程控制措施。制定了法律援助律师值班制度；针对案件补贴有严格的案件质量评估制度和流程，同时有区级评估团队对所有案件严格把关，确保案件质量；有专业技术人员负责公共法律服务系统的维护。

（五）筹资合规性

项目资金来源为区级财政资金，事权与支出责任匹配。

三、评估结果

（一）发现问题及改进情况

根据疫情防控工作要求，看守所、法院、检察院可能无法安排值班，根据疫情形势可以安排律师值班后，法律援助中心将第一时间落实值班工作。案件补贴需要根据案件的办结情况发放，一些疑难复杂或有社会重大影响的案件，无法预期判决时间。此外，2019年西青区已经落实刑事全覆盖案件，2022年有多少刑事案件无法准确估计。届时，将最大限度保障案件的落实，严格管控资金。

（二）评估结论

法律援助作为一种国家责任，对应法律的出台充分说明该项目确立的必要性。随着社会进步，群众依法维权的意识逐步增强，弱势群体的权益愈加需要法律援助机构予以维护。该项目的投入严格按照文件标准和实际情况进行测算，投入合理且符合实际。绩效目标设定与项目内容高度相关，符合实际，内容具体详实。依照法律规定实施该项目，合法有据，组织进度安排合理，人员设备物资保障相对完善，职责分工和业务管理制度健全。建议财政部门予以支持，安排预算金额188.23万元。

天津市西青区司法局

2021年10月29日

大寺污水处理厂运行维护费（污水处理费）

项目事前绩效评估报告

按照区委、区政府《西青区预算绩效管理实施办法》（津西党发〔2020〕8号）和《西青区区级财政支出事前评估管理办法》（西青财〔2020〕5号）等文件要求，我们对大寺污水处理厂运行维护费（污水处理费）项目开展了事前绩效评估，对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等进行了论证分析，梳理了存在问题并进行了调整完善。该项目评估结论为建议予以支持，有关情况如下。

一、评估对象

（一）基本信息

项目名称：大寺污水处理厂运行维护费（污水处理费）

项目单位：天津市西青区水务局

主管部门：天津市西青区水务局

项目属性（新增/延续）：延续

申请资金总额：6030.6万元

其中申请财政资金：区级资金6030.6万元

（二）项目背景

依据《天津市西青区城镇污水处理提质增效三年行动实施方案》，区水务局于2021年5月21日与天津市西青区天创环保有限公司签订了《天津市西青区大寺污水处理厂TOT项目实施方案》。

（三）项目内容和预算构成

1. 根据天津市政府采购网发布的中标公告，中标价格（首年污水处理服务费单价）为2.64元/m3。项目基本水量为2190万m³/年（6万m³/日，每年按照365天计算）。按照中标价格计算的每年政府付费即污水处理服务费=污水处理服务费单价*基本水量=5781.6万元。

2. 本项目定性为城镇污水处理厂，与项目相关的土地税（约8万元/年）、环境保护税（约230万元/年）、房产税（约11万/年），合计249万元/年由政府方承担，由财政资金解决。共计249万元（支出以实际发生情况为准）。

共计6030.6万元。

（四）项目实施主体及职责分工

项目实施主体：天津市西青区水务局。

天津市西青区水务局（甲方）委托第三方机构天津市西青区天创环保有限公司（乙方）开展大寺污水处理厂运行维护。

甲方职责分工：对乙方的履约行为进行全程监管，如发现与合同约定不相符合的情形，有权责成乙方限期整改。乙方职责分工：乙方应本着普片和无歧视的原则，接受合作范围内依法应纳管的污水。在运营期内严格按适用法律及本合同约定对本项目进行运营维护，持续、安全、稳定地提供服务。

二、评估内容

（一）项目立项必要性

为了使污水处理厂的运营更为规范、专业，区水务局于2021年5月21日与天津市西青区天创环保有限公司签订了《天津市西青区大寺污水处理厂TOT项目实施方案》。

通过项目的实施，保障污水处理厂正常运行。项目申报、审批、调整等决策过程严格按照规范流程开展，并聘请第三方专业机构对项目的合理必要性进行了科学评估。

（二）投入经济性

项目单价为污水处理单价2.64元/吨，依据电费、人工费、药剂费（天津统计部门公布的上一年度电力、煤气、水的价格及相关行业在岗职工平均工资）编制预算。通过项目经济分析，各项指标符合国家规定，具有良好的经济效果。项目的实施，有效的保障了城镇经济的可持续发展和居民正常的生产生活秩序，为城镇经济社会的发展提供了安全保证，并适应当前加快城镇经济发展和实际要求，加快当地的经济发展，提升水利的经济社会保障能力和公共服务能力，经济效益和社会效益显著。因此，项目采取有效成本控制措施，项目投入成本与预期产出效果相匹配，投入成本合理，成本测算依据充分。

（三）绩效目标合理性

绩效目标主要包括数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等八个方面。每项指标均是根据项目具体情况制定，与项目内容高度契合；通过完整、细化、量化的指标设置，严格项目预算资金，实现对本项目成本、效益等方面的全方位管控。

（四）实施方案可行性

实施方案由具有相关资质的设计单位进行编制，编制前进行多次现场踏勘和资料收集，实施方案完整、合理、可行。项目实施后，由水务局开展季度绩效考核，严格按照合同约定进行监督管理。项目开工前运维单位已上报项目机构设置相关文件，以保障组织机构人员健全，分工明确。

（五）筹资合规性

- 项目预算由污水处理费组成，资金来源渠道符合相关规定，事权与支出责任匹配；基本不具备筹资风险。

三、评估结果

经过对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等五个维度的分析，大寺污水处理厂运行维护项目均具有多方面的合理性，符合支付及建设要求。因此，“建议予以支持”，并安排2022年6030.6万元的预算金额。

天津市西青区水务局

2021年10月28日