## 排序
附件
西青区人民政府2022年重点工作任务清单
序号 | 目标任务 | 责任单位 | 责任人 | 进度安排 |  |  |  | 分管 区领导
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
1 | 始终把政治建设摆在首位 | 区政府办公室 | 于传琪 | 区政府党组始终将党的政治建设摆在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，以履行全面从严治党主体责任为抓手，召开区政府党组会议，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示精神，传达贯彻党中央、国务院、市委、市政府和区委重大决策部署。每季度至少召开一次党组理论学习中心组会议，结合工作实际交流探讨理论知识、工作思路和心得体会 |  |  |  | 殷学武
2 | 落实全面从严治党要求 | 区政府办公室 | 于传琪 | 严格落实全面从严治党主体责任。总结2021年全面从严治党工作，研究制定2022年全面从严治党计划，党组书记牵头制定区政府党组全面从严治党责任清单、任务清单，党组成员制定个人责任清单任务清单 | 党组书记带头履行主体责任，督促党组成员对照“两清单”落实全面从严治党主体责任 | 召开党组会议专题听取各党组成员上半年落实全面从严治党主体责任情况，部署下半年工作。并按要求及时将报告和佐证材料上传全面从严治党主体责任平台 | 梳理总结年度全面从严治党主体责任落实情况，及时将相关佐证材料上传全面从严治党主体责任平台 | 殷学武
3 | 高质量完成中央、市委巡视反馈意见各项整改任务 | 区政府办公室 | 于传琪 | 不断提升“政治三力”，深刻认清抓好巡视整改“后半篇”文章的重要性，党组书记牵头抓总，党组成员结合责任分工，抓好分管领域、部门承担的整改任务，立整立改，长期坚持。对还未整改完成的事项，抓紧拿出务实管用的办法，按照市委巡视有关要求，保质保量完成整改 |  |  |  | 殷学武
4 | 大力推进清廉西青建设 | 区政府办公室 | 于传琪 | 以履行全面从严治党主体责任为切入点，通过总结2021年全面从严治党工作，研究制定2022年全面从严治党计划，以及党组书记牵头制定区政府党组全面从严治党责任清单、任务清单，党组成员制定个人责任清单任务清单等推进清廉西青建设 |  | 召开区政府系统廉政工作会议，推动清廉机关建设，通报反面典型案例，特别是针对区政府系统出现的违纪违法问题进行通报，推进“以案三促”，教育引导区政府党员干部知敬畏存戒惧守底线 | 区政府党组书记及成员带头，做好个人述职述廉工作，主动接受组织监督。党组成员要按照有关要求，督促分管部门做好领导干部述职述廉和民主测评工作，带动区政府系统营造风清气正、干事创业的良好政治生态 | 殷学武
5 | 锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，整治形式主义、官僚主义突出问题 | 区政府办公室 | 于传琪 | 深刻认识作风建设永远在路上，党组成员以身作则深入落实中央八项规定及其实施细则精神，督促分管部门开展好讲担当促作为抓落实持续深入治理形式主义官僚主义不担当不作为问题专项行动，对发现的不担当不作为、形式主义官僚主义问题，坚决动真碰硬，常态化运用监督执纪“第一种形态”，治未病抓初萌 |  |  |  | 殷学武
6 | 进一步改进文风会风，持续为基层减负，使基层单位有更多的精力抓工作落实 | 区政府办公室 | 于传琪 | 严格区政府公文、会议管理，严控发文数量，坚持开短会、开视频会、开现场会，切实改进文风、会风 |  |  |  | 殷学武
7 | 大兴调查研究之风，深入基层、深入一线、深入群众 | 区政府办公室 | 于传琪 | 党组书记带头，党组成员采取“四不”“两直”工作方式，结合日常工作，运用好公仆接待日、政企会客厅、基层联系点等平台，经常性深入基层、一线，倾听群众诉求、呼声，及时掌握并推动解决群众急难愁盼事，不断提升群众的获得感、幸福感和满意度 |  |  |  | 殷学武
8 | 坚决落实过“紧日子”的要求，提高公共财政资金使用效益 | 财政局 | 石国胜 | 继续严把支出关口过紧日子，进一步硬化预算约束，严格管控一般性支出和“三公”经费支出。用好用足中央直达资金，最大限度发挥资金惠企利民成效 |  |  |  | 梁 军
9 | 以大运河为纽带，优化“两城三带三区”空间布局，高标准编制国土空间总体规划，精准划定“三条控制线”，为保障城市发展和产业布局提供充足的空间 | 市规划资源局西青分局 | 袁浩正 | 深度对接天津市国土空间总体规划核心内容，优化三条控制线布局 | 深化“两城三带三区”空间布局，结合大运河国家文化公园、音乐学院、美术学院新校区规划，全面优化大运河沿线主体功能布局 | 结合“两城三带三区”空间布局，主要对居住生活区、商业商务区、工业发展区等重点城市功能进行优化 | 进一步深化细化“两城三带三区”空间布局，保障城市发展和产业做强的空间载体 | 梁 军
10 | 深挖运河历史文化内涵，开工建设杨柳青大运河国家文化公园 | 大运河指挥部办公室 城投公司 | 王玉毅 张广娟 | 进行元宝岛景观配套工程深化设计，推进初步设计专家评审。进行土地摘牌前手续办理。待取得东、西岛全部土地权属后，启动建设工程规划许可证办理及EPC招标等工作 | 取得元宝岛景观配套工程施工许可证，进行元宝岛一期建设。包括四知书屋地基开挖、打桩、景观地形打造等施工。 推进元宝岛其他建筑深化设计工作 | 重点开展元宝岛四知书屋建筑主体施工及景观配套建设。同时积极推进其他建筑确定后的可行性研究报告和初步设计的编制、评审及报审等工作 | 重点开展元宝岛主体施工及景观配套建设。办理元宝岛其他已确定建筑工程规划许可证及EPC招标工作及施工许可证办理等工作 | 梁 军
11 | 打造元宝岛精品游览环境，启动建设国潮小镇首开区 | 大运河指挥部办公室 城投公司 杨柳青镇 | 王玉毅 张广娟 张 伟 | 进行首开区一标段方案深化设计工作，办理开工前期规划手续，积极推进产权过户事宜 | 做好一标段开工准备，积极开展报批报建工作，完成产权过户 | 待杨柳青镇落实解决房屋权属工作后，对首开区一标段15个区域进行修缮施工工作 | 深化完善首开区二标段设计方案，积极准备首开区二标段建设手续 | 梁 军
12 | 加快推进天津传媒学院产学研创基地项目 | 大运河指挥部办公室 杨柳青镇 | 王玉毅 张 伟 | 确认土地规划条件、用地范围等，并提供企业完善的相关资料。签订正式投资协议及投资奖励承诺书，办理西青项目公司注册手续 | 协助企业办理土地挂牌摘牌等相关手续及其他相关业务。项目结合自身建设要求及与运河文化公园建设要求，确定最终设计方案 | 协助企业办理施工许可证等相关手续。助力企业尽快开工建设 | 企业开工建设期间，协助企业处理建设期间的相关问题 | 梁 军
13 | 以推动天津美术学院、天津音乐学院新校址落地为契机，着力打造大运河艺术之城 | 中北镇 | 杨 静 | 启动调规 | 拟定城市更新方案 | 调整方案讨论 | 调整方案向市政府第一次请示 | 梁 军
14 | 实施梨双公路、芦北路、博桦道等重点道路工程 | 住建委 | 刘凤景 | 博桦道复工进场准备；关注芦北路工程紧跟运管局电力切改及拆迁进度；配合赛达办、经开集团等相关单位推动梨双公路建设工作 | 博桦道复工进场；芦北路根据电力切改及拆迁进度适时组织进场施工；配合赛达办、经开集团等相关单位推动梨双公路建设工作 | 博桦道道路施工；组织芦北路雨污水、自来水管线施工；配合赛达办、经开集团等相关单位推动梨双公路建设工作 | 博桦道主体完工；根据道路施工进度推动芦北路管线工程进度；配合赛达办、经开集团等相关单位推动梨双公路建设工作 | 梁 军
|  | 大寺镇 | 闫芹芹 | 梨双公路立面改造项目设计结合现场实际情况深化图纸，根据量单施工、监理招标并签订合同；对涉及施工红线范围的有房产手续的建筑物进行拆除。 实施地籍调查、权属确认，履行征地“六步决策”程序 | 补偿方案公示，涉及村集体土地落实“六步决策”工作。进行立面改造绿化种植及围墙护栏安装 | 进行商户门脸立面改造 | 持续门脸立面改造工作并配合建设单位道路拓宽工作
|  | 经开集团 | 姜丽丹 | 配合相关部门进行梨双公路进场施工 |  |  | 配合相关部门完成梨双公路管线切改及配套管线建设工作
|  | 运管局 | 王必胜 | 实施芦北路电力排管施工及穿线 | 完成芦北路架空电力线缆入地及地下管网施工 | 实施芦北路地下管网施工及道路路基施工（半幅） | 完成芦北路半幅道路施工及道路导幅工作
|  | 赛达办 | 付树行 | 持续推动梨双公路拓宽改造项目实施，协调各项目实施主体研究解决项目推进过程中存在的重难点问题
15 | 落实海绵城市、综合管廊建设任务 | 住建委 | 刘凤景 | 按照国家及天津市相关要求积极推动海绵城市建设工作 |  |  |  | 梁 军
|  | 协同办 南站公司 | 苗洪生 王 玉 | 规划： 1.结合商务区相关规划，研究海绵城市、综合管廊规划方案。 建设： 1.推进南站商务区综合管廊Ⅰ期竣工验收及结算工作。 2.按照国家和天津市对于基建项目关于海绵城市建设的相关要求，由公司负责的项目，将从规划、设计、施工、验收和移交等环节严格把控、落实到位 | 规划： 1.结合南站地区一体化设计研究，科学做好海绵城市方案研究，统筹推进地下空间规划与综合管廊规划衔接。 建设： 1.完成南站商务区综合管廊Ⅰ期竣工验收及结算工作，管廊正式投入使用。 2.按照国家和天津市对于基建项目关于海绵城市建设的相关要求，由公司负责的项目，将从规划、设计、施工、验收和移交等环节严格把控、落实到位 | 规划： 1.结合商务区相关规划及发展实际，进一步优化深化海绵城市、综合管廊规划方案。 建设： 1.推进相关管线单位入廊事宜。 2.按照国家和天津市对于基建项目关于海绵城市建设的相关要求，由公司负责的项目，将从规划、设计、施工、验收和移交等环节严格把控、落实到位 | 规划： 1.结合南站地区一体化设计研究，科学合理规划布局，同步完善海绵城市、综合管廊规划方案。 建设： 1.推进相关管线单位入廊事宜。 2.按照国家和天津市对于基建项目关于海绵城市建设的相关要求，由公司负责的项目，将从规划、设计、施工、验收和移交等环节严格把控、落实到位
16 | 推进保障性住房建设，提升改造西营门街跃升里、中北镇溪华苑等7个小区73.2万平方米旧楼区，有序更新一批社区老旧供水管网 | 住建委 | 刘凤景 | 征求群众改造意愿并制定实施方案，开展前期立项审批工作 | 前期立项审批工作，工程施工、监理、设计招投标工作 | 工程施工、监理、设计招投标工作，工程进场施工 | 工程施工及竣工验收工作 | 梁 军
|  | 西营门街 | 刘小可 | 完成征求群众意见同步制定设计方案；组织编制项目建议书并完成立项审批；组织编制实施方案确定项目概算并完成审批 | 完成设计、监理、施工招投标工作 | 组织施工、监理单位进场施工 | 施工完成，进行竣工验收等相关工作
|  | 大寺镇 | 闫芹芹 | 确定改造项目，编制实施方案和概算，确定概算后并申请立项批复 | 取得立项批复，进行监理，施工单位招投标，完成监理，施工单位招投标工作 | 施工单位入场施工，并持续进行 | 施工完成，进行竣工验收材料申报等工作
|  | 中北镇 | 杨 静 | 设计现场勘察，研究实施方案 | 可研报告，实施方案，前期手续 | 招投标工作，进入施工阶段 | 施工阶段，年底竣工
|  | 杨柳青镇 | 张 伟 | 项目建议书编制、审批；实施方案编制、审批 | 设计招标、初步设计编制、审批；概算编制。 | 监理、施工招标；启动施工 | 施工及竣工验收
|  | 李七庄街 |  | 准备设计、勘查、立项等前期工作 | 准备招投标等前期工作 | 按进度完成施工 | 完成竣工验收等相关工作
17 | 有效治理张家窝镇石化北里等积水片区 | 水务局 张家窝镇 | 靳丕玉 苏胜刚 | 前期准备、制定实施方案 | 履行招投标手续、实施改造工程 | 竣工验收、投入使用 | —— | 张建凤
18 | 新建改造200个公共充电桩 | 发展改革委 | 王玉毅 | 组织各街镇对区域内公共充电桩建设条件（居民小区、公共停车场）进行摸底调研，深入了解群众对公共充电桩的需求，摸清各街镇公共充电桩建设的停车位条件 | 组织各街镇与市发改委推荐的公共充电桩承建单位对接，进行现场勘查，摸清电力条件，确定具体建设点位，推动各街镇与各充电桩建设运营商签订建设运营协议 | 按照“先易后难、分步实施”的原则，筛选条件较好的点位，制定并印发年度公共充电桩建设计划，建立工作台账，分批次推进我区公共充电桩建设，并及时协调解决建设过程中存在的问题 | 组织验收，同时，结合前期摸底调研成果，将当年暂不具备建设公共充电桩条件的点位列入三年滚动建设计划 | 梁 军
19 | 建设11个电动自行车充电车棚 | 大寺镇 | 闫芹芹 | 对新建充电车棚项目进行选址，车棚设计，招投标工作 | 建设单位进行施工、安装设备，建设完成 | 对该项目进行验收并投入使用 | —— | 梁 军
|  | 李七庄街 | 王炳建 | 针对锦程嘉苑、宏城御溪园社区电动车集中充点车棚工程，就初选地址先向选址附近业主征求意见，同时就设计图、效果图、高度、选址、出资方、电价、保险，及园区绿化、树木移栽、小区监控等（包含但不限于前述各项）内容面向园区全体居民征求意见，按规定需达到园区双2/3居民人数参加的双3/4业主同意，并公示7天 | 按照施工单位工程进展，联系物业企业配合电力部门、工程队进行场地作业，设备测试及安全检查等 | 工程收尾验收阶段。 组织召开社区协商议事会议，制定社区电动自行车集中充车棚的使用管理制度，并公示 | 李七庄街社区电动车集中充电车棚工程完成
19 | 建设11个电动自行车充电车棚 | 西营门街 | 刘小可 | 联合社区、物业就新建车棚项目进行选址，组织设计单位进行设计，完成初步设计后同步征求群众意见。履行项目施工、监理的招投标工作 | 协调电力部门落实电源，同步组织施工、监理单位进场施工 | 完工后进行测试，同步进行验收工作。与运维单位签订合同并移交，编制管理使用制度，并向居民进行公示 | 车棚建设相关材料归档
|  | 杨柳青镇 | 张 伟 | 协调居委会完成施工单位现场选址 | 对居民进行公示 | 进场施工 | 竣工并投入使用
|  | 辛口镇 | 王树军 | 完成选址、方案设计等工作 | 完成招投标等前期工作 | 进场施工 | 完成验收并投入使用
|  | 赤龙南街 | 任连庆 | 赤龙南街对有需求的五个社区，联合社区、物业、设计、建设等相关单位进行调研选地，采用合理建设方案，初步完成设计，造价，招投标工作，确定建设项目 | 对确定的建设项目，根据招投标结果，签定建设项目合同，做好建设进场前的准备工作 | 进驻建设项目现场，加强建设项目现场管理，依照合同约定，对标对表完成建设现场的管理，完成充电设备的安装，同时确定专业运维公司 | 与运维公司签定合同，确定运维方案，完成建设项目的竣工验收，建设项目结算工作。完成电动车车棚试运营工作。使居民群众能够正常使用社区便民智能充电电动车车棚 | 梁 军
20 | 建设赤龙南街亲和良园等一批菜市场 | 商务局 | 高福光 | 积极对接天津市菜市场协会、菜市场招商网和各成熟菜市场运营公司，对新建菜市场未来经营管理开展论证调研，广泛征求意见建议，积极向运营商推荐该项目 | 做好公开招标准备工作。选定招标代理公司，开展租金评估。依据我市《标准化菜市场设置与管理规范》制定招标文件，组织邀请菜市场领域专家从项目需求、供应商资格条件、技术要求、服务要求、承包期限及承包费用减免等方面开展论证，邀请律师对招标文件进行合法性审核 | 启动公开招标工作，确定中标运营商。联合属地街镇对中标运营方菜市场建设施工方案进行论证优化，督促施工建设进度，严把工程验收质量关，确保硬件设施和软件管理达标 | 联合属地街镇对中标运营方菜市场建设施工方案进行论证优化，督促施工建设进度，严把工程验收质量关，确保硬件设施和软件管理达标 | 陈力予
21 | 开展背街里巷、城乡结合部环境卫生整治行动 | 城管委 | 李德成 | 根据市、区相关工作部署，适时组织全区各街镇开展背街里巷、城乡结合部区域环境卫生整治活动 |  |  |  | 张建凤
22 | 对新华道、梅江周边等重点区域进行立面综合整修 | 城管委 | 李德成 | 完成项目采购意向公开和招标工作 | 开展新华道道路两侧立面整修工作 | 开展新华道、梅江周边道路两侧立面整修工作 | 开展梅江周边道路两侧立面整修工作 | 张建凤
23 | 加快推进公园城市建设三年行动计划，启动一批市级、区级公园建设工程，完成精武镇家兴路“口袋”公园、辛口镇中心小学街角公园等5个便民社区公园、街景绿地建设 | 城管委 | 李德成 | 推进5个便民社区公园、街景绿地建设 |  |  | 完成5个便民社区公园、街景绿地建设 | 张建凤
|  | 辛口镇 | 王树军 | 辛口镇中心小学街角公园完成设计和招投标等前期工作 | 辛口镇中心小学街角公园组织现场施工 | 辛口镇中心小学街角公园完成竣工验收 | ——
|  | 精武镇 | 乔金星 | 1.对精武镇家兴路口袋公园进行建设方案、施工图设计。 2.迎水南路绿化提升改造工程完成前期方案设计，并启动招标工作。 3.津文公路提升改造工程完成项目招投标工作并进场施工 | 1.家兴路口袋公园办理前期手续，场地平整，施工队伍进场，启动土方施工。 2.迎水南路绿化提升改造工程完成招标工作，组织施工单位进场。 3.津文公路提升改造工程完成津文公路铺装、绿化美化等施工工作 | 1.家兴路“口袋”公园进行公园景观、绿化施工。 2.迎水南路绿化提升改造工程组织现场施工 3.津文公路提升改造工程完成项目验收工作并投入使用 | 1.家兴路“口袋”公园年底前公园竣工，具备开放条件。 2.迎水南路绿化提升改造工程完成竣工验收工作
24 | 深入推进垃圾分类“撤桶并点建厢房”，建设厢房不少于300个 | 城管委 | 李德成 | 成立工作小组；开展实地勘察、调查问卷等基础性调研；基于调研情况制定实施方案；落实各工作人员岗位培训，进行厢房招投标工作 | 向居民通过多样化渠道广泛宣传告知，选定点位，配置分类设施，进行撤桶并点准备工作，完成厢房招投标工作 | 厢房落地投入使用，保障日常值守指导，建立工作台账，做好过渡引导工作 | 转变值守巡查机制，建立生活垃圾分类投放长效机制，定期评估并根据实际情况调整管理方式 | 张建凤
25 | 启动区级渣土消纳场建设，推动建筑垃圾存量清零 | 城管委 | 李德成 | 目标地块遗留问题较多，配合市级及区级相关部门，做好地块前期沟通工作，解决土地遗留问题，将该地块移交至西青区进行管理 | 积极做好区级环卫专项规划与区国土空间规划对接，待相关规划批复，开展项目前期手续工作 | 如前两项未完成，则继续开展相关工作 | 如前期地块遗留问题全部解决完毕，且环卫专项规划纳入区国土空间整体规划，下一步开展前期手续办理工作 | 张建凤
26 | 建设一批交通信号灯“绿波带” | 公安西青分局 | 郑康庭 | 对需要整合的各条道路路口信号机进行调整 | 对杨柳青片区、张家窝片区涉及路口的信号灯控制控策略进行优化 | 对“七横六纵”13条道路的信号灯控制策略进行优化 | 对开发区一区、开发区二区涉及路口信号灯控制策略进行优化 | 马 杰
27 | 编制全区公共停车设施专项规划 | 城管委 | 李德成 | 对《西青区公共停车设施专项规划》征求区有关部门、各街镇、经开集团意见 | 结合各相关部门意见对专项规划进行修改 | 做好专项规划其他相关工作 | 按照相关要求做好专项规划后续相关事宜 | 张建凤
28 | 加快建设民和道、知景道等停车设施 | 张家窝镇 | 苏胜刚 | 完成知景道停车场招商运营 | —— | —— | —— | 张建凤
|  | 经开集团 | 姜丽丹 | 民和道停车楼主体施工 |  |  | 完成民和道停车楼竣工验收
29 | 扎实开展土地领域问题综合整治工作，不断提升城市土地管理效能 | 市规划资源局西青分局 | 袁浩正 | 加大涉及违法用地项目查处力度，督促相关街镇对违法用地项目整改工作，进行销号管理。配合相关部门对符合补办用地申批手续的项目完善用地审批手续。按照《天津市人民政府办公厅关于印发天津市土地领域问题整治工作方案的通知》要求和西青实际，会同各街镇及区有关政府部门，积极推进闲置土地及竣工违约项目依法依规整改 |  |  |  | 梁 军
30 | 做大集成电路产业链，加快推动中芯国际扩能、芯片测试中心等重点项目落地 | 经开集团 | 姜丽丹 | 加大集成电路产业细分领域研究，围绕细分龙头及潜在价值企业加大开拓对接力度；推动芯片测试中心项目一季度落户；中芯国际T3项目预计一季度进行设备调试 | 充分利用中芯国际龙头项目，以其提升设备及材料供应商国产化率为契机，深度梳理其配套企业及产业链上下游企业，围绕芯片设计、测试等环节储备重点在谈项目；推动中芯国际危险品库建设，为后续扩能提供配套支持 | 策划集成电路产业培训，增加招商团队行业认知度；进一步加强对北京、上海、深圳等地重点集成电路企业的对接开拓；推动中芯国际危险品库建设完成并投入使用，打造产业配套 | 加强在谈项目落户，围绕中芯国际串链补链，争取引进更多代表性项目；服务好中芯国际T3项目，并为争取后续扩能项目打下坚实基础 | 庞铁强
31 | 做长车联网产业链，支持以京东物流为代表的无人配送、智能环卫等低速非载人车联网场景示范应用，确保经纬恒润天津研发中心竣工投产 | 永泰恒基 | 赵 林 | 推动低速自动驾驶小车运营管理办法尽快出台，推动开放测试道路在我区扩大覆盖范围，支持京东无人物流在我区拓展配送区域。强化产业链招商引资能力，吸引车联网相关生态企业在我区落地注册 | 充分发挥先导区技术和资源优势，推动无人物流小车与车联网云平台相互联通；结合世界智能大会邀请低速非载人车联网企业前来参加论坛活动，支持更多车联网生态企业在我区注册公司并开展商业运营示范 | 持续推动无人物流配送小车在我区上路行驶并逐步扩大运营范围，推动小车与车联网云平台互相连通，探索更多车联网商业运营场景，吸引产业链下游车联网运营相关企业落户我区，做长产业链生态 | 车联网测试环境更加完善，以车联网路侧智能基础设施赋能车联网场景应用的商业模式初步形成，更多车联网应用企业在我区相关街镇落地并开展商业运营，产业规模进一步提升 | 庞铁强
|  | 协同办 | 苗洪生 | 推动经纬恒润天津研发中心项目建设进度，进行内部装修及地源热泵施工 | 推动经纬恒润天津研发中心项目建设进度，内部装修及室外市政、园林施工 | 推动经纬恒润天津研发中心项目建设进度，精装修等完成各项工程达到竣工验收标准 | 推动经纬恒润经纬恒润天津研发中心投入使用
32 | 做精生物医药产业链，依托同仁堂、盈科瑞等企业创新医药研究，积极推动精武医疗产业园、西营门健康产业园建设 | 科技局 | 梁红升 方文轩 乔金星 刘小可 | 制定产业链工作方案，开展对重点医药企业走访调研，建立重点企业库，了解企业科技创新情况，针对企业问题，开展科技服务 | 开展面向生物医药领域企业的政策宣讲会，支持企业创新研发 | 开展高企认定培训，做好生物医药企业资质认定，企业做好技术合同登记，开展科技金融等服务 | 加强对重点项目的指导服务，推动大冢制药开展营养食品车间建设项目、挑战生物建设挑战生物科技研发创新平台建设 | 陈力予
|  | 工信局 |  | 加快推动精武医疗产业园建设，利用华润、国药资源，对接健康产业项目 | 充分利用慧谷、众贺、地美、利福特等厂房资源，对接健康医疗企业 | 联合零级生物、盈科瑞、万旭等龙头医药企业，扩大产业行业推广，对接相关项目 | 联合医药特色行业协会对接健康产业项目，为2023年做好新项目储备
|  | 精武镇 | 乔金星 | 联合华润、国药资源，更广泛落地健康产业项目 | 充分利用慧谷、众贺、地美、利福特等厂房资源，对接健康医疗等企业落地 | 联合零级生物、盈科瑞、万旭等龙头医药企业，扩大产业行业推广，落地更多相关项目 | 联合医药特色行业协会，更多对接健康产业项目，为2023年储备新项目
|  | 西营门街 |  | 推动西营门健康产业园控规修改方案落地 | 积极推动西营门健康产业园土地征转 | 积极争取西营门健康产业园挂牌出让 | 积极推进项目开工建设前期准备工作
33 | 做强汽车和新能源汽车产业链 | 工信局 | 方文轩 | 制定《西青区汽车及新能源汽车产业链工作方案》，进一步梳理企业库、项目库、完善产业图谱、招商图谱。深入汽车和新能源汽车重点企业开展调研，深入挖掘“专精特新”种子企业，积极推荐申报。推动经纬恒润等1010工程重点项目加快建设，积极协调解决存在问题 | 落实《西青区汽车及新能源汽车产业链工作方案》，召开汽车及新能源汽车产业链撮合对接会为企业搭建合作平台。深入企业开展调研，积极宣传市区两级政策，引导企业开展智能化改造。深入挖掘“专精特新”种子企业，积极推荐申报。推动经纬恒润等1010工程重点项目加快建设，推动项目尽快投产。指导街镇及经开集团按照招商图谱开展招商引资工作 | 落实《西青区汽车及新能源汽车产业链工作方案》。深入企业调研服务，积极宣传市区两级政策，引导企业开展智能化改造。深入挖掘“专精特新”种子企业，积极推荐申报。继续梳理重点企业库、项目库，做好跟踪服务，推动重点项目加快建设。指导街镇及经开集团按照招商图谱开展招商引资工作 | 落实《西青区汽车及新能源汽车产业链工作方案》。深入企业调研服务，积极宣传市区两级政策，引导企业开展智能化改造。召开产业撮合对接会。深入挖掘“专精特新”种子企业，积极推荐申报。继续梳理重点企业库、项目库，做好跟踪服务，推动重点项目加快建设。指导街镇及经开集团按照招商图谱开展招商引资工作 | 庞铁强
34 | 做优高端装备产业链，鼓励支持宜科智能制造、瑞能电气等重点企业扩大产能、加快发展 | 工信局 | 方文轩 | 制定《西青区高端装备产业链工作方案》，设立高端装备企业库、建立重点龙头企业库，搭建高端装备项目库，制定招商图谱 | 深入宜科、瑞能等龙头企业进行走访服务。深入盛驰精工利福特电梯部件项目、埃恩斯伺服控制系统生产线智能化升级改造等重点项目进行服务，促进项目按进度推进。进行政策宣讲，指导企业申报市区两级政策。指导街镇及经开集团按照招商图谱开展招商引资工作 | 深入宜科、瑞能等龙头企业进行走访服务。深入盛驰精工利福特电梯部件项目、埃恩斯伺服控制系统生产线智能化升级改造等重点项目进行服务，促进项目按进度推进。进行政策宣讲，指导企业申报市区两级政策。指导街镇及经开集团按照招商图谱开展招商引资工作 | 深入宜科、瑞能等龙头企业进行走访服务。深入盛驰精工利福特电梯部件项目、埃恩斯伺服控制系统生产线智能化升级改造等重点项目进行服务，促进项目按进度推进。进行政策宣讲，指导企业申报市区两级政策。指导街镇及经开集团按照招商图谱开展招商引资工作。培育2家龙头企业 | 陈力予
35 | 加快推进杉杉奥特莱斯、大悦春风里等重点项目，全力打造赛达星悦、梅江天街等精品新商圈，培育壮大新零售、大健康等行业，进一步激活会展经济 | 商务局 | 高福光 | 1.加快推进十大精品商圈建设，跟踪建设进度，解决重点项目难题。2.在疫情防控总体要求下推动展会复展 | 1.走访调研重点项目，加快推进十大精品商圈建设，跟踪建设进度。2.在疫情防控总体要求下推动展会复展 | 1.加快推进十大精品商圈建设，跟踪建设进度，解决重点项目难题。2.在疫情防控总体要求下推动展会复展 | 1.加快推进十大精品商圈建设，跟踪建设进度，解决重点项目难题。2.在疫情防控总体要求下推动展会复展 | 陈力予
|  | 中北镇 | 杨 静 | 大悦春风里1月完成A馆拆除工作，2月总包开始内部装修工程。B馆2月完成A馆拆除工作，3月总包开始内部装修工程 | 大悦春风里力争A馆完成40%内部装修工作，B馆完成30%内部装修工作 | 大悦春风里力争A馆完成80%内部装修工作，B馆完成70%内部装修工作，并开始前期开业预热活动 | 力争在第四季度完成大悦春风里内部装修工程。并配合大约春风里做好前期推广和开业工作
|  | 协同办 | 苗洪生 | 推动杉杉奥特莱斯项目取得施工许可证，开工建设 | 推动杉杉奥特莱斯项目一期基础及主体结构完工 | 推动杉杉奥特莱斯项目主体外墙建设完成，一期封顶 | 推动杉杉奥特莱斯项目内部市政管网及室内装修完成50%
|  | 经开集团 | 姜丽丹 | 开展赛达星悦项目各专业施工 |  |  | 赛达星悦项目正式运营
36 | 实施树蛙部落等乡村旅游项目，深挖生态六埠、稻香农谷等农业观光资源，推动文化旅游融合发展 | 杨柳青镇 | 张 伟 | 完成树蛙部落设计方案及设计施工图，平整土地，施工前准备 | 工程启动，树蛙产品安装，基础设施提升 | 树蛙产品安装、景观打造 | 投入使用 | 张建凤
|  | 辛口镇 | 王树军 | 完成辛口镇全域乡村振兴示范项目（一期工程）可研和一案两书编制（包括大沙沃、大杜庄、第六埠） | 深化设计方案，完成施工图设计工作 | 完成前期手续，适时启动项目开工建设 | 持续推动项目建设
|  | 王稳庄镇 | 杨 洋 | 生态旅游景观打造准备期，2月份平整土地，3月中下旬种植花草。2月份平整土地种植油菜花、二月兰共计80余亩 | 打造花海稻谷农业旅游景观，4至6月王稳庄镇稻香农谷、丰收塔一带油菜花海风景尤为壮观，以此开展以油菜花海为主题的旅游节活动 | 打造大美稻香农业旅游景观，稻田画七月“绿意正浓”、八月“已见画卷”、九月“大美稻香”。以此开展以稻田画为主题的旅游节活动以及9月下旬开展农民丰收节活动 | 打造国庆节稻香文化主题活动，十月“丰收壮丽”，10月至11月份水稻进入成熟收割季节，游客10月份可以欣赏稻田画景观，听水稻故事，体验收割水稻、钓蟹抓鱼乐趣，购买“小站稻”鲜大米,游览西青绿廊、西西海湿地、鸭淀水库等生态景观
37 | 高标准建设青创科创园、数字经济产业园等特色服务业产业园区，构建优质高效、活力充沛的新产业体系 | 经开集团 | 姜丽丹 | 推动数字经济产业园20号厂房改造工程；推动津牛等落户项目尽快投入运营 | 推动数字经济产业园整体消防系统提升工程；加快直播电商数字经济等企业开拓、对接力度，储备一批产业特色鲜明、区域带动力强的重点项目 | 推动数字经济产业园落户项目尽快投入运营，运营企业尽快推动成为限上企业；加快区内企业与落户直播电商企业联动，带动园区微循环；围绕大数据、直播电商、新媒体等细分领域加强产业对接 | 围绕新媒体产业重点项目加速推进，争取落户一批代表新企业，营造数字经济产业园的新产业体系，实现产业聚集，带动提升开发区二期转型升级 | 张海英
38 | 深入实施招商引资三年行动计划 | 发展改革委 | 王玉毅 | 将任务目标传达到一线招商团队，每月统计重点招商项目情况，持续跟踪招商项目进展，每季度对全区招商引资情况进行通报 |  |  |  | 陈力予
39 | 以市场化为方向，加快招商体制改革，强化对招商人员的激励，推动街镇和西青开发区招商资源统筹、成果共享 | 发展改革委 | 王玉毅 | 发挥统筹招商作用，探索招商体制改革方向，形成招商体制改革意见建议，推动全区招商市场化 |  |  |  | 陈力予
40 | 健全完善产业链图谱和重点企业、配套企业名录 | 工信局 | 方文轩 梁红升 | 制定重点产业链产业图谱，完善重点企业库。定期走访调研，深入挖掘“专精特新”企业，鼓励企业智能化升级改造。强化产业链系统招商，加快串链、补链、强链步伐 | 完善产业图谱和重点企业库。定期走访调研，深入挖掘“专精特新”企业，鼓励企业智能化升级改造。强化产业链系统招商，加快串链、补链、强链步伐 | 完善产业图谱和重点企业库。定期走访调研，深入挖掘“专精特新”企业，鼓励企业智能化升级改造。强化产业链系统招商，加快串链、补链、强链步伐 | 完善产业图谱和重点企业库。定期走访调研，深入挖掘“专精特新”企业，鼓励企业智能化升级改造。强化产业链系统招商，加快串链、补链、强链步伐 | 庞铁强
|  | 科技局 |  | 编制生物医药产业图谱，走访重点企业，排查重点企业的合作企业。开展生物医药领域企业政策培训会，推动生物医药企业发展 |  |  | 形成生物医药产业链图谱和重点企业、配套企业名录，生物医药企业科技创新取得成效 | 陈力予
41 | 瞄准重点区域行业龙头企业开展精准招商，力求产生“引进一个，带动一批”的联动效应 | 发展改革委 | 王玉毅 | 统筹全区招商单位开展招商引资工作，瞄准重点产业关键企业，持续引进重点产业项目 |  |  |  | 陈力予
42 | 强化与海河基金等优质产业基金合作 | 永泰恒基 | 赵 林 | 推进已设立基金按进度投资项目、吸引被投项目落地，积极设立新基金 |  | 推进已设立基金按进度投资项目、吸引被投项目落地，推动基金推荐项目落地 |  | 庞铁强
43 | 加快央企新材料生产基地、元气森林二期、上海新能源汽车线缆等一大批优质项目落户 | 发展改革委 经开集团 | 王玉毅 姜丽丹 | 采取区领导包联机制、重点项目审批提速机制等多种措施，持续推动优质项目落地 |  |  |  | 陈力予
44 | 推出新一批重点建设和储备项目，形成梯次继起的项目流 | 发展改革委 | 王玉毅 | 梳理全区重点项目，形成《西青区2022年重点项目》册，印发全区各部门、各街镇及经开集团 | 按月调度重点项目进度，召开问题推动会，服务重点项目加快建设 |  |  | 梁 军
45 | 提升承接北京非首都功能疏解的质效，全方位吸引北京央企国企、民营龙头企业和行业领军企业落户 | 发展改革委 | 王玉毅 | 发挥驻京招商中心“桥头堡”作用，加大对京招商投入力度，举办对京招商活动，推动北京重点项目落地 |  |  |  | 陈力予
46 | 加快推动物美集团、东软集团等北京重点在谈项目落地 | 中北镇 | 杨 静 | 1.物美项目，拟定规划方案，可研报告等材料。 2.东软集团，推进中北镇建成区手续批复 | 1.物美项目，力争完成政府搬迁。 2.完成中北工业园新型产业用地调规工作，满足东软集团投资建设要求 | 1.物美项目，启动住宅和商业用地地块的规划调整工作。 2.力争完成东软集团签约 | 1.物美项目，启动商业载体前期方案策划。 2.东软项目，启动项目准入及摘地工作 | 梁 军
47 | 学习借鉴雄安新区规划设计理念，开展南站科技商务区“站产城”一体化建设方案国际征集，统筹整合“一区两镇”空间布局，建设瑞达路和南站快速通道二期等重点道路，加快导入产业载体，提升综合服务功能，着力打造京津冀协同发展“微中心” | 协同办 | 苗洪生 | 推进一体化设计国际方案征集工作 | 推进国际方案征集评审工作 | 推进国际方案的优化、深化工作 | 推进方案成果整合深化工作 | 梁 军
|  | 南站公司 | 王 玉 | 1.快速通道二期完成施工招标；进行地上物清理工作；进行规划、土地及各项工程许可的办理工作。 2.瑞达路（瑞康路-赛达大道）完成施工招标；进行地上物清理工作；进行规划、土地及各项工程许可的办理工作 | 1.快速通道二期进行3座桥桩基施工；进行新风道、新锐道道路基础施工。 2.瑞达路（瑞康路-赛达大道）开始实施导行路修建工作及导行路南侧瑞达路路基施工 | 1.快速通道二期进行3座桥主体施工；进行新风道、新锐道、枫雅道道路结构层施工。 2.瑞达路（瑞康路-赛达大道）完成导行路修建及组织管线切改 | 1.快速通道二期完成3座桥主体施工；进行新风道、新锐道、枫雅道道路结构层施工。 2.瑞达路（瑞康路-赛达大道）完成管线切改及高速位置基坑围护结构施工及箱涵底板施工
48 | 加快“智慧国资”建设，确保高水平完成国企改革三年行动任务 | 国资委 | 李志足 | 全面梳理我区国企改革三年行动实施方案，进行查缺补漏，汇总未完成改革任务。持续推进经营性国有资产集中统一监管，在区管企业开展外部董事制度。推动“智慧国资”正式上线运行 | 按照汇总的未完成的改革任务，结合任务分工，督促相关部门加快落实。持续推进经营性国有资产集中统一监管，制定完善外部董事相关管理办法。完成“智慧国资”系统信息安全等级保护测评工作 | 按照汇总的未完成的改革任务，结合任务分工，督促相关部门加快落实。持续推进经营性国有资产集中统一监管。推动区管企业业财一体化建设，全面开展银企直联工作 | 全面完成国企改革三年改革实施方案中各项改革任务，做好总结。持续推进“智慧国资”系统动态监测、风险预警能力，提升信息化和智能化水平 | 庞铁强
49 | 进一步完善财政事权和支出责任改革，建成权责清晰、财力协调、区域均衡的财政体制 | 财政局 | 石国胜 | 严格执行《西青区关于推进财政事权和支出责任划分的改革方案》以及已印发的分领域实施方案；根据市级改革方案出台情况，结合我区实际，有序推动其他领域财政事权和支出责任改革 |  |  |  | 梁 军
50 | 深化“放管服”“一制三化”“证照分离”改革，提升政务服务效能 | 政务服务办 | 林小琳 | 全面梳理政务服务事项，及时完善事项标准化操作规程 | 进一步深化承诺制审批办理方式，推行容缺受理，推动政务一网通平台建设，不断提升政务服务效能 | 持续深化“证照分离”改革，实施涉企经营事项清单管理，抓好改革落地 | 持续深化“放管服”“一制三化”改革，及时总结审批制度改革经验做法，不断升级服务举措 | 庞铁强
51 | 继续推进综合行政执法体制改革，着力破解多头执法、多层执法难题 | 编办 | 高洪亮 | 按照全市统一部署要求，推动卫生健康、应急管理领域综合行政执法改革 |  |  |  | 区委分管领导
52 | 巩固农村集体产权制度改革成果，提高农村集体资产管理水平 | 农业农村委 | 梁 亮 | 1.按照上级安排部署，开展农村产权制度改革“回头看”工作； 2.推进农村“三资”一网管理； 3.组织开展依法清理规范农村集体经济合同专项行动。推动农村集体资产“颗粒归仓” |  |  |  | 张建凤
53 | 深入实施科技创新三年行动计划 | 科技局 | 梁红升 | 深入推动科技创新三年行动计划，聚焦“打造高水平研发平台、关键领域自主创新、科技成果转移转化”等重点任务，开展科技服务，确保完成既定工作目标 |  |  | 做好宣传总结，完成科技创新三年行动计划任务，谋划好下一步工作，打造科技创新工作升级版 | 陈力予
54 | 加速创新主体聚集壮大，高新技术企业总量突破720家，“雏鹰”、“瞪羚”、领军企业分别达到300家、30家和20家 | 科技局 | 梁红升 方文轩 | 摸底调查，了解到期应重新认定的高企情况。积极扶持科技型企业，做好2021年评价入库的雏鹰企业、瞪羚企业资金拨付、证书发放等后续工作 | 举办高企培训会，宣传高企申报流程。梳理科技型企业名单，做好指导培训，提高企业通过率 | 服务新企业申报高企首次认定，到期企业申报重新认定。组织街镇、开发区、企业及服务机构开展雏鹰、瞪羚、领军企业认定政策宣传培训。对区内重点企业开展上门服务，指导企业填报评价材料 | 高新技术企业总量突破720家。培育“雏鹰”企业300家、“瞪羚”企业30家、领军企业20家 | 陈力予
|  | 工信局 |  | 深入工业企业宣传解读企业技术中心政策，鼓励工业企业建立企业技术中心 | 深入工业企业宣传解读企业技术中心政策，做好申报指导工作 | 深入工业企业宣传解读企业技术中心政策，做好申报指导工作 | 深入工业企业宣传解读企业技术中心政策，鼓励工业企业建立企业技术中心 | 庞铁强
55 | 完成技术合同认定额79亿元，全社会研发投入强度持续增强 | 科技局 | 梁红升 | 按照各街镇、开发区经济体量分解2022年技术合同认定任务指标。定期与相关街镇、经开集团反馈技术合同登记完成额和完成比例情况，帮助发掘优质项目，做好技术合同登记工作指导 | 组织各街镇、开发区、区内科技型企业及技术转移服务机构工作人员开展技术合同认定工作培训，进一步宣传技术合同认定工作实务及政策。深度挖掘重点企业和重大项目技术合同，做好项目储备。赴区内高校及重点科技型企业上门服务，开展政策宣讲，深入进行技术合同认定登记,完成全年任务指标 |  |  | 陈力予
56 | 推进国家知识产权强区建设 | 市场监管局 | 卢喜庆 | 强化节日期间重点领域、重点地区、重点商品行政执法检查和主动查处力度，有效打击各类侵权行为。对照《老字号商标品牌保护名录》和《驰名商标保护名录》，积极主动与本辖区内老字号企业和驰名商标企业进行对接，深入了解企业维权诉求，与企业建立联络机制，形成服务老字号企业驰名商标企业政企联络情况台账 | 组织开展“4·26”知识产权宣传周系列活动，不断提高全社会的知识产权意识。强化知识产权行政执法队伍建设，加强知识产权行政管理人员、行政执法人员培训，提升知识产权工作能力和行政执法水平 | 加强重点展会驻会保障，开展知识产权维权和咨询服务，快速调处展会商标、专利纠纷，维护展会正常交易秩序 | 加快推进知识产权特色小镇建设，召开座谈会听取精武镇、开发区工作进展以及遇到的问题，针对薄弱工作提出具体的建议意见 | 陈力予
57 | 加快建设4个大学科技园，建立健全运营管理模式和评估监测体系，重点引入一批科技含量高、成长潜力大的创新创业项目，将大学科技园打造成高校成果转化的“首站”，推动大学校区、科技园区和城市社区“三区联动”发展 | 科技局 | 梁红升 | 推动科技成果展示大厅、便利超市、停车楼智能管理系统等相关配套设施建设；推动高校整合汇集相关资源，引入一批科技含量高、成长潜力大的创新创业项目，做好企业（项目）入驻各项工作。出台“科创10条”政策实施细则，启动政策认定受理工作 | 建立健全大学科技园运营管理模式，整合各类科技服务资源，加强与科技咨询、资产评估、投融资等专业机构的合作，提升专业服务能力，为园内企业提供专业化、集成化的高水平服务。提升运营管理能力，加强对入孵企业的动态管理和动态考核，形成“优胜劣汰”的动态管理机制。定期举办创新沙龙、创业实训、项目路演、创新竞赛、成果对接等活动，营造浓厚的创新创业氛围 |  |  | 陈力予
58 | 深入推进质量强区工作 | 市场监管局 | 卢喜庆 | 1.根据天津市质量工作部署要求，研究制定质量强区工作举措，推动提升我区产品、工程和服务质量。2.根据市质量工作考核安排，组织成员单位落实市政府对区政府的质量工作考核任务。3.加强与市市场监管委沟通，推进质量基础设施一站式服务平台试点建设工作 | 1.按市市场监管委工作部署，组织企业积极开展质量攻关项目申报。 2.开展天津质量奖宣传活动 3.开展工业产品生产许可证获证企业日常监管工作 4.组织对重点消费品产品质量抽查工作 | 1.组织开展西青区“质量月”活动。2.根据质量工作考核反馈结果，组织质量强区领导小组成员单位开展反馈整改工作。3.组织开展产品质量抽查不合格后处理工作 | 1.组织企业积极参与品牌价值评价。2.组织全年质量强区工作总结 3.开展产品质量抽查不合格后处理工作 | 陈力予
59 | 落实“亲商八条”工作举措，实现“全产业链条、全生命周期”跟踪服务，做到“无事不扰、有求必应” | 政务服务办 | 林小琳 | 1.落实政企沟通长效机制。了解企业诉求，及时帮助企业解决经营中遇到的难题，更好的为企业服务。2.持续推进全区各单位“亲商八条”工作举措。3.加强审批时的行政指导服务，切实把好行政审批“准入关”，帮助企业解决行政许可申请过程中的难点问题。4.认真参与“吹哨报到”，积极为遇到困难的企业解决难题。5.加强代办服务水平，为项目提供全产业链条、全生命周期的专业服务，助力项目落地。一季度力争实现服务项目25个以上 | 1.落实政企沟通长效机制。了解企业诉求，及时帮助企业解决经营中遇到的难题，更好的为企业服务。2.持续推进全区各单位“亲商八条”工作举措。3.加强审批时的行政指导服务，切实把好行政审批“准入关”，帮助企业解决行政许可申请过程中的难点问题。4.认真参与“吹哨报到”，积极为遇到困难的企业解决难题。5.加强代办服务水平，强化代办员服务意识，不断提升代办员业务能力，为推动项目快速落地奠定基础。上半年力争实现服务项目50个以上 | 1.落实政企沟通长效机制。了解企业诉求，及时帮助企业解决经营中遇到的难题，更好的为企业服务。2.持续推进全区各单位“亲商八条”工作举措。3.加强审批时的行政指导服务，切实把好行政审批“准入关”，帮助企业解决行政许可申请过程中的难点问题。4.认真参与“吹哨报到”，积极为遇到困难的企业解决难题。5.加强代办服务水平，不断借鉴其他地区先进经验，结合西青实际，更好地服务项目建设。前三季度力争实现服务项目75个以上 | 1.落实政企沟通长效机制。了解企业诉求，及时帮助企业解决经营中遇到的难题，更好的为企业服务。2.持续推进全区各单位“亲商八条”工作举措。3.加强审批时的行政指导服务，切实把好行政审批“准入关”，帮助企业解决行政许可申请过程中的难点问题。4.认真参与“吹哨报到”，积极为遇到困难的企业解决难题。5.加强代办服务水平，总结代办服务经验，在服务企业过程中听取企业提出的建议，持续改进代办服务举措，切实做到“无事不扰、有求必应”。全年力争实现服务项目100个以上 | 庞铁强
60 | 推动上海发网华北总部、金地威新产业园等项目破土动工 | 张家窝镇 | 苏胜刚 | 金地威新产业园开工建设 | 金地威新产业园主体施工全部结束 | 金地威新产业园外地面综合管网的施工 | 金地威新产业园道路及景观工程的收尾 | 梁 军
|  | 大寺镇 | 闫芹芹 | 上海发网华北总部项目办理项目准入审批，编制、审批成片开发方案 | 上海发网华北总部项目办理土地收储及土地征转手续 | 上海发网华北总部项目挂牌出让，摘牌后办理立项、规划、土地及施工等前期手续 | 上海发网华北总部项目开工建设
61 | 推进鹏瑞利大健康城、中升挑战总部基地等项目加快建设 | 协同办、张家窝镇 | 苗洪生 苏胜刚 | 中升挑战进度：1号综合车间主体工程、门窗工程、内檐装饰、屋面工程、外墙保温涂饰施工完成；3号综合车间、1号车间、2号车间、3号车间、5号车间、6号车间、7号车间、报告厅、仓库、辅助用房封顶；2号综合车间一层混凝土浇筑完成；综合仓库基础和部分钢柱钢梁安装施工完成；4号车间基础施工完成。 推动鹏瑞利建设进度：8地块外檐施工；9地块主体结构施工至地上六层；11地块外檐施工 | 中升挑战进度：2号车间、2号综合车间、3号综合车间和仓库的主体、门窗工程、内檐装饰、屋面工程、外墙涂饰完成；1、3、4、5、6、7号车间和综合仓库主体施工完成。 推动鹏瑞利建设进度：8地块幕墙基本完成；9地块结构封顶，幕墙进场；11地块毛坯竣工验收 | 中升挑战进度：道路，管网，围墙，绿化等厂区内部工程全部完成；门窗、内檐装饰、屋面工程、外墙涂饰等工程全部结束；进行整体工程竣工验收。推动鹏瑞利建设进度：8地块毛坯竣工验收；9地块砌筑完成，幕墙封闭；11地块开始精装施工 | 中升挑战进度：GMP验收。 推动鹏瑞利建设进度：8地块开始精装施工；9地块毛坯竣工验收；11地块全面展开精装施工 | 梁 军
62 | 确保盛驰精工、宏仁堂数字化智能提取等项目竣工达效 | 精武镇 | 乔金星 | 盛驰精工项目竣工投产 | —— | —— | —— | 梁 军
|  | 经开集团 | 姜丽丹 | 项目开展前期手续基本完成 | 实施基础建设 |  | 项目临近或完成封顶
63 | 升级完善“亲清西青”平台和“津心办”西青旗舰店、“在线店小二”服务功能，持续打造“全市领先、全国一流”的营商环境 | 政务服务办 | 林小琳 | 梳理事项流程、申请材料等内容，完善“津心办”西青旗舰店“一件事”模块。 扩大“在线店小二”宣传应用，鼓励企业在线上进行“政企会客”问题的反馈 | 扩大“在线店小二”宣传应用，引导企业加大在线上进行“政企会客”的问题反馈 | 增加“津心办”西青旗舰店“一件事”事项数量，推动旗舰店建设。 根据各部门制定政策的进展情况，向企业宣传“在线店小二”功能，引导企业在线查找惠企政策，最大限度搞好企业服务 | 根据各部门制定政策的进展情况，全面提高企业知晓率，引导企业在线查找惠企政策，最大限度搞好企业服务 | 庞铁强
|  | 网信办 | 王 东 | 1.联合区发展改革委，试运行“在线店小二“找政策”板块；2.联合各相关单位，完善“西青旗舰店”接入应用；3.配合政务服务办等业务部门做好“在线店小二”“西青旗舰店”宣传推广工作 | 1.联合区发展改革委，完善“在线店小二“找政策”板块；2.联合各相关单位，完善“西青旗舰店”接入应用；3.配合政务服务办等业务部门做好“在线店小二”“西青旗舰店”宣传推广工作 | 1.联合各相关单位，试运行“找资源”“找伙伴”板块；2.联合各相关单位，完善“西青旗舰店”接入应用；3.配合政务服务办等业务部门做好“在线店小二”“西青旗舰店”宣传推广工作 | 1.联合各相关单位，完善“找资源”“找伙伴”板块；2.联合各相关单位，完善“西青旗舰店”接入应用；3.配合政务服务办等业务部门做好“在线店小二”“西青旗舰店”宣传推广工作 | 陈力予
64 | 延伸小站稻、沙窝萝卜产业链条，培育特色农产品品牌，承办好天津国际种业博览会 | 农业农村委 | 梁 亮 | 1.推进小站稻、沙窝萝卜产业高质量发展，助力全产业链健康发展； 2.深入企业进行走访调研，对现有的品牌企业经营情况进行摸底排查，发现问题及时帮助企业解决； 3.与种业协会共同做好2022年种业博览会筹备事宜 | 1.持续推进小站稻、沙窝萝卜产业高质量发展，助力全产业链发展示范模式，做好特色农产品品牌培育工作； 2.加强特色农产品品牌的宣传力度，对有意向的企业进行重点培养，指导帮助企业详细了解申报流程和品牌知识； 3.启动种业博览会会议招展、地展品种播种工作 | 1.积极推进小站稻、沙窝萝卜产业高质量发展，助力全产业链发展示范模式； 2.对具有申报资格的企业进行品牌申报，随时解答申报过程中的问题，确保顺利完成申报工作； 3.完成全部参展商招展和地展品种播种 | 1.认真梳理小站稻、沙窝萝卜全产业链发展，特色农产品品牌建设的工作总结； 2.结合2022年培养情况制定2023年工作计划； 3.举办2022年天津国际种业博览会 | 张建凤
65 | 实施最严格的耕地保护行动，稳定粮食播种面积，坚决整治耕地撂荒、“大棚房”问题 | 农业农村委 市规划资源局西青分局 | 梁 亮 袁浩正 | 1.按照《西青区“大棚房”常态长效监管机制方案》，做好设施农业大棚日常监管工作，防止“大棚房”问题反弹。 2.重新梳理撂荒地治理底数，掌握撂荒地台账加强全区撂荒地种植技术指导。 3.开展种植技术指导服务。 4.落实最严格的耕地保护制度，督促各街镇落实“田长制”工作机制，坚决整治非农化非粮化，切实保护耕地 | 1.按照《西青区“大棚房”常态长效监管机制方案》，做好设施农业大棚日常监管工作，防止“大棚房”问题反弹。 2.按照台账地块，加强地块巡查，发现未种植地块，督促相关街镇开展种植。 3.开展耕地地力补贴宣传和技术指导服务。 4.落实最严格的耕地保护制度，组织各街镇签订耕地保护责任书，督促各街镇落实“田长制”工作机制，坚决整治非农化非粮化，切实保护耕地 | 1.按照《西青区“大棚房”常态长效监管机制方案》，做好设施农业大棚日常监管工作，防止“大棚房”问题反弹。 2.按照台账地块，加强地块巡查，发现未种植地块，督促相关街镇开展种植。 3.开展技术指导服务。 4.落实最严格的耕地保护制度，督促各街镇落实“田长制”工作机制，坚决整治非农化非粮化，切实保护耕地 | 1.按照《西青区“大棚房”常态长效监管机制方案》，做好设施农业大棚日常监管工作，防止“大棚房”问题反弹。 2.按照台账地块，加强地块巡查，发现未种植地块，督促相关街镇开展种植。 3.做好全年耕地地力保护补贴工作。 4.落实最严格的耕地保护制度，督促各街镇落实“田长制”工作机制，坚决整治非农化非粮化，切实保护耕地 | 梁 军张建凤
66 | 更新老旧设施农业大棚1500亩 | 农业农村委 | 梁 亮 | 做好《西青区种植业老旧棚室更新实施方案》宣传工作，并对方案进行说明解读 | 推动各街镇按照《西青区种植业老旧棚室更新实施方案》开展老旧棚室更新工作，强化对实施过程中的服务指导 | 推动各街镇开展老旧棚室更新工作，启动对完成更新的棚室的验收程序 | 对相关街镇提交的的验收材料进行审核，并按照程序做好资金拨付工作 | 张建凤
67 | 开展“三美四乡”建设行动，集中打造白滩寺、青凝侯、第六埠等5个乡村振兴示范村 | 农业农村委 | 梁 亮 | 持续推进农村全域清洁化；乡村振兴示范村建设工作待市农业农村委下发实施方案后遵照执行 |  |  |  | 张建凤
68 | 推动大沙沃村居改造试点项目加快实施、尽早入住 | 发展改革委 辛口镇 | 王玉毅 | 启动第三片区28套住宅主体工程建设，年底前实现工程顺利竣工 | 持续推进第三片区在建工程项目建设，确保前期已开工的88套住宅实现竣工 | 根据全村拆迁进展情况，适时启动其他片区工程建设工作 | 根据工程建设进度，完成2022年财政专项补助资金拨付使用工作，确保财政资金发挥最大效用。推动各片区工程建设提质提速 | 张建凤
69 | 开展新一轮扶持集体经济薄弱村发展工作 | 农业农村委 | 梁 亮 | 确定集体经济相对薄弱村，与有关街镇研究帮扶项目 | 对集体经济相对薄弱村进行实地调研，确定实施项目，组织评审论证 | 组织推动集体经济薄弱村建设实施项目有序开展 | 对本年度计划完工项目进行验收、拨款 | 区委分管领导
70 | 推动3个受援地巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接 | 农业农村委 | 梁 亮 | 根据市协作支援办有关要求，与3个结对地区商洽财政资金实施项目，及时拨付区级财政资金。推动12个专项工作组制定年度计划 | 制定我区东西部协作和支援合作工作年度实施方案，组织区主要领导及有关部门赴结对地区走访对接，推进各项工作有序开展 | 推动产业合作、劳务协作、消费帮扶、结对帮扶、交往交流交融等重点工作高质量实施 | 总结全年工作，迎接市级成效评价及国家考核 | 陈力予
71 | 强化PM2.5与臭氧协同治理 | 生态环境局 | 高克军 | 持续深入打好污染防治攻坚战，按《西青区2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》要求完成各项攻坚任务，加强跨区、跨省联防联控，妥善应对秋冬季不利天气和重污染天气，全力保障冬奥会期间空气质量 | 编制《西青区深入打好污染防治攻坚战2022年度工作计划》并严格落实各项工作任务。严格管控机动车等移动源污染、深化扬尘等面源污染治理 | 严控夏季臭氧污染，深化VOCs污染防治，持续加大源头控制力度，推动重点行业综合整治 | 编制《西青区2022-2023年秋冬季大气污染 综合治理攻坚方案》，妥善应对不利天气、重污染天气，加强与周边区域联防联控工作，精准实施绩效分级，提升预测预报准确性，加强精细化管控 | 庞铁强
72 | 推动完成华苑供热所9台燃煤锅炉改燃工程 | 发展改革委 | 王玉毅 | 组织能源集团完成锅炉主体改造工程前期手续办理，完成设备采购及施工招投标，做好前期准备工作；确定改燃气源方案，办理前期手续，签订供气合同，启动改燃工程配套管线施工 | 供暖季结束后，组织能源集团启动锅炉主体改造工程；定期调度锅炉主体改造及配套燃气管线工程进度 | 基本完成华苑热源管理中心锅炉主体及配套管线施工 | 2022年10月，具备点火条件，进行调试及试运行，确保群众温暖过冬 | 梁 军
73 | 推进土壤、地下水污染防治和农业面源治理 | 生态环境局 市规划资源局西青分局 水务局 农业农村委 | 高克军 袁浩正 靳丕玉 梁 亮 | 严控新增土壤污染，加强土壤污染重点监管单位监管。持续开展建设用地土壤污染状况调查评审。推动建设用地土壤污染风险管控和修复。持续推进我区农村黑臭水体动态排查治理工作。在市生态环境局的部署下，加强重点区域地下水污染风险防范。 组织开展农药包装废弃物回收处理、农田残膜回收工作。开展测土配方施肥宣传，指导农户科学施肥。 严格按照《土壤污染防治法》、《天津市土壤污染防治条例》等相关文件及要求，严格建设用地准入 |  |  |  | 梁 军 庞铁强 张建凤
74 | 全力抓好第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改工作，完成青凝侯污泥填埋场违规倾倒污泥和群众信访举报问题整改 | 生态环境局 水务局 农业农村委等 相关委局及相关街镇 | 高克军 靳丕玉 梁 亮 | 第二轮中央环保督察整改方案制定了17项整改任务，62条整改措施，2022年1季度前完成29项，长期坚持24项；4季度前完成35项，长期坚持24项 |  |  |  | 庞铁强
75 | 严格落实河湖长制，建立河湖“清四乱”常态化规范化管理机制，推动雨污合流、入河排水口门综合整治 | 水务局 | 靳丕玉 | 每月定期开展河湖长制月度考核及暗查暗访工作，每月对泵站、入河排水口门进行水质监测，并将监测结果纳入月考核成绩。持续推进河湖“清四乱”常态化规范化，实施问题台账动态管理，对发现的新增“四乱”问题及时清理整治 | 每月定期开展河湖长制月度考核及暗查暗访工作，每月对泵站、入河排水口门进行水质监测，并将监测结果纳入月考核成绩。持续推进河湖“清四乱”常态化规范化，实施问题台账动态管理，对发现的新增“四乱”问题及时清理整治。对已完成清理的“四乱”问题开展回头看 | 每月定期开展河湖长制月度考核及暗查暗访工作，每月对泵站、入河排水口门进行水质监测，并将监测结果纳入月考核成绩。持续推进河湖“清四乱”常态化规范化，实施问题台账动态管理，对发现的新增“四乱”问题及时清理整治。联合区检察院开展“清四乱”专项检查 | 每月定期开展河湖长制月度考核及暗查暗访工作，每月对泵站、入河排水口门进行水质监测，并将监测结果纳入月考核成绩。持续推进河湖“清四乱”常态化规范化，实施问题台账动态管理，对发现的新增“四乱”问题及时清理整治 | 张建凤
76 | 积极推动“碳达峰”“碳中和”行动，完成“1+5”方案编制，提升全区碳汇能力 | 发展改革委 | 王玉毅 | 制定西青区碳达峰行动方案编制工作方案，确定编制思路，明确编制任务及职责分工，启动西青区碳达峰“1+5”方案编制工作 | 组织编制单位开展调研工作，摸清全区碳排放底数，分析碳排特征，研判达峰目标，明确实施路径 | 持续开展方案编制，形成阶段性成果 | 完成方案编制，推动方案实施 | 梁 军 张建凤 庞铁强
|  | 生态环境局 | 高克军 | 严格项目审批，严禁“两高”项目上马；深入打好污染防治攻坚战，坚持减污将碳协同治理（全年坚持） | 配合市生态环境局完成重点碳排放企业碳排放报告编制及审核等工作 | 完成2021年度西青区温室气体排放自评估工作及西青区温室气体清单编制工作。借助全国节能周、全国低碳日宣传活动，广泛宣传绿色低碳生活理念；开展臭氧防治专项行动，加大臭氧和扬尘防控力度 | 严格落实《西青区2022-2023年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》任务要求，巩固散煤治理成果，加强执法监管力度，严控各类污染源排放，打击环境违法行为（全年坚持）
|  | 住建委 | 刘凤景 | 严格执行政策标准、推动绿色建筑发展；推广装配式建筑，发展装配化建造方式
|  | 工信局 | 方文轩 | 开展绿色制造体系政策宣传，助力全区工业领域实现碳达峰、碳中和目标 | 按照工信部和市工信局要求，组织企业申报国家级绿色工厂 | 组织企业开展节能诊断服务工作培训，提高企业节能意识 | 组织企业申报市级绿色工厂，对企业开展节能诊断服务工作
|  | 农业农村委 | 梁 亮 | 1.宣传指导水产健康养殖关键技术及模式； 2.宣传指导应用国内外畜禽优良品种和优质配合饲料配制技术，实施精细化饲养管理措施； 3.督促各街镇完成水稻秸秆综合利用工作 | 1.指导推进鱼虾混养生物防控技术、淡水池塘多营养层次生态养殖技术； 2.开展水稻基质育秧技术宣传、熊蜂授粉等技术推广应用等工作； 3.宣传指导应用国内外畜禽优良品种和优质配合饲料配制技术，实施精细化饲养管理措施； 4.按照市农委要求制定并严格落实《西青区2022年农作物秸秆综合利用工作方案》，完成2021年度秸秆综合利用资金拨付工作 | 1.指导推进微生态制剂水质调控和病害防治技术、水产养殖用药减量技术； 2.开展水肥一体化技术、高垄栽培技术等推广应用工作； 3.推广应用国内外畜禽优良品种和优质配合饲料配制技术，实施精细化饲养管理措施； 4.多渠道组织秸秆综合利用宣传，督促各街镇完成秋收作物秸秆综合利用 | 1.指导推进池塘内循环水健康养殖技术、养殖尾水处理技术； 2.推广应用国内外畜禽优良品种和优质配合饲料配制技术，实施精细化饲养管理措施； 3.督促各街镇做好秋收秸秆综合利用收尾工作，加大巡查力度
77 | 完成鸭淀水库围堤改造、津门湖水系生态修复一期等重点工程 | 水务局 | 靳丕玉 | 鸭淀水库围堤改造完成设计、施工招标，初步设计批复和施工图设计，施工准备完成； 津门湖水系生态修复一期完成生态论证、可研批复 | 鸭淀水库围堤改造施工进场，打设施工围堰，围堤清基、岸坡清基和堤脚清淤，穿堤闸基槽开挖，部分围堤土方填筑； 津门湖水系生态修复一期完成设计、施工招标，初步设计批复和施工图设计，施工进场清淤 | 鸭淀水库围堤改造在汛期做好防汛各项准备工作，陆地筑堤土方填筑，穿堤闸视汛情力争完成基础桩基施工和垫层浇筑； 津门湖水系生态修复一期在汛期做好防汛各项准备工作，完成北湖、西湖清淤，和西湖底泥修复，岸坡垃圾杂草清除，排水泵站和出口闸改造视汛情力争完成基槽开挖和基础浇筑 | 鸭淀水库围堤改造在汛后完成岸坡防护，穿堤闸主体完成，老围堤加高完成，在年终完成除堤防绿化、堤顶道路、防碳化涂刷和水闸机电设备安装等附属工程之外的全部主体工程； 津门湖水系生态修复一期完成北湖底泥修复，排水泵站和出口闸改造主体完成，在年终完成机电设备安装之外的全部主体工程 | 张建凤
78 | 实施独流减河北堤路、津港公路沿线环境提升项目 | 运管局 | 王必胜 | 独流减河北堤路上种植土及平整绿化场地 | 独流减河北堤路种植乔木及灌木 | 独流减河北堤路地被种植及绿化养护 | 独流减河北堤路交工验收 | 庞铁强
|  | 城管委 | 李德成 | 实施津港公路绿化提升改造工程：推进项目立项等前期工作 | 实施津港公路绿化提升改造工程：进场施工，推进清杂换土，苗木栽植等工作 | 实施津港公路绿化提升改造工程：做好项目收尾，确保项目按期完工 | —— | 张建凤
79 | 确保“绿网换绿植”三年行动计划圆满收官 | 生态环境局 | 高克军 梁 亮 | 开始组织各街镇、经开集团确定2022年应完成绿化的地块数量任务 | 推进各街镇、经开集团建设用地绿网换绿植工作 | 持续推进建设用地绿网换绿植工作 | 按照《西青区治荒、治裸、治扬尘示范工程绿网换绿植三年行动方案》，完成全区绿网换绿植工作 | 庞铁强
80 | 巩固国家生态文明建设示范区和王稳庄镇、辛口镇“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建成果 | 生态环境局 王稳庄镇 辛口镇 | 高克军 杨 洋 王树军 | 进一步巩固国家生态文明建设示范区创建成果，按照《国家生态文明示范市县管理规程》和《“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程（试行）》有关规定和生态环境部相关要求，做好我区国家生态文明建设示范区复检工作，同时助力王稳庄镇及辛口镇完成“两山”实践创新基地复检工作 |  |  |  | 庞铁强
81 | 建立绿色生态屏障长效管理机制，强化一级管控区管理，打造人与自然和谐共生、绿色转型发展的靓丽“名片” | 农业农村委 | 梁 亮 | 完成合法性审查，出台西青区绿色生态屏障一级管控区管理暂行办法 |  |  |  | 张建凤
82 | 推进新望道小学、东咀幼儿园等5所学校、幼儿园建设，新增小学学位1305个、幼儿园学位1200个 | 教育局 | 李伟志 | 实施新望道小学二次结构施工；东咀小学投入使用；东咀幼儿园弱电、自来水泵房、供热施工，教学设备进场； 杨柳青示范镇幼儿园一二次结构施工；辛口镇第一中心幼儿园二次装修、室外景观配套前期手续、招标等 | 开展新望道小学室内装修； 东咀幼儿园绿化、弱电施工，竣工验收；杨柳青示范镇幼儿园一室内装修、水电设备及外檐施工；辛口镇第一中心幼儿园二次装修及室外景观配套施工 | 进行新望道小学装修同步教育设施设备采购；东咀幼儿园投入使用；杨柳青示范镇幼儿园一室外景观配套施工；辛口镇第一中心幼儿园二次装修及室外景观配套施工，同步教育设施设备安装 | 实施新望道小学进行验收同步教育设施设备安装；杨柳青示范镇幼儿园一进行二次装修、教育设施设备安装；辛口镇第一中心幼儿园竣工 | 柴树芳
83 | 深化“双减”工作，综合治理校外培训机构，开展优质课后服务 | 教育局 | 李伟志 | 按照市双减工作专班的工作部署和要求完成各项工作，继续推进校外培训机构压减、转型等进度，联合区“双减”工作专班各成员单位对地下变异、违规培训等行为加大治理力度，同时加强对机构日常的动态监管和巡查等工作，做好风险防控。完成校外培训专项排查行动的工作； 充分利用校内外教育资源，开展社团、兴趣小组活动、体质健康训练等；密切家校沟通，引入家长志愿者，结合自身职业和兴趣特点开展各类课程及讲座；确保每个学校至少打造一个特色课后服务品牌 | 依据市双减工作专班的重点工作，结合本区情况开展相关工作。完成校外培训机构的年检工作； 充分利用红色资源开展主题教育活动，发挥好西青区档案馆、革命烈士陵园等各类校外活动场所在课后服务中的作用，丰富课后服务形式 | 持续规范正在经营的校外培训机构的培训时间、内容、合同、唯一二维码收费等项目的规范，进一步查处违规行为； 定期开展区内中小学校际间交流，分享课后服务工作开展情况及特色做法 | 汇总前期的工作重点和问题，不断完善学科类机构的长效监管机制，确保学科类机构规范经营； 加强与高校师生志愿服务共建，对接驻区高校深入各中小学开展课后服务活动，丰富服务内容。鼓励学校结合自身实际制定评价方案、完善评价机制 | 柴树芳
84 | 新增4条校车运营服务线路 | 教育局 | 李伟志 | 1.2021年12月1日进行采购意向公示，预算人数600人。 2.2022年1月初进行公开招标的采购公告公示，1月底开标 | 进行校车日常运行的维护监督检查。东兰坨村-西青区王稳庄中学、小孙庄村-西青区王稳庄中学、大侯庄村-西青区王稳庄中学，4条线路正式运营 | —— | —— | 柴树芳
85 | 创建国家义务教育优质均衡发展区 | 教育局 | 李伟志 | 根据各义务教育阶段学校2021年底教育事业统计数据逐个学校、逐项指标修订台账 | 对各校数据进行分析，督促进行挖潜、整改，努力使弱项指标缩小与教育部标准的差距 | 在现有基础上，相关科室、部门与学校共同努力，使未达标的学校及指标项向好发展 | 认真核查把关上报教育部的统计中涉及优质均衡的数据 | 柴树芳
86 | 推进健康西青行动，推动3岁以下婴幼儿照护 | 卫健委 | 郭宜鹏 | 按照《健康天津行动推进委员会关于印发健康天津行动2021年考核和监测评估指标的通知》要求，指导各部门收集整理相关数据、材料并上报，完成2021年市级考核。召开会议，对2022年健康天津行动重点工作进行部署。 对照市卫健委相关工作要求，部署各街镇及时对标对表十四五时期每千人口托位数指标，积极推进3岁以下婴幼儿照护服务工作开展 | 分析2021年考核和监测评估指标完成情况，加强与重点部门沟通协调，采取座谈、联席会等形式，了解和掌握工作进展及存在的问题，发挥组织协调作用。 部署各街镇开展家庭育儿照护支持服务；加强部门协调，对纳入日常监管的托育机构开展巡查督导；继续发挥普惠托育项目机构示范引领作用 | 召开中期工作会议，总结上半年工作进展情况，部署下半年重点工作及年度考核准备工作。推动年度工作任务和各项指标落实。 总结各街镇半年工作开展情况，有针对性做好下半年的工作推动；继续发挥普惠托育项目机构示范引领作用 | 根据《健康天津行动考核与监测方案》，加强协调沟通，组织相关部门提前做好各项工作档案的收集整理，完善考核工作资料，做好迎接市级考核准备。 总结全区全年3岁以下婴幼儿照护服务发展情况和托位指标完成情况，部署下一年度工作安排 | 柴树芳
87 | 实施第二人民医院、市口腔医院分院等规划建设 | 卫健委 市规划资源局西青分局 及相关街镇 | 郭宜鹏 袁浩正 | 协助配合市卫健委、第二人民医院、市口腔医院、区各相关部门及属地街镇人民政府推进项目规划建设。组织推进项目规划编制工作 |  |  |  | 梁 军 柴树芳
88 | 新增规范运行31个社区卫生服务站 | 卫健委 | 郭宜鹏 | 根据现有情况，评估开诊31家社区卫生服务站所需医护人员数量、行政审批、连通医保所需材料。形成动态管理机制，每月上报工作台账 | 着手社区卫生服务站人员招聘。了解社区卫生服务站行政审批所需材料，以及联通医保所需条件 | 针对各街镇社区卫生服务站开诊情况进行通报，督促各社区卫生服务中心加快社区卫生服务站开诊速度 | 加强社区卫生服务站对上岗医护人员的培训，不断提升医疗服务能力。组织各社区卫生服务站陆续开诊 | 柴树芳
89 | 大力发展“智慧医疗”，在全市率先实现基层“数字健共体”全覆盖 | 卫健委 | 郭宜鹏 | 1.推进全区慢病管理中心部署运营，规范标准化管理路径，建立健康档案。 2.推进西青医院与微医建立紧密型医联体，共建“云检查”中心 | 1.推进各社区卫生服务中心慢病管理中心运行，推进按人头付费管理，以标准化全科门诊为依托建立院内院外一体化的健康管理体系。 2.推进“云检查”中心建设，将优质医疗服务下沉至基层，推进“基层检查、上级诊断” | 1.提升各社区慢病管理中心服务能力，提高基层慢病管理水平。 2.通过区域云检平台的建设、升级改造，打通信息系统，实现数据共享互通 | 1.实现全方位全周期的慢病健康管理，完善分级诊疗，实现医患联动共同管理。 2.实现云检验中心“基层检查，上级诊断”的服务模式，实现检查检验结果互传互认 | 柴树芳
90 | 加大全民健身设施投入力度，新增智能体育园、多功能运动场、健身园等运动场所129个， | 体育局 | 潘 峥 | 审核各街镇上报的各项目资料，汇总全区项目上报市体育局，办理前期手续 | 组织健身器材政府招采准备工作 | 与中标公司签订合同，联系各街镇，完成安装前期准备工作；做好中标单位与安装点位的对接，进行器材安装工作 | 组织验收单位对安装的健身器材进行验收，确保场地器材的正常使用 | 柴树芳
91 | 加快推进张家窝体育公园项目建设 | 张家窝镇 | 苏胜刚 | 复工前准备工作及地下基础土方开挖 | 基坑降水及地下室地板施工 | 进行地下室结构施工 | 进行地上主体施工，完成主体60%工程量 | 梁 军
92 | 积极开展全民健身活动 | 体育局 | 潘 峥 | 在做好疫情防控工作基础上，举办2022年“健身大拜年”展演活动；积极开展手扑球等赛事活动 | 在做好疫情防控工作基础上，举办“生态体育展演”活动；举办羽毛球、乒乓球等全民健身赛事活动 | 在做好疫情防控工作基础上，开展“8.8全民健身日”活动；举办广播体操比赛等赛事活动 | 在做好疫情防控工作基础上，举办足球比赛等赛事活动 | 柴树芳
93 | 强化“全国武术之乡”建设 | 体育局 | 潘 峥 | 制定“武术六进”工作计划 | 举办武术赛事活动，推进“武术六进”工作 | 持续推进“武术六进”工作 | 做好“武术之乡”年审等相关工作 | 柴树芳
94 | 实施文化惠民工程，组织百场文化送基层演出活动 | 文旅局 | 杨万松 | 开展百场文化送基层演出活动的政府招投标工作 | 按照百姓需求，开展百场文化送基层演出活动 | 按照全年工作安排，持续推动百场文化送基层演出活动 | 按照全年工作安排，持续推动百场文化送基层演出活动 | 陈力予
95 | 全面落实稳就业政策，完成职业技能培训1万人，新增就业2.3万人 | 人社局 | 顾志昊 | 全面落实稳就业政策，完成职业技能培训0.2万人，实现新增就业0.6万人 | 全面落实稳就业政策，累计完成职业技能培训0.5万人，累计实现新增就业1.2万人 | 全面落实稳就业政策，累计完成职业技能培训0.8万人，累计实现新增就业1.8万人 | 全面落实稳就业政策，累计完成职业技能培训1万人，累计实现新增就业2.3万人 | 柴树芳
96 | 开展根治欠薪专项行动 | 人社局 | 顾志昊 | 按照国务院和市级根治欠薪领导小组统一部署安排，开展根治欠薪夏季和冬季专项行动，切实维护农民工工资权益 |  |  |  | 柴树芳
97 | 多层次推进参保扩面 | 人社局 | 顾志昊 | 深入实施全民参保计划，大力宣传宣讲养老保险参保政策，深入挖掘参保资源，不断提高服务水平，促进各类人员应保尽保 |  |  |  | 柴树芳
98 | 落实低保、特困供养等基本生活救助标准动态调整机制 | 民政局 | 郭金花 | 实施城乡困难群众社会救助，指导街镇将符合条件的纳入低保、特困供养等救助保障范围，按时足额发放救助资金 | 按照市民政局统一部署，启动低保、特困供养等基本生活救助标准调整工作，指导街镇根据新标准为全区困难群众重新计算救助金，并按时足额发放 | 根据新标准，指导街镇开展低保、特困供养等社会救助审核确认工作，将符合条件的纳入保障范围，按时足额发放救助金 | 根据新标准，组织开展社会救助对象集中复审工作 | 柴树芳
99 | 实施好助残实事 | 残联 | 王 诚 | 1.为全区残疾人上意外保险。发放通知，统计参保人员人数，准备公开招标材料，进行公开招标。中标公司按照规定对出险人员做好保险理赔。 2.为残疾人免费配发辅助器具。制定《西青区2022年残疾人辅助器具适配实施方案》，向各街镇残联布置2022年工作任务。 3.实施孤独症和残疾儿童康复救助。为2021年第四季度残疾儿童康复救助结算资金，制定2022年工作计划；为新增的孤独症和残疾儿童办理救助手续；及时将评审合格的残疾儿童康复机构认定为定点机构 | 1.为全区残疾人上意外保险。保险生效期，中标公司按照规定对出险人员做好保险理赔。 2.为残疾人免费配发辅助器具。组织各街镇残疾人专职参加天津市残疾人辅具工作培训并布置辅具需求调查工作。 3.实施孤独症和残疾儿童康复救助。为2022年第一季度残疾儿童康复救助结算资金；为新增的孤独症和残疾儿童办理救助手续 | 1.为残疾学生和低保残疾家庭健全学生发放助学金。9月份开学后，发放培训通知，对接镇工作人员进行培训，部署工作。街镇进行材料上报审核。 2.为全区残疾人上意外保险。保险生效期，中标公司按照规定对出险人员做好保险理赔。 3.为残疾人免费配发辅助器具。对残疾人辅具需求进行评估，汇总数据并开展西青区残疾人辅具招标工作以及与中标公司签订合同；及时将辅具发放到残疾人手中。 4.实施孤独症和残疾儿童康复救助。为2022年第二季度残疾儿童康复救助结算资金；为新增的孤独症和残疾儿童办理救助手续 | 1.为残疾学生和低保残疾家庭健全学生发放助学金：审核通过后进行补贴发放。 2.为全区残疾人上意外保险。保险生效期，中标公司按照规定对出险人员做好保险理赔。 3.为残疾人免费配发辅助器具。按照合同约定为中标公司进行结算；整理残疾人辅具档案并开展回访工作。 4.实施孤独症和残疾儿童康复救助。为2022年第三季度残疾儿童康复救助结算资金；为新增的孤独症和残疾儿童办理救助手续；对本区残疾儿童康复定点机构开展评估检查工作 | 柴树芳
100 | 推进养老服务提升三年行动计划，提升智慧养老服务中心功能，深入开展社区居家养老服务，新增日间照料中心、农村幸福院10处，养老服务设施覆盖率达到90%以上 | 民政局 | 郭金花 | 1.制定发放方案，印发宣传页进行广泛宣传，全年计划发放2万张助老卡，本季度完成助老卡年度发放任务的20%; 2.为本区户籍且在区内居住的80周岁以上独居、空巢、留守且有意向的老人配备居家助老设备，以招标形式确定购买设备公司，签订购买合同，制定安装计划; 3.建设日间照料中心、农村幸福院、老人家食堂等10处养老服务设施，积极推进各项目选址、设计，帮助街镇对接优质养老服务企业 | 1.广泛宣传，本季度完成助老卡年度发放任务的40%； 2.居家助老设备配备，完成目标人群30%的安装任务； 3.10处养老服务设施建设，完成招标，确定运营企业 | 1.广泛宣传，本季度完成助老卡年度发放任务的70%； 2.居家助老设备配备，完成目标人群40%的安装任务； 3.10处养老服务设施建设，实时跟进、督导街镇养老服务设施建设情况 | 1.广泛宣传，完成助老卡年度发放任务； 2.居家助老设备配备，目标人群全部安装完成； 3.10处养老服务设施竣工 | 柴树芳
101 | 落实殡葬专项规划，加快西城寝园扩建改制 | 民政局 | 郭金花 | 调整完善殡葬服务设施布局规划初步成果个别数据，征求相关单位意见，力争确定形成最终成果。继续推动西城寝园资产评估 | 优化殡葬服务设施布局规划最终成果，预计在5月份前开展专家论证、公开征求意见等；结合寝园资产评估结果，谋划股份划转事宜 | 完成专项规划各项程序履行，视改制进度和实际推动西城寝园扩建 | 指导属地街镇落实殡葬专项规划，视改制进度和实际推动西城寝园扩建 | 柴树芳
102 | 推进安全生产专项整治三年行动 | 应急局 | 何凤辉 | 全面梳理前三阶段两个专题、十个专项工作任务完成情况，同步完成佐证材料收集整理工作，按照进度要求推动第四阶段工作任务开展 | 在完成收集佐证资料的基础上，分析研究其他省市及地区成功经验做法，推广一批成效显著的制度措施成果 | 结合三年行动工作开展以来发现的安全生产共性问题和突出隐患，深挖背后的深层次矛盾和原因，有针对性补充完善有关制度、政策措施，出台一批制度机制 | 全面完成三年行动各项任务，做好终期评估验收工作 | 梁 军
103 | 全面开展城市安全风险评估 | 应急局 | 何凤辉 | 完成行业企业（单位）风险辨识评估技术文件编制，完成相关街镇、园区及相关企业的负责人的培训工作，完成试点单位的评估和方案研讨，确定评估体系及内容 | 完成城市安全风险评估工作涉及范围内的资料收集工作，开展初步调研，摸清各个行业领域概况 | 完成现场核查调研工作，完成风险源数据统计分析工作 | 编制完成《西青区城市风险初期评估报告》《各行业安全风险评估报告、各街镇、园区安全风险初期评估报告》《西青区城市安全风险防控实施方案》，全面更新安全风险四色地图，动态更新安全风险因素 | 梁 军
104 | 开展自然灾害风险普查 | 应急局 | 何凤辉 | 配合市普查办做好自然灾害普查承灾体、政府减灾能力等数据质检工作。开展气象灾害风险性评估与区划。做好地震灾害普查 |  | 持续推进 | 持续推进 | 梁 军
105 | 开展燃气、供热管网排查，构建热燃安全保障监管平台 | 城管委 | 李德成 | 完成项目前期招投标各项工作 | 系统平台与燃气、供热管线实地勘测、管线信息梳理录入等工作同步进行。工作完成度达到35% | 系统平台与燃气、供热管线实地勘测、管线信息梳理录入等工作同步进行。工作完成度达到60% | 完成系统平台搭建及燃气、供热管线实地勘测。完成热燃安全保障监管平台验收工作。2022年底前工作完成度达到100% | 张建凤
106 | 加强消防救援队伍及装备建设，不断完善公共消防基础设施 | 消防救援支队 | 赵树军 | 研究并完善地震专业队装备配备 |  |  |  | 梁 军
107 | 做好党的二十大等重大活动安保维稳工作，进一步完善社会治安防控体系 | 公安西青分局 | 窦 玮 | 加强社会面管控，梳理社会面治安防控体系 | 梳理社会治安防控体系，加强化解各类矛盾管控 | 研究安保方案，做好社会面管控 | 推进完善社会治安防控体系 | 马 杰
108 | 完成智慧平安社区建设任务 | 公安西青分局 | 窦 玮 | 制定建设方案 | 落实建设资金 | 落实招投标工作 | 实施建设、完成验收 | 马 杰
109 | 夯实“全科网格”基础，提升网格机制效能 | 网格中心 | 孙长禄 | 进一步夯实网格管理组织体系，推进深化网格化管理工作及属地重大基层治理任务纳入各街镇(经开集团)2022年网格化管理工作计划，持续夯实“全科网格”基础，打破条口界限，通过全面统筹、条块结合、上下互联、横向互动，指导基层将党建、民政、环保、安监、综治、城市管理等工作内容在网格开展。将网格工作和12345热线有效融合，通过网格员巡查走访、深入群众及时主动排查上报问题隐患，提高群众满意度。调整网格图层。对新成立社区统一划分网格，结合实际情况调整部分现有网格边界。指导基层做好网格化管理工作经费保障。做好2022年网格化管理工作经费使用计划，推动系统应用。定期通报各街镇、经开集团系统使用情况，下基层调研系统使用问题 | 强化队伍配备管理体系，结合全区事业单位公开招聘工作，加强区网格中心人员力量，强化激励保障体系，探索面向基层网格员招录方式方法。继续推进各街镇网格中心人员配备，指导基层科学设置工作岗位，提升街镇网格中心工作人员业务能力，发挥指挥调度作用。结合全区社工招聘工作，按照基层需求，推动区委组织部、区民政局做好人员配备工作，对新入职专职网格员做好备案工作，推进专职网格员队伍配备，确保及时下沉，专职专干。做实网格员岗位职责体系，深入社区指导，厘清4+N工作职责，持续为基层减负 | 强化网格运行联动体系与智慧平台集成体系，推动各部门为街镇、经开集团解决基层治理难题。强化“三系统一平台”功能提升，逐步推行“一个口子、一套系统”采集数据。强化网格员精准排查力度，确保网格内人口、房屋、组织等基础数据准确。调整网格图层，开展线下培训工作，将治理工作重心延伸至基层，促进培训资源向基层倾斜 | 不断完善多元共治体系与工作考核体系，指导街镇(经开集团)用好三级会办与联席会议机制，实现“线上”吹哨报到。从职能部门、街镇(经开集团)、专职网格员三方考核入手，强化网格化基层治理实效。指导基层总结全年工作成效，进一步加强专职网格员关爱保障，做好2023年网格化管理工作经费预算 | 区委分管领导
110 | 用好区、街镇两级矛调中心，大力化解疑难复杂信访积案 | 信访办 | 梅志勇 | 完成中央信访联席办、市信访联席办交办的信访积案件数的50% | 完成中央信访联席办、市信访联席办交办的信访积案件数的80% | 完成中央信访联席办、市信访联席办交办的信访积案件数的90% | 完成中央信访联席办、市信访联席办交办的信访积案件数的100% | 马 杰
111 | 扎实做好常态化疫情防控各项工作，抓细抓实“外防输入、内防反弹”各项措施，落实“四方责任” | 防控指挥部办公室 | 郭宜鹏 | 保持指挥体系热备状态，围绕入境接驳隔离、冷链食品管理、区域协查排查、医院感染控制、重点人员定期核酸检测、常态下监测预警和突发疫情应急处置等重点工作，严格落实各项措施，及早发现控制可能疫情。做好元旦、春节、冬奥会期间疫情防控工作。 落实好疫情常态化下各项防控措施。进一步有力有序做好重点地区来津人员健康管理、冷藏冷链环节核酸检测、入境人员隔离医学观察、新冠疫苗接种等精准防控工作 | 保持指挥体系热备状态，围绕入境接驳隔离、冷链食品管理、区域协查排查、医院感染控制、重点人员定期核酸检测、常态下监测预警和突发疫情应急处置等重点工作，严格落实各项措施，及早发现控制可能疫情。做好清明节、劳动节、端午节期间疫情防控工作。 严格落实市、区疫情防控指挥部的工作要求，毫不放松抓细抓实全区“外防输入、内防反弹”各项工作，坚决堵塞漏洞。进一步加强流调队伍人才以及核酸检测能力建设 | 保持指挥体系热备状态，围绕入境接驳隔离、冷链食品管理、区域协查排查、医院感染控制、重点人员定期核酸检测、常态下监测预警和突发疫情应急处置等重点工作，严格落实各项措施，及早发现控制可能疫情。做好党的二十大、中秋节、国庆节期间疫情防控工作。 严格落实市、区疫情防控指挥部的工作要求，织密筑牢疫情防控网。持续开展桌面推演和实地演练工作，从演练中查找问题、不断完善 | 保持指挥体系热备状态，围绕入境接驳隔离、冷链食品管理、区域协查排查、医院感染控制、重点人员定期核酸检测、常态下监测预警和突发疫情应急处置等重点工作，严格落实各项措施，及早发现控制可能疫情。做好秋冬季疫情防控工作。 严格落实市、区疫情防控指挥部的工作要求，确保措施有效有力、落地可行。确保应对秋冬季、冬春季节可能发生的疫情，做好多病共防各项措施 | 柴树芳
112 | 做好新冠病毒疫苗接种工作 | 防控指挥部办公室 | 郭宜鹏 | 精准开展疫苗接种工作，统筹推进，强化督导；进一步增强组织力，做好责任单位、属地、接种点对接，切实加强3—11岁人群首剂接种、18岁以上人群加强免疫接种、60岁以上人群查漏接种，同时做好接种人员安全保障和关心关爱工作 | 精准开展疫苗接种工作，统筹推进，强化督导；持续推进全人群新冠病毒疫苗接种工作，建立易感人群免疫屏障 | 精准开展疫苗接种工作，统筹推进，强化督导；持续加强与街镇、行业主管单位等部门的沟通对接，实施分时段预约，精准预约接种人数，确保接种工作有序开展，严防人员聚集，人流交叉 | 精准开展疫苗接种工作，统筹推进，强化督导；压实疫苗接种主体责任，确保接种底数清、分类明，组织方法有力有效不变形 | 柴树芳
113 | 健全完善合法性审核工作机制 | 司法局 | 李宝树 | 严把合法性审核关，严格执行材料报送、形式审核、实质审核、审核时限等工作要求。重点落实合法性审核分级负责制。对区政府作出的重大行政决策，以区政府或区政府办名义印发的规范性文件，以区政府为一方当事人的合同文本以及区政府提请市政府审议的重大事项进行合法性审核。对区政府工作部门和镇政府、街道办事处作出的重大行政决策、印发的规范性文件、签订的合同文本等，退回相关单位，由其本单位审核机构进行审核 | 重点落实送审材料的形式审核工作。根据送审事项性质或类别的不同，对材料的完备性和规范性进行审核，尤其是征求意见（含公开征求意见）及意见采纳情况，如缺乏相关材料，则退回送审单位，要求其在规定时间内补充材料或说明情况，确保要件齐全规范，为下一步实质审核打下坚实基础 | 重点落实政府法律顾问制度。首先，要求送审单位充分发挥本单位法律顾问的作用，把好首关；其次，在合法性审核阶段，对专业性、技术性较强的重大决策及规范性文件等充分发挥政府法律顾问、公职律师和有关专家的作用，实行专兼职法律顾问共同参与审核制 | 重点落实合法性审核意见采纳情况。首先，严格落实送审单位对于本单位法律顾问意见采纳情况，要求其根据意见进行必要的修改或补充；其次，严格落实送审单位对于合法性审核意见采纳情况，若送审单位未完全采纳合法性审核意见，则要求送审单位在合法性审核表中详细说明理由和依据，报区领导决策 | 马 杰
114 | 扎实推进政务公开 | 区政府办公室 | 于传琪 | 坚持“公开是常态、不公开是例外”，扎实做好主动公开及依申请公开相关工作，做好西青区2021年政府网站年报、西青区2021年政府信息公开年报统计发布工作，并指导各政务公开主体单位完成各单位政务信息公开年报发布工作 | 坚持“公开是常态、不公开是例外”，扎实做好主动公开及依申请公开相关工作。按照《2022年天津市政务公开工作要点》要求，制定并发布《2022年西青区政务公开工作要点》，同时结合本区实际工作，进一步细化和完善政务公开相关工作 | 坚持“公开是常态、不公开是例外”，扎实做好主动公开及依申请公开相关工作。结合政务公开工作要点和本区实际情况，抽查各政务公开主体单位上半年政务公开工作完成情况，发现问题及时督促整改 | 坚持“公开是常态、不公开是例外”，扎实做好主动公开及依申请公开相关工作。开展2022年西青区政务公开工作培训，进一步提升全区政务公开工作标准化、规范化水平 | 梁 军
115 | 抓好“八五”普法，提高领导干部依法行政能力 | 司法局 | 李宝树 | 1.制定下发《2022年西青区普法依法治理工作意见》； 2.组织处、科级领导干部任前法律知识考试； 3.围绕区委区政府重点工作，以“法律六进”为载体，推动各部门落实普法责任制，开展形式多样的法治宣传活动 | 1.根据市普法办统一安排，组织国家工作人员网上学法用法考试; 2.推动各部门落实普法责任制，召开守法普法协调小组全体会议暨落实普法责任制联席会议; 3.组织开展民法典法治宣传 | 1.联合区委组织部，组织年度科级任职资格法律知识考试; 2.组织开展群众性法治文化活动; 3.组织“法律明白人”培训; 4.利用新媒体平台，深化“互联网+法治宣传”，制作推广法治公益广告 | 1.组织领导干部参加旁听庭审活动。举办区普法骨干培训; 2.集中组织开展“12.4”国家宪法日专项法治宣传活动; 3.利用微信、微博、客户端等新媒体平台，推送法治资讯，拓宽宣传渠道 | 马 杰
116 | 加强行政执法监督机制和能力建设 | 司法局 | 李宝树 | 推动各执法单位完成年度法治政府建设报告及行政执法情况报告的起草与公示；配合区委依法治区办公室加强法治建设工作 | 组织执法人员培训、开展案卷评查；对各行政执法单位开展专项检查，督促各单位进一步加强行政执法工作，按计划推进本单位执法人员培训学习 | 根据市级部门部署安排，完善监督平台相关工作，提升科技化监督水平；加强执法人员资格管理 | 对各行政执法单位开展专项检查，督促各单位进一步加强行政执法工作，总结本单位执法人员全年培训学习情况 | 马 杰
117 | 全面深化行政复议体制改革 | 司法局 | 李宝树 | 1.落实复议体制改革各项制度，高质量办理行政复议案件，及时纠正违法不当的行政行为，充分保护人民群众合法权益； 2.制发全区复议应诉情况季度通报，不断提升各行政机关依法行政能力水平 | 1.落实复议体制改革各项制度，高质量办理行政复议案件，及时纠正违法不当的行政行为，充分保护人民群众合法权益； 2.制发全区复议应诉情况季度通报，不断提升各行政机关依法行政能力水平； 3.组织复议应诉业务培训班 | 1.落实复议体制改革各项制度，高质量办理行政复议案件，及时纠正违法不当的行政行为，充分保护人民群众合法权益； 2.制发全区复议应诉情况季度通报，不断提升各行政机关依法行政能力水平； 3.编订行政败诉典型案例汇编 | 1.落实复议体制改革各项制度，高质量办理行政复议案件，及时纠正违法不当的行政行为，充分保护人民群众合法权益； 2.制发全区复议应诉情况季度通报，不断提升各行政机关依法行政能力水平； 3.组织复议应诉业务培训班。 4.编订复议典型案例汇编 | 马 杰