## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 卫片执法测绘等综合业务费
区级主管部门 |  | 规自局 |  | 项目实施单位 |  | 土地监察所
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 200 | 200 | 185.63 | 10 | 9.2815 | 92.815 | 公开招标过程中，由于投标单位竞价导致中标金额与项目预算金额的偏差。由于疫情原因，工作中多采取电话沟通、网上办公及视频会议，减少了用车频次，导致了预算执行偏差。
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 200 | 200 | 185.63 | -- | -- | 92.815
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 监察所严格按照规定的项目内容、预算金额、用途、预算科目等要求执行，没有擅自截留、滞留、挪用项目预算资金。并加强项目支出过程控制，对项目资金使用情况及时进行监督检查，确保项目资金安全运行。及时完成2020年监察所各项业务，按照任务完成量支付小于等于200万元费用。 |  |  |  | 本年度监察所严格按照规定的项目内容、预算金额、用途、预算科目等要求执行，没有擅自截留、滞留、挪用项目预算资金。并加强项目支出过程控制，对项目资金使用情况及时进行监督检查，确保了项目资金安全运行。监察所2020年预算执行进度满足了违法用地立案查处需求及执法工作实际需要。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全区范围内违法用地测绘 | ≤189万元 | 181.25万元 | 50 | 10 | 核减预算金额后，按合同约定，项目已完成
|  |  | 租用社会化车辆 | ≤11万元 | 4.38万元 |  | 10 | 核减预算金额后，按合同约定，项目已完成
0
0
0
0
|  | 质量指标 | 按照服务要求准确完成各项任务 | 100% | 100% |  | 10 | 核减预算金额后，按合同约定，项目已完成
0
0
0
0
0
|  | 时效指标 | 按照时点要求完成各项任务，确保各项工作进行 | 100% | 100% |  | 10 | 核减预算金额后，按合同约定，项目已完成
0
0
0
0
0
|  | 成本指标 | 各项综合业务支出 | ≤200万元 | 185.63万元 |  | 10 | 核减预算金额后，按合同约定，项目已完成
0
0
0
0
0
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 30 | 0
0
0
0
0
0
|  | 社会效益指标 | 对土地资源管理的数据支撑 | 有力支持 | 有力支持 |  | 10 | 核减预算金额后，按合同约定，项目已完成
0
0
0
0
0
|  | 生态效益指标 | 树立耕地保护意识 | 显著提高 | 有所提升 |  | 10 | 核减预算金额后，按合同约定，项目已完成
0
0
0
0
0
|  | 可持续影响指标 | 树立耕地保护意识，形成可持续的发展战略 | 100% | 100% |  | 10 | 核减预算金额后，按合同约定，项目已完成
0
0
0
0
0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 8 | 核减预算金额后，按合同约定，项目已完成
0
0
0
0
0
总分 | [5 empty] | 100 | 97.2815