## 自评表
附件5
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 西青区不动产登记档案搬迁
区级主管部门 |  | 规自局 |  | 项目实施单位 | 调查登记中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 180 | 180 |  | 10 |  |  | 因疫情原因，搬迁工作暂缓进行。全部调剂用于档案数字化项目，待项目整体验收合格后支付全部尾款。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 180 | 180
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 该项目调剂为不动产档案数字化项目使用。不动产档案数字化建设，建立不动产登记档案利用管理系统，创新档案管理模式，提高档案查询使用效率，消除纸质档案安全管理隐患，提高服务企业群众的能力和水平。 |  |  | 该项目调剂为不动产档案数字化项目使用。档案数字化扫描页数已完成约400万页，档案查询自动化惠及的业务种类已大于等于10种，扫描监理的覆盖率及政府采购覆盖率均已达到100%，推动了全市不动产登记的互联互通，提升了登记大厅的服务水平和业务保障能力，减少了针对不动产登记的投诉，推动了档案数字化的技术进步。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 搬运档案数 | 100万卷 | 0 | 50 | 0 | 调剂为档案数字化项目使用
|  |  | 利用档案人次 | 60人次/日 | 0 |  | 0 | 调剂为档案数字化项目使用
|  |  | 利用档案卷次 | 35卷次/日 | 0 |  | 0 | 调剂为档案数字化项目使用
|  |  | 数字化档案扫描页数 | 400万页 | 400万页 |  | 5
|  |  | 扫描监理页数 | 400万页 | 400万页 |  | 5
|  |  | 档案查询自动化惠及的业务种类 | ≥10种 | ≥10种 |  | 5
|  | 质量指标 | 档案整理、管理、保存工作完成率 | 100% | 0 |  | 0 | 调剂为档案数字化项目使用
|  |  | 档案搬迁后查准率 | 100% | 0 |  | 0 | 调剂为档案数字化项目使用
|  |  | 扫描监理覆盖率 | 100% | 100% |  | 5
|  |  | 政府采购率 | 100% | 100% |  | 5
|  |  | 档案数字化查询系统正常运行率 | ≥99.9% | ≥99.9% |  | 5
|  |  | 档案数字化覆盖率 | 70% | 70% |  | 5
|  | 时效指标 | 档案安全保护工作完成率 | 100% |  |  | 0 | 调剂为档案数字化项目使用
|  |  | 档案移交、接受工作完成率 | 100% |  |  | 0 | 调剂为档案数字化项目使用
|  |  | 档案数字化扫描系统故障修复响应时间 | ≤2小时 | ≤2小时 |  | 5
|  |  | 档案数字化扫描系统维护响应时间 | ≤60分钟 | ≤2小时 |  | 5
|  |  | 档案查询的及时性 | 90% | 90% |  | 4
|  | 成本指标 | 档案搬迁的及时性 | 规定时间内 | 0 |  | 0 | 调剂为档案数字化项目使用
|  |  | 单位案卷搬迁成本 | ≤1.8元 |  |  | 0 | 调剂为档案数字化项目使用
|  |  | 数字化档案系统年度维护成本增长率 | ≤10% | ≤10% |  | 1
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 社会支出节约率 | ≥10% | 0 | 30 | 0 | 调剂为档案数字化项目使用
|  |  | 档案综合利用率 | ≥20% | 0 |  | 0 | 调剂为档案数字化项目使用
|  |  | 档案资料完好率 | 100% | 0 |  | 0 | 调剂为档案数字化项目使用
|  |  | 推动全市不动产登记互联互通 | 显著提高 | 显著提高 |  | 3
|  |  | 档案查询业务相关办公经费节省数 | 约50万/年 | 约50万/年 |  | 3
|  |  | 推动档案数字化技术进步程度 | 显著提高 | 显著提高 |  | 3
|  | 社会效益指标 | 提高服务社会发展能力 | 显著提高 | 显著提高 |  | 2
|  |  | 不动产登记大厅社会影响力 | 显著提高 | 显著提高 |  | 2
|  |  | 业务工作保障程度 | 有效保障 | 有效保障 |  | 2
|  |  | 改善工作环境 | 有所改善 | 有所改善 |  | 2
|  | 生态效益指标 | 低碳环保 | ≥70% | ≥70% |  | 1
|  | 可持续影响指标 | 消除上访隐患率 | ≥90% | ≥90% |  | 5
|  |  | 促进我市不动产登记事业发展 | 显著提高 | 显著提高 |  | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 3
|  |  | 档案查询人员满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 3
|  |  | 投诉减少率 | 90% | 90% |  | 4
总分 | [5 empty] | 100 | 88