## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 划拨项目征地补偿费
区级主管部门 |  | 规自局 |  | 项目实施单位 |  | 规自局机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 42051 | 42051 | 10668.5 | 10 | 2.537 | 25.3704 | 2020年预计完成19个划拨项目征地补偿费的支出，实际完成了4个项目的补偿费拨付，共计10668.5万元。因受疫情影响和大运河规划管控要求，部分项目未完成报批。
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 42051 | 42051 | 10668.5 | -- | -- | 25.3704
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 保证项目征转手续及时完成，项目及时落地建设。 |  |  |  | 2020年预计完成19个划拨项目征地补偿费的支出，实际完成了4个项目的补偿费拨付，共计10668.5万元。因受疫情影响和大运河规划管控要求，部分项目未完成报批。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 征收集体土地规模 | 依照计划任务开展 | 实际完成了4个项目的补偿费拨付 | 50 | 18 | 因受疫情影响和大运河规划管控要求，部分项目未完成报批。
0
0
0
0
0
|  | 质量指标 | 征地补偿费拨付情况 | 程序合法，拨付到位。 | 程序合法，拨付到位 |  | 10 | 因受疫情影响和大运河规划管控要求，部分项目未完成报批。
0
0
0
0
0
|  | 时效指标 | 补偿费拨付时效性 | 法定时限内拨付 | 按要求30天内拨付 |  | 10 | 因受疫情影响和大运河规划管控要求，部分项目未完成报批。
0
0
0
0
0
|  | 成本指标 | 预算执行情况 | 拨付19643.3618万元 | 实际拨付10668.5万元 |  | 10 | 因受疫情影响和大运河规划管控要求，部分项目未完成报批。
0
0
0
0
0
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 30 | 0
0
0
0
0
0
|  | 社会效益指标 | 征收土地社会效益情况 | 产生良好社会效益 | 被征地单位得到合法补偿 |  | 10 | 因受疫情影响和大运河规划管控要求，部分项目未完成报批。
0
0
0
0
0
|  | 生态效益指标 | 征收土地对生态影响 | 不产生不良影响 | 无不良影响 |  | 10 | 因受疫情影响和大运河规划管控要求，部分项目未完成报批。
0
0
0
0
0
|  | 可持续影响指标 | 项目用地持续性 | 确保土地可持续利用 | 土地可以持续利用 |  | 10 | 因受疫情影响和大运河规划管控要求，部分项目未完成报批。
0
0
0
0
0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用地项目单位满意情况 | 获得较好满意度 | 显著提高 | 10 | 10 | 因受疫情影响和大运河规划管控要求，部分项目未完成报批。
0
0
0
0
0
总分 | [5 empty] | 100 | 90.537