## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 西青区中心城区外土地利用总体规划修改及城镇开发边界调整项目
区级主管部门 |  | 规自局 |  | 项目实施单位 |  | 规自局机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 现阶段西青区正在开展国土空间总体规划工作，此项工作将在国土空间总体规划中进行落实。预算经费已在2020年抽回。
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 50 | 50 | 0 | -- | -- | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 编制完成西青区中心城区外土地利用总体规划修改及城镇开发边界调整方案，方案通过市局审查市政府审批。通过规划修改及边界调整，优化西青区土地规划用地布局，落实城乡建设用地规划指标，规划保障区重点建设（项目）地块。 |  |  |  | 现阶段西青区正在开展国土空间总体规划工作，此项工作将在国土空间总体规划中进行落实。预算经费已在2020年上半年抽回
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调整面积的全面性 | 按要求确定规划范围 | 0% | 50 | 0 | 现阶段西青区正在开展国土空间总体规划工作，此项工作将在国土空间总体规划中进行落实。预算经费已在2020年上半年抽回
0
0
0
0
0
|  | 质量指标 | 规划成果的规范性 | 规范成果符合规范要求 | 0% |  | 0 | 现阶段西青区正在开展国土空间总体规划工作，此项工作将在国土空间总体规划中进行落实。预算经费已在2020年上半年抽回
0
0
0
0
0
|  | 时效指标 | 规划编制的时效性 | 按规划管理和报批程序 | 0% |  | 0 | 现阶段西青区正在开展国土空间总体规划工作，此项工作将在国土空间总体规划中进行落实。预算经费已在2020年上半年抽回
0
0
0
0
0
|  | 成本指标 | 规划经费的合理性 | 经费不超过预算总额度。 | 0% |  | 0 | 现阶段西青区正在开展国土空间总体规划工作，此项工作将在国土空间总体规划中进行落实。预算经费已在2020年上半年抽回
0
0
0
0
0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规划成果对西青区重点区域、重点地块的统筹保障性 | 保障重点区域建设。 | 0% | 30 | 0 | 现阶段西青区正在开展国土空间总体规划工作，此项工作将在国土空间总体规划中进行落实。预算经费已在2020年上半年抽回
0
0
0
0
0
|  | 社会效益指标 | 规划成果对社会发展的指导性 | 优化布局，落实指标 | 0% |  | 0 | 现阶段西青区正在开展国土空间总体规划工作，此项工作将在国土空间总体规划中进行落实。预算经费已在2020年上半年抽回
0
0
0
0
0
|  | 生态效益指标 | 规划成果的生态预期性 | 规划符合生态管控要求。 | 0% |  | 0 | 现阶段西青区正在开展国土空间总体规划工作，此项工作将在国土空间总体规划中进行落实。预算经费已在2020年上半年抽回
0
0
0
0
0
|  | 可持续影响指标 | 规划管理国土空间资源的科学性和可持续性 | 优化空间发展布局 | 0% |  | 0 | 现阶段西青区正在开展国土空间总体规划工作，此项工作将在国土空间总体规划中进行落实。预算经费已在2020年上半年抽回
0
0
0
0
0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关街镇、项目单位、社会公民的满意度 | 按规定多方征求意见 | 0% | 10 | 0 | 现阶段西青区正在开展国土空间总体规划工作，此项工作将在国土空间总体规划中进行落实。预算经费已在2020年上半年抽回
0
0
0
0
0
总分 | [5 empty] | 100 | 0