## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 规自局综合业务费
区级主管部门 |  | 规自局 |  | 项目实施单位 |  | 规自局机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 70 | 70 | 35.91 | 10 | 5.13 | 51.3 | 由于新冠肺炎疫情影响，为响应“过紧日子”要求，除区委区政府统一组织的招商引资工作外，未自行开展招商引资工作，北京督察局例行督查工作和土地推进招商活动从简进行；由于全区于2020年下半年开展“安可替代”工作，办公电脑替换后，预计开展的关于网络、系统、软件等工作在新系统上无法兼容，根据“过紧日子”要求，以上项目暂缓开展；由于新冠肺炎疫情影响，现场宣传受到了较大程度影响，并且为响应“过紧日子”要求，宣传材料大幅度精简。采取的措施为现场宣传为辅，网络宣传为主。下步改进措施：结合疫情实际情况进行宣传活动，采取多样式宣传，强化宣传效果。
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 70 | 70 | 35.91 | -- | -- | 51.3
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 一、聘请法律顾问及委托代理律师服务：进一步完善分局各项管理制度，依法履行好土地管理及不动产登记法定职责，提高分局法制工作水平和效能，推进分局决策科学化、民主化、法制化，并提高分局职工的依法行政水平。组织4.15日国家安全教育日、12.4国家宪法日等法制宣传活动，提高人民群众普法的参与率与覆盖率，不断满足社会各方面对土地方面法律知识的需求。 二、发挥分局职能，开展科技周、土地日、地球日、环境日广泛宣传活动。 加强群众对环境及土地的保护意识，共创绿色美丽家园。发挥分局职能，助力文明创建宣传。 持续打造学习型党组织，营造崇尚廉洁浓厚氛围。 三、达到保密要求。达到办公需求。 |  |  |  | 诉讼及行政复议代理方面，针对部分背景复杂、办理难度较大的案件，均取得了令人满意的成果；对分局科室提出的问题咨询提供了可操作性较强的法律意见；民事合同、行政协议审查及规范性文件合法性审查方面出具的修改意见，避免出现行政管理漏洞，保证合同的顺利签订及履行。分局委托代理机构依法定程序招标2020年法律顾问，聘用中标律师事务所提供相关法律服务，中标价格26.3万元。据我分局与天津昭元律师事务所签订的法律顾问合同中付款要求，自签订合同之日起15日内支付合同总额的30%，合同签订满6个月后15日内支付合同总额的40%，合同签订满12个月且经需方验收合格后15日内支付合同总额的30%。现已支付完第一、二笔合同款项，共计18.41万；完成了科技周、土地日、地球日、环境日宣传活动，利用办公场所加强创文宣传、党建宣传、厉行节约宣传、党的十九届五中全会宣传，推进党内政治文化建设。共计支出0.2872万元；完成了续交宽带网络费用，OA系统维护，内外网防火墙续费，电子设备及复印机维修等工作。共计支出17.2099万元
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 诉讼案件、合同审核完成数量 | 审查案件200件 | 诉讼案件、合同审核260件 | 50 | 14 | 服务合同期限为一年，于2021年4月份到期，部分服务工作将于2021年展开；
|  |  | 宣传材料购置 | 确保分局宣传8场活动 | 100%条幅5面、宣传手册1000册、宣传展板10面 |  | 1 | 疫情原因，主要通过网络宣传。
|  |  | 分局OA系统及软件维护 | 保障分局3条网络畅通 | 100%（OA系统维护，电子设备维护维修） |  | 1 | 由于更换安可替产品，软硬件不适配，待开发完成软件。
|  |  | 购置防火墙 | 确保2条专线网络安全 | 100%（机房防火墙，规划专线防火墙） |  | 2 | 由于更换安可替产品，软硬件不适配，待开发完成软件。
|  |  | 迎检公务接待服务工作 | 保障北京督察局 | 20人次 |  | 1 | 由于新冠肺炎疫情影响，为响应“过紧日子”要求，除区委区政府统一组织的招商引资工作外，未自行开展招商引资工作，北京督察局例行督查工作和土地推进招商等各类活动从简进行。
1
|  | 质量指标 | 胜诉率、合同审核正确率 | 胜诉率90%、正确率100% | 胜诉率95%、正确率100% |  | 2
|  |  | 宣传力度 | 宣传8场活动 | 100% |  | 3
|  |  | 网络运行情况 | 3条专线平稳 | 100% |  | 3
|  |  | 网络安全情况 | 3条网络运行安全 | 100% |  | 2
|  |  | 接待服务工作水平 | 服务保障20人次 | 100% |  | 0
0
|  | 时效指标 | 合同审核完成时间 | 3日内完成合同审核 | 依照要求，基本完成 |  | 3
|  |  | 更新宣传材料时间 | 更新宣传材料1000册 | 100% |  | 3
|  |  | 网络运行畅通 | 确保3条网络运行畅通 | 100% |  | 4
|  |  | 网络安全问题解决时间 | 确保3条网络安全 | 100% |  | 0
|  |  | 接待服务保障有力 | 接待服务20人次 | 100% |  | 0
0
|  | 成本指标 | 低于预算金额 | 30万元以下 | 26.3万元 |  | 5
|  |  | 低于预算金额 | 5万元以下 | 0.2872万元 |  | 5
|  |  | 低于预算金额 | 31万元以下 | 13.3049万元 |  | 0
|  |  | 低于预算金额 | 31万元以下 | 3.905万元 |  | 0
|  |  | 低于预算金额 | 4万元以下 | 执行情况良好 |  | 0
0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少损失程度 | 减损度80% | 减损度70% | 30 | 5
|  |  | 提升知晓率 | 知晓率100% | 100% |  | 0
0
0
0
0
|  | 社会效益指标 | 提高行政执法水平程度 | 满意度100% | 满意度95% |  | 5
|  |  | 提高环境及土地保护知识知晓率 | 知晓率100% | 100% |  | 5
0
0
0
0
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  | 0
|  |  | 提升生态保护意识 | 100%提升生态保护意识 | 显示提升 |  | 0
0
0
0
0
|  | 可持续影响指标 | 提升学法、用法程度 | 提升值80 | 提升值85 |  | 5
|  |  | 打造人人爱护环境，人人保护耕地；共创绿色美丽家园。 | 有所提升 | 显著提升 |  | 10
0
0
0
0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度率 | 满意度90% | 满意度95% | 10 | 5
|  |  | 宣传政策满意度 | 满意度100% | 满意度98% |  | 4
0
0
0
0
总分 | [5 empty] | 100 | 94.13