## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 西青区违法占地等专项清理整治工作的排查建库和档案数字化项目
区级主管部门 |  | 规自局 |  | 项目实施单位 |  | 规自局机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 83.3 | 10 | 8.33 | 83.3 | 项目调减至83.3万，已100%完成
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 100 | 100 | 83.3 | -- | -- | 83.3
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 利用专业技术手段，对全区违法占地和违建别墅项目进行筛查并实地查看、建立违建项目台账、建立违法用地数据库，指派专人对所有排查项目利用arcgis软件完成绘图和信息填报工作，配合区违建别墅领导小组办公室完成国土部信息系统的录入工作等。确保我区违建别墅项目底数齐全，台账清楚，做到无遗漏无隐瞒，配合区领导小组办公室完成专项整治工作。 |  |  |  | 完成资料收集、数据预处理、疑似违法建设项目建库、违法建筑判定、上报、分类统计及整改相关工作、卫片执法数据建库、执法监察档案资料扫描及整理、执法监察档案建库、巡查发现数据建库、信访案卷数据建库、三年拆违数据建库、整改照片整理、临时用地数据建库、其他参考数据建库等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 违法占地档案数字化 | 实际发生数量为准 | 1859卷 | 50 | 10 | 年底前已完成
|  |  | 建立违法用地数据库 | 1个 | 1个 |  | 5 | 年底前已完成
|  |  | 分布图制作 | 实际发生数量为准 | 37幅 |  | 5
0
0
0
|  | 质量指标 | 成果质量合格度 | 100% | 90% |  | 10 | 年底前已完成
[7 empty] | 0 | 年底前已完成
0
0
0
0
|  | 时效指标 | 完成成果所用时间 | 按要求完成 | 90%成果按时限完成 |  | 10 | 年底前已完成
[7 empty] | 0 | 年底前已完成
0
0
0
0
|  | 成本指标 | 支出金额 | ≤100万 | 83.3万 |  | 10 | 年底前已完成
[7 empty] | 0 | 年底前已完成
0
0
0
0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高数据查询、统计能力。 | 有所提升 | 有所提升 | 30 | 5 | 年底前已完成
0
0
0
0
0
|  | 社会效益指标 | 提供管理数据支撑 | 便于查询数据 | 执行情况良好 |  | 5 | 年底前已完成
0
0
0
0
0
|  | 生态效益指标 | 排查发现违法建设 | 按实际要求完成工作 | 执行情况良好 |  | 10 | 年底前已完成
0
0
0
0
0
|  | 可持续影响指标 | 提高业务与管理能力 | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 | 年底前已完成
[7 empty] | 0 | 年底前已完成
0
0
0
0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 100% | 100% | 10 | 9 | 年底前已完成
[7 empty] | 0 | 年底前已完成
0
0
0
0
总分 | [5 empty] | 100 | 97.33