## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 废弃矿山生态修复项目
区级主管部门 |  | 规自局 |  | 项目实施单位 |  | 规自局机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 78.4 | 78.4 | 10 | 10 | 100
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 78.4 | 78.4 | -- | -- | 100
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 2020年底前完成西青区历史遗留废弃工矿用地土地整治（大寺镇青凝侯砖瓦厂）生态修复工作。 |  |  |  | 为贯彻落实《市规划资源局 市财政局关于中央财政转移支付支持的矿山（砖瓦黏土矿）生态修复项目有关事项的通知》精神，保证大寺镇废弃露天矿山生态修复项目资金落实到位，大寺镇政府已向我局申请拨付中央财政资金246.41万元，用于支付施工费用，剩余部分由大寺镇人民政府补足。后期大寺镇按照合同约定支付该笔款项费用。 目前，该项目已完成建设工程施工，我局于2020年12月17日组织区生态环境局、区农业农村委、区财政局、区政务服务办等部门对大寺镇青凝侯砖厂废弃露天矿山生态修复项目进行了区级验收工作。2020年12月22日，通过市局验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 废弃露天矿山生态修复面积 | ≥15.03公顷 | 15.03公顷 | 50 | 10
|  |  | 复废弃露天矿山数量 | ≥1处 | 1处 |  | 10
|  |  | 废弃露天矿山开工率 | 100% | 100% |  | 0
0
0
0
|  | 质量指标 | 修复后的地质环境稳定程度 | 提升 | 环境质量得到改善。 |  | 10
|  |  | 修复后与周边生态状况的和谐度 | 提升 | 提升 |  | 5
|  |  | 修复后土地利用与国土空间规划的符合度 | 100% | 100% |  | 5
0
0
0
|  | 时效指标 | 按时编制并启动实施方案 | 100% | 100% |  | 10
0
0
0
0
0
|  | 成本指标 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率 | ≥50% | ≥50% | 30 | 10
0
0
0
0
0
|  | 社会效益指标 | 实施区域矿山地质灾害隐患 | 下降 | 下降 |  | 5
|  |  | 实施区域群众生命财产安全保障 | 提升 | 提升 |  | 5
0
0
0
0
|  | 生态效益指标 | 实施区域矿山生态状况 | 改善 | 改善 |  | 2.5
|  |  | 实施区域露天矿山扬尘 | 下降 | 下降 |  | 2.5
|  |  | 实施区域露天矿山视觉污染 | 较大改善 | 较大改善 |  | 5
0
0
0
|  | 可持续影响指标 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施区域受益人群满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 8
0
0
0
0
0
总分 | [5 empty] | 100 | 98