## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 天津市西青区永久基本农田整改补划及储备区划定工作
区级主管部门 |  | 规自局 |  | 项目实施单位 |  | 规自局机关
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率(B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 9.75 | 10 | 1.95 | 19.5 | 因新冠疫情影响，待报批，项目未执行付款；按照项目支出相关文件，调剂用于“西青区城镇低效用地调查建库项目”
|  | 其中:中央补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
|  | 区级资金 | 50 | 50 | 9.75 | -- | -- | 19.5
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0
年度总体目标 |  | 年初预算期目标 |  |  |  | 年度实际完成情况
|  | 编制完成西青区永久基本农田储备区划定方案和西青区永久基本农田整改补划方案，最终成果通过天津市规划和自然资源局和天津市农业农村委员会的验收，并最终通过自然资源部的复核。 |  |  |  | 此项目未开展；过紧日子抽减资金；按照项目支出相关文件，调剂用于“西青区城镇低效用地调查建库项目”
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 西青区永久基本农田整改补划方案和储备区划定方案 | 1个 | 0个 | 50 | 10 | 三调数据未获批使用，待批准后于2021年支付
|  |  | 方案、图集、表册和数据库 | 100%完成 | 0% |  | 10 | 三调数据未获批使用，待批准后于2021年支付
0
0
0
0
|  | 质量指标 | 永久基本农田整改补划方案和储备区划定方案论证审核 | 100% | 0% |  | 5 | 三调数据未获批使用，待批准后于2021年支付
|  |  | 成果验收合格率 | ≥95% | 0% |  | 5 | 三调数据未获批使用，待批准后于2021年支付
0
0
0
0
|  | 时效指标 | 划定永久基本农田和储备区划定时效性 | 按时限完成 | 未完成 |  | 5 | 三调数据未获批使用，待批准后于2021年支付
|  |  | 协议规定时间提交成果比例 | ≥95% | 0% |  | 5 | 三调数据未获批使用，待批准后于2021年支付
0
0
0
0
|  | 成本指标 | 划定工作费用支出 | ≤50万 | 0万 |  | 10 | 三调数据未获批使用，待批准后于2021年支付
0
0
0
0
0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长效提高 | 长效提高 | 0 | 30 | 5 | 三调数据未获批使用，待批准后于2021年支付
0
0
0
0
0
|  | 社会效益指标 | 永久基本农田（耕地）保护情况 | 有所提高 | 0 |  | 5 | 三调数据未获批使用，待批准后于2021年支付
|  |  | 长效提高 | 长效提高 | 0 |  | 5 | 三调数据未获批使用，待批准后于2021年支付
0
0
0
0
|  | 生态效益指标 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
|  | 可持续影响指标 | 永久基本农田调整情况 | 报经国务院批准 | 0 |  | 5 | 三调数据未获批使用，待批准后于2021年支付
0
0
0
0
0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及街镇和项目单位满意度 | ≥90% | 0 | 10 | 10 | 三调数据未获批使用，待批准后于2021年支付
0
0
0
0
0
总分 | [5 empty] | 100 | 81.95