## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 新增不动产档案数字化
主管预算部门 |  | 天津市规划和自然资源局西青分局 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区自然资源调查与登记中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：新增档案数字化项目共需要160万元，其中：1、2020年不动产登记新增档案数字化扫描项目需140万，扫描工作主要经过档案接收、拆分整理、数字化扫描、数据著录、数据挂接、系统校验、成果验收、数据备份、档案归还9个环节。2、档案扫描存储设备延保费15万，不动产档案扫描存储设备即将超过三年保修期，由于档案数字化数据刚刚建立，为保证数据安全，系统稳定运行，故需要申请延保。3、档案运输费5万元，因档案存放地与扫描地两地点不一致，故新增档案需要搬运至扫描地进行扫描工作，故会发生档案运输费。如本单位其他项目资金不足可调剂使用本项目款。 目标2：进行不动产档案搬迁工作，新增档案数字化扫描工作，加强我中心档案管理查询能力。 |  |  | 目标1：该目标设置有误 ，已新增目标2修改。 目标2：进行了不动产档案搬迁工作，加强了我中心档案管理查询能力。档案扫描工作及已于2022年重新立项，正在进行招投标工作，并加强于财政的沟通。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 160 | 4 | 4 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
|  | 区级资金 | 160 | 4 | 4 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 扫描档案数量 | ≥300万页 | 0万页 |  | 5 | 0 | 档案扫描工作及已于2022年重新立项，正在进行招投标工作，并加强于财政的沟通。
|  |  | 搬运档案数量 | ≥100万页 | 100万页 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 合同目标完成率 | ≥95% | - |  | 5 | 0 | 该指标设置有误
|  | 质量指标 | 扫描系统正常运行率 | ≥90% | 0% |  | 5 | 0 | 档案扫描工作及已于2022年重新立项，正在进行招投标工作，并加强于财政的沟通。
|  |  | 搬运档案验收入库率 | ≥90% | 0% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 扫描查询系统验收合格率 | ≥90% | - |  | 5 | 0 | 该指标设置有误
|  | 时效指标 | 扫描及时率 | ≥90% | 0% |  | 5 | 0 | 档案扫描工作及已于2022年重新立项，正在进行招投标工作，并加强于财政的沟通。
|  |  | 搬运及时率 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 延保及时性 | 规定时间内 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 成本指标 | 档案搬运费 | ≤4万元 | 4万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 单位扫描成本 | ≤0.5元/页 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 档案检索时间节约率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 办公经费节省数 | 有效节省 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 档案录入时间节约率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 提供良好履职基础 | 效果显著 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 社会影响力 | 有效提升 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 业务保障能力 | 有效提升 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 公共服务水平提升情况 | 有效提升 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 投诉率 | ≤10% | 0% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 档案查询系统正常使用年限 | ≥5年 | 0年 |  | 15 | 0 | 档案扫描工作及已于2022年重新立项，正在进行招投标工作，并加强于财政的沟通。
|  |  | 消除隐患率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 系统正常使用年限 | ≥5年 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 促进我市不动产登记事业发展 | 效果显著 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 投诉减少率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 办件群众满意度 | ≥90% | 0% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 中心工作人员满意度 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
总分 | [6 empty] | 100 | 60
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 尹丽娜 |  | 副主任 |  |  | 天津市西青区自然资源调查与登记中心 主持工作
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日