## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 土地监察所综合业务费
主管预算部门 |  | 天津市规划好自然资源局西青分局 |  | 项目实施单位 | 天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 目标1：监察所严格按照规定的项目内容、预算金额、用途、预算科目等要求执行，没有擅自截留、滞留、挪用项目预算资金。并加强项目支出过程控制，对项目资金使用情况及时进行监督检查，确保项目资金安全运行。及时完成2021年监察所各项业务，按照任务完成量支付小于等于256万元费用。 目标2：通过开展违法用地及证后监管过程查验测绘工作，租用社会化用车，提高执法工作效率，增强耕地保护意识。 |  |  | 目标1：该目标设置有误，已新增目标2修改。 目标2：已完成了违法用地及证后监管过程查验测绘工作273次，租用社会化用车173次，提高了执法工作效率，增强了耕地保护意识。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 256 | 172.1 | 172.1 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 256 | 172.1 | 172.1 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 违法用地及证后监管过程查验测绘 | ≤246万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 租用社会化车辆 | ≤10万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 违法用地及证后监管过程查验测绘宗地数量 | ≥270次 | 273次 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 租用社会化车辆次数 | ≥170次 | 173次 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 数据准确度 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 数据准确率 | ≥90% | 99% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 租用社会化车辆载人数量达标率 | ≥90% | 99% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≤10日 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 数据测绘及时率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 社会化用车及时率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目支出不超过预算值 | ≤256万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 综合业务经费 | ≤256万元 | 172.1万元 |  | 10 | 10 | 由于财政资金紧张未足额拨付，加强与财政沟通，截止2022年2月已支付172.1万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 增强耕地保护意识 | 普遍提升 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 增强耕地保护意识 | 增强 | 已完成273次违法用地及证后监管过程查验测绘宗地工作，增强了耕地保护意识，全部达到预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 提高执法工作效率 | 提高 | 通过租用社会化车辆173次，提高了执法工作效率，全部达到预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 督促行政机关监督恢复农用地 | 有力支撑 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 测绘成果有效性 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 建立健全执法工作保障机制 | 保障 | 已建立健全执法工作保障机制，全部达到预期指标 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 行政执法人员满意度 | ≥90% | 99% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王静宇 |  | 队长 |  |  | 天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队 一大队
| 秦希 |  | 科员 |  |  | 天津市规划和自然资源综合行政执法西青支队 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日