## 项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  |  | 疫情防控应急资金
主管部门 |  |  | 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处
年度总体目标 | 年初预期目标 |  |  |  |  | 年度实际完成情况
| 腾迁保障性住房，用于集中隔离点建设，以应对我市当前疫情防控的严峻形势，保障我区疫情防控水平。 |  |  |  |  | 用于37栋集中隔离点腾迁工作，共腾迁150户保障性住房，用于建设集中隔离点，保障了疫情防控工作正常开展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 278.418614 | 54.87 | 54.87 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  |  | 中央资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 278.418614 | 54.87 | 54.87 | — | — | 100
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 腾迁户数 |  | ≥152户 | 150户 | 10 | 9.87 | 原因：其中两户因不在本地无法配合搬家，调整到下年度搬迁，截止到2023年4月，已完成152户人员腾迁
|  | 质量指标 | 腾迁补助资金发放合格率 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  |  | 腾迁补助发放对象准确率 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 腾迁补助发放及时率 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 腾迁补助发放标准 |  | ≤5000元/人 | 5000元/人 | 5 | 5
|  |  | 腾迁补助发放费用 |  | ≤278.42万元 | 54.87万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防疫隔离工作保障率 |  | ≥95% | 95% | 15 | 15
|  |  | 集中隔离点使用率 |  | ≥95% | 95% | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 腾迁人员满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.87
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 卢文龙 |  | 党政办工作人员 |  |  | 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处党政办
主管预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日