## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2021年基本公共卫生服务补助资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区大寺镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区大寺镇社区卫生服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 按照要求完成公共卫生服务相关工作 |  |  | 基本按照要求完成公共卫生各项指标
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 905.419 | 837.3 |  | 10 | 9 | 92.48% | 由于2021年底才追加68.119万元资金，使得2021年没有支出，在2022年5月底前全部支出
|  | 其中：中央补助 |  | 308.53 | 308.53 |  | 5 | 5 | 100%
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 |  | 596.889 | 528.77 |  | 5 | 4 | 88.59%
其他资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 城乡居民健康档案建档率 | 大于80% | 90% |  | 10 | 9
|  |  | 城乡居民电子档案建档率 | 大于80% | 90% |  | 10 | 9
……
|  | 质量指标 | 糖尿病患者健康管理率 | 大于80% | 82% |  | 10 | 8
|  |  | 高血压患者健康管理率 | 大于80% | 85% |  | 10 | 8
……
|  | 时效指标 | 规定时间内完成度 | 100% | 92.48% |  | 10 | 8 | 由于2021年底才追加68.119万元资金，使得2021年没有支出，在2022年5月底前全部支出
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 免费检查执行率 | 100% | 98% |  | 10 | 9
……
|  | 社会效益指标 | 突发公共卫生网络直报率 | 大于95% | 95% |  | 10 | 9
……
|  | 生态效益指标 | 突发公共卫生报告及时率 | 大于95% | 95% |  | 10 | 9
……
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区居民满意程度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 88
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 任冉 |  | 会计 |  |  | 天津市西青区大寺镇社区卫生服务中心 财务科
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日