## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 李七庄街农村人居环境清理服务项目
主管预算部门 |  | 李七庄街道办事处 |  | 项目实施单位 | 街道农业发展服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 将梨园头老村平房内的垃圾杂物清理干净，提升农村人居环境。 |  |  | 已将梨园头老村平房垃圾清理干净，使人居环境进一步提升。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 0 | 10 | 60 |  | 10 | 10 | 600% | 前期财力不足，批的预算较低，后期财力有所缓解，所以导致执行率偏差。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 0 | 10 | 60 |  | 10 | 10 | 600%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：修缮数量 | 1处 | 1处 |  | 10 | 8
……
|  | 质量指标 | 指标1：正常运行率 | ≥99% | ≥99% |  | 10 | 8
……
|  | 时效指标 | 指标1：项目按期完成率 | ≥99% | ≥99% |  | 20 | 18
……
|  | 成本指标 | 指标1：成本投入 | 10万元 | 60万元 |  | 10 | 9
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：设施完好率 | ≥99% | ≥99% |  | 10 | 9
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：环境改善率 | ≥80% | ≥80% |  | 10 | 8
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：消除隐患率 | ≥99% | ≥99% |  | 10 | 8
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 8
……
总分 | [6 empty] | 100 | 86
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王春颖 |  | 工作人员 |  |  | 街道农业发展服务中心
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日