## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 玉带路小学装修、装备及校园文化设计制作安装
主管预算部门 |  | 李七庄街教育服务中心 |  | 项目实施单位 | 李七庄教育服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 1.提高小学的装修进度 2.打造优美、舒适的学前教育氛围。 |  |  | 未动工，只交付了前期二类款。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 300 | 140 | 5 |  | 10 | 8 | 3.57% | 未动工，此项款为前期二类款。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | － | －
|  | 市级资金 |  |  |  |  | － | －
|  | 区级资金 | 300 | 140 | 5 |  | － | －
其他资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设规模 | 11100平方米 | 11100平方米 |  | 10 | 3 | 未动工，此项款为前期二类款。
|  |  | 施工单位数量 | 1个 | 1个 |  | 10 | 5
……
|  | 质量指标 | 竣工合格率 | ≥95% | 4% |  | 10 | 6
|  |  | 设计功能实现率 | ≥95% | 4% |  | 5 | 3
……
|  | 时效指标 | 项目完工率 | ≥95% | 4% |  | 5 | 2
|  |  | 进度准时率 | ≥90% | 4% |  | 5 | 1
……
|  | 成本指标 | 建设成本 | 140万元 | 5万元 |  | 5 | 1
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 环境改善率 | ≥90% | 5% |  | 30 | 2
……
社会效益指标
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 15% |  | 10 | 4
……
总分 | [6 empty] | 100 | 35
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 秦丽焕 |  | 教师 |  |  | 教育服务中心
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日