## 自评表
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2021年基本公共卫生服务补助资金
主管预算部门 |  | 天津市西青区辛口镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区辛口镇社区卫生服务中心
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 全面推进2021年基本公共卫生服务项目，持续扩大基本公共卫生服务项目的覆盖面，为辖区内居民更好的提供基本公共卫生服务，满足辖区内居民的公共卫生服务需求。 |  |  | 按照天津市基本公共卫生服务项目考核标准，我单位基本公共卫生服务项目工作基本完成，满足了辖区内居民的公共卫生服务需求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 批复预算数 | 实际预算数（A） | 实际执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 | 363.07 | 363.07 | 341.57 |  | 10 | 9.4 | 94.08% | 支付部分以前年度结转结余资金，2021年度部分公卫资金为年底拨付，未支付。
|  | 其中：中央补助 | 60.62 | 60.62 | 60.62 |  | — | — | 100%
|  | 市级资金 | 79.68 | 79.68 | 79.68 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 207.87 | 207.87 | 201.27 |  | — | — | 96.82%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 辖区居民人口 | 4.6万人 | 95% |  |  | 9.5 | 宣传不全面，导致部分辖区居民不了解。
……
|  | 质量指标 | 考核达标率 | 90% | 100% |  |  | 10
……
|  | 时效指标 | 全年 | 2021-1-1至2021-12-31 | 100% |  |  | 10
……
|  | 成本指标 | 项目总金额 |  |  |  |  | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 医疗服务 | 不断提高医疗服务质量 | 95% |  |  | 9.5 | 医疗服务质量有待提高
……
|  | 社会效益指标 | 全方位医疗服务 | 100% | 95% |  |  | 9.5 | 因疫情原因，部分科室不能每天应诊
……
|  | 生态效益指标 | 医疗垃圾专业回收 | 100% | 100% |  |  | 10
……
|  | 可持续影响指标 | 患者持续就医 | 长期 | 100% |  |  | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 患者就医满意程度 | 95% | 100% |  |  | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙翠茹 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区辛口镇社区卫生服务中心 财务科
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日