附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：           城镇村管理资金

区级主管部门：           辛口镇人民政府

项目实施单位：           辛口镇市容办

自 评 人 员：           高祝宁

联 系 电 话：            27991722

填 报 日 期：            2023.08.16

城镇村管理资金项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

为认真落实上级关于城市管理工作的相关要求，改善辛口镇人居环境，创造良好的卫生环境，辛口镇市容办根据2022年全年工作计划，稳步开展各项工作，以“为群众办实事”党史主题教育为契机，以“群众满意”为目标，认真履行工作职责，重点开展各村居环境管理工作。主要镇区与南四村（大杜庄、小杜庄、宣家院、毕家村）市容卫生由物业公司服务，达到干净整洁、生活垃圾日产日清的效果，提升卫生水平；提升我镇环境卫生质量，补齐缺少二类公厕短板，提高群众满意度。2022年该项目批复预算数240万元，实际预算数220.8万元，实际执行数220.8万元。

（二）立项依据

根据《开展西青区农村全域清洁化工程“百日攻坚”活动的实施方案》《西青区2019年城市管理考核工作实施方案》

《做好春节节日气氛布置工作的通知》等文件。

（三）实施方案

该项目实施主体为辛口镇市容办，资金用于支付第三方服务保洁费，各村卫生考核补贴，二类公厕建设和运营等。（四）绩效目标及设定依据

该项目紧紧围绕“提高城市市容环境综合治理水平，打造宜商宜居社会环境，为辛口镇环境卫生事业发展提供保障”的总体目标，结合《开展西青区农村全域清洁化工程“百日攻坚”活动的实施方案》《西青区2019年城市管理考核工作实施方案》《做好春节节日气氛布置工作的通知》相关文件，对项目的产出指标、效益指标、满意度指标提供了资金保障。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为   98  分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

2022年该项目批复预算数240万元，实际预算数220.8万元，实际执行数220.8万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

包括截至2023年4月底的各项绩效指标的完成情况。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：开展环境监督检查次数不低于12次，实际完成次数12次；

（2）质量指标：环境监督检查覆盖率不低于95％，实际完成情况100％；

（3）时效指标：会议按期召开率≥90%，实际会议召开率高于90%；

（4）成本指标：公厕建设成本140万元，实际所用经费116万元。

2.效益指标完成情况分析。

生态效益指标：环境卫生改善率显著提升，实际完成情况环境服务能力达到提升，建设二类公厕两座，改善了辛口镇市容市貌，部分达成预期指标。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：群众对市容环境卫生的满意度≥90%，实际完成情况90%。

- 发现问题及改进措施

- 存在的问题

镇区道路卫生易出现刚打扫干净后就乱扔的现象，清扫工作的精细化程度和监督需进一步加强。预算项目制定不够精细，统筹安排不全面。

- 下一步改进措施

强化镇域内市容环境保护意识，加大巡查频次，加强环境治理力度，关注重点卫生点位，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，确保项目资金有效使用，从而达到绩效目标。